УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 23 декабря 2005 г. № 803

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2006 - 2010 годы

П А С П О Р Т

Федеральной целевой программы развития образования

на 2006 - 2010 годы

| Наименование Программы | - | Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | - | распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2005 г. № 1340-р |
| Государственные заказчики Программы | - | Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство по науке и инновациям |
| Государственный заказчик-координатор Программы | - | Министерство образования и науки Российской Федерации |
| Основной разработчик Программы | - | Федеральное агентство по образованию |
| Цели и задачи Программы | - | основная стратегическая цель Программы - обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем создания новых институциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ, |
|  |  | формирования системы непрерывного образования. |
|  |  | Стратегическими задачами Программы являются: совершенствование содержания и технологий образования; развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; повышение эффективности управления в системе образования; совершенствование экономических механизмов в сфере образования |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - | удельный вес численности детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного* образования в вариативных формах |
|  |  | удельный вес численности учащихся 9 - 11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения |
|  |  | количество образовательных учреждений, реализующих новые государственные образовательные стандарты общего образования, включающие в себя требования к уровню подготовки выпускников различных ступеней общего образования и условия осуществления образовательной деятельности |
|  |  | удельный вес численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного дополнительного образования |
|  |  | удельный вес численности занятого населения, прошедшего повышение квалификации и профессиональную переподготовку |
|  |  | удельный вес численности выпускников образовательных учреждений профессионального образования (с учетом призванных в Вооруженные Силы Российской Федерации), трудоустроившихся в течение 1 года |
|  |  | удельный вес численности выпускников учреждений профессионального образования, освоивших образовательную программу c использованием методов дистанционного обучения |
|  |  | удельный вес численности учреждений профессионального образования, имеющих доступ локальных сетей учебного назначения к глобальным информационным ресурсам |
|  |  | доля иностранных студентов, обучающихся в российских учреждениях профессионального образования на коммерческой основе удельный вес численности российских высших учебных заведений, аккредитованных зарубежными аккредитационными агентствами |
|  |  | удельный вес численности молодежи из малообеспеченных семей, проживающей в сельских районах, поступившей в высшие учебные заведения |
|  |  | повышение рейтинга России по результатам международных обследований качества образования (PISA и др.) |
|  |  | удельный вес численности выпускников образовательных учреждений, трудоустроившихся в течение 1 года по полученной специальности, от общей численности выпускников |
|  |  | рост числа обучающихся в рамках интегрированных* учреждений общего образования |
|  |  | рост числа обучающихся в рамках интегрированных учреждений профессионального образования |
|  |  | рост общего объема научно-исследовательских работ, выполненных в общенациональных* университетах и системообразующих* учебных заведениях высшего профессионального образования |
|  |  | доля доходов, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в консолидированном бюджете сферы образования |
|  |  | рост привлеченных средств в сфере образования |
|  |  | увеличение удельного веса численности учащихся, проходящих обучение по программам с использованием сетевого подхода |
|  |  | рост числа автоматизированных рабочих мест, предназначенных для работников управления в сфере образования |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2006 - 2010 годы. На первом этапе (2006 - 2007 годы) предусмотрены работы, связанные с разработкой моделей развития образования по отдельным направлениям, их апробацией, а также с началом масштабных преобразований и экспериментов. На втором этапе (2008 - 2009 годы) приоритет отдается мероприятиям, направленным на закупку оборудования, инвестиции (модернизацию материальной инфраструктуры образования и другие высокозатратные работы), осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения Программы. |
|  |  | На третьем этапе (2010 год) реализуются мероприятия, направленные в основном на внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы в ценах соответствующих лет составляет 61952,35 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 45335,02 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 12501,74 млн. рублей; за счет внебюджетных источников - 4115,58 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - | по 60 процентам образовательных дисциплин будут разработаны и внедрены новые стандарты общего образования количество программ профессионального образования, получивших международное признание, увеличится в 1,3 раза по сравнению с 2005 годом |
|  |  | доля учащихся, получающих образование с использованием информационных технологий, увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2005 годом изменения в системе дополнительного образования взрослых позволят переподготовить в 1,3 раза больше граждан в возрасте 25 - 65 лет по сравнению с 2005 годом |
|  |  | прогнозируется повышение рейтинга России в международных обследованиях качества образования до уровня, являющегося средним (20-е место) для стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (сейчас Россия занимает 30-е место) |
|  |  | доля иностранных учащихся в системе среднего и высшего профессионального образования, в том числе обучающихся на коммерческой основе, увеличится с 0,9 до 1,6 процента |
|  |  | доля учащихся, поступивших в учебные заведения среднего и высшего профессионального образования по результатам единого государственного экзамена, увеличится с 40 до 90 процентов |
|  |  | доля учебных заведений, реализующих программы двухуровневого профессионального образования, увеличится с 15 до 70 процентов |
|  |  | увеличится доля средств, поступивших от коммерческих и некоммерческих организаций на финансирование образования, в общей сумме расходов на образование по сравнению с 2005 годом. |
|  |  | Будет обеспечено выравнивание доступа к получению качественного образования за счет: распространения различных моделей образования детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе, профильного обучения; создания общероссийской системы оценки качества образования и системы непрерывного* профессионального образования; опережающего развития общенациональных университетов и системообразующих вузов как центров интеграции науки и образования для подготовки высокопрофессиональных кадров |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития

Российской Федерации

Основным условием усиления политической и экономической роли России и повышения благосостояния ее населения является обеспечение роста конкурентоспособности страны. В современном мире, идущем по пути глобализации, способность быстро адаптироваться к условиям международной конкуренции становится важнейшим фактором успешного и устойчивого развития.

Главное конкурентное преимущество высокоразвитой страны связано с возможностью развития ее человеческого потенциала, которая во многом определяется состоянием системы образования. Именно в этой сфере находится источник обеспечения устойчивого экономического роста страны в средне- и долгосрочной перспективе.

Цель политики модернизации образования в среднесрочной перспективе состоит в обеспечении конкурентоспособности России на мировом уровне. Указанная цель достижима, если в ближайшие годы обеспечить оптимальное соотношение затрат и качества в сферах образования и науки. Для этого необходимо внедрить в систему образования новые организационно-экономические механизмы, обеспечивающие эффективное использование имеющихся ресурсов и способствующие привлечению дополнительных средств, повысить качество образования на основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения, привлечь в сферу образования квалифицированных специалистов, повысить его инновационный потенциал и инвестиционную привлекательность.

Задачи, направленные на обеспечение качества, доступности и эффективности образования, определены в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года (далее - Концепция). Применительно к периоду действия Программы они сводятся к следующему:

развитие современной системы непрерывного образования;

повышение качества профессионального образования;

обеспечение доступности качественного общего образования;

повышение инвестиционной привлекательности сферы образования;

формирование эффективного рынка образовательных услуг и переход на принципы подушевого финансирования.

Решение этих задач в 2006 - 2010 годах позволит ликвидировать следующие проблемы:

несоответствие действующего законодательства целям интенсивного развития системы образования;

чрезмерное государственное регламентирование финансово-хозяйственной деятельности и трудовых отношений в сфере образования при нехватке средств и недостаточной свободе их использования;

отсутствие формируемых вне системы образования требований к содержанию и качеству образования;

несоответствие ресурсного обеспечения сферы образования задачам социально-экономического развития страны.

Отдельные мероприятия, направленные на решение этих проблем, реализовывались в предшествующий период.

В ходе выполнения Федеральной программы развития образования в 2000 - 2005 годах реализованы мероприятия и проекты в области модернизации структуры и содержания общего и профессионального образования, формирования общенациональной системы оценки качества образования, развития материально-технической базы образовательных учреждений на условиях совершенствования механизмов финансирования образования, расширения экспорта образовательных услуг*, совершенствования институциональных механизмов управления образованием.

Федеральная целевая программа "Развитие единой образовательной информационной среды (2001 - 2005 годы)" создала условия для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе информационных технологий (оснащение школ персональными компьютерами, подключение их к сети Интернет, создание системы федеральных образовательных порталов, разработка электронных образовательных продуктов, переподготовка преподавателей в области информационно-коммуникационных технологий), а также для предоставления образовательных услуг русскоязычному населению за рубежом.

Благодаря мерам, принятым в 2001 - 2005 годах в рамках реализации Концепции, федеральных целевых, межведомственных и ведомственных программ в сфере образования, была создана база для решения новых задач, направленных на усиление роли образования в социально-экономическом развитии страны:

приведение содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в соответствие с требованиями современного общества;

разработка механизмов управления, адекватных задачам развития системы образования;

создание экономических механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность сферы образования.

Организационной основой реализации государственной политики Российской Федерации в сфере образования должна стать Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы (далее - Программа), обеспечивающая продолжение модернизации российского образования.

Решение указанных задач достигается также благодаря использованию системы мер по совершенствованию нормативно-правовой базы, кадровому, информационному и материально-техническому обеспечению сферы образования.

Обоснование решения проблемы программно-целевым методом

Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в ходе реализации Концепции в системе образования, пока еще нельзя говорить о том, что процесс ее модернизации удовлетворяет общество.

Реализация поставленных в Программе стратегических целей и задач требует применения эффективных механизмов и методов преодоления кризисных явлений в сфере образования. Использование программно-целевого метода для решения проблем развития образования направлено на создание условий для максимально эффективного управления государственными финансами в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере образования в условиях бюджетных ограничений.

Программа как организационная основа государственной политики в сфере образования представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, системе управления, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах. Автономное развитие каждого из этих элементов не позволит поднять сферу образования на уровень, соответствующий современному этапу социально-экономического развития страны.

Кроме того, реализация мероприятий Программы носит межотраслевой характер и направлена на все субъекты системы образования, включая учреждения и организации, находящиеся в ведении различных федеральных органов исполнительной власти, органов управления субъектов Российской Федерации и муниципальных органов управления образованием, что позволит проводить единую федеральную образовательную политику, обеспечит решение проблемы диспропорций в развитии региональных систем образования и формирование единого образовательного и информационного пространства. Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования, направленного исключительно на содержание подведомственных учреждений высшего профессионального образования и частично среднего и начального профессионального образования.

Реализация с помощью программно-целевого метода комплекса мероприятий федерального масштаба, затрагивающих систему образования в целом, предусматривает создание централизованных механизмов их координации и распространения на региональном и муниципальном уровнях, а также формирование системы индикаторов и показателей изменений в образовании.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:

неполное введение к 2011 году профильного обучения из-за недостаточного материального, кадрового и методического обеспечения;

перенос срока полномасштабного выпуска школьников, обучавшихся по новым образовательным стандартам, на 2015 и последующие годы, что негативно повлияет на качественную структуру трудовых ресурсов страны и уменьшит ее конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность;

замедление роста доли детей дошкольного возраста, обучающихся по программам предшкольного образования;

сохранение перегрузки детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, что крайне отрицательно повлияет на физическое и психологическое здоровье нации;

перенос срока создания системы непрерывного профессионального образования в стране и неполная реализация к 2010 году положений Болонской и Копенгагенской деклараций, что негативно скажется на положении России в рейтинге стран, конкурентоспособных на международном рынке образовательных услуг;

рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности образования и дифференциацией качества образования для различных регионов и групп населения;

усиление деградации материальной инфраструктуры образования, что к 2020 году может потребовать принятия экстренных мер по ее воссозданию.

Вместе с тем при использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные:

с недостатками в управлении Программой;

с неверно выбранными приоритетами развития отрасли.

Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, могут быть вызваны слабой координацией действий различных субъектов образовательной политики (федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные органы власти, образовательные организации и учреждения), что приведет к возникновению диспропорций в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий, их неоправданному дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств.

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации Программы может существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации.

Ошибки при выборе механизмов управленческой коррекции программных мероприятий могут привести к недостаточной координации деятельности заказчиков и исполнителей, нецелевому использованию бюджетных средств или их неэффективному расходованию.

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития отрасли, могут быть вызваны изменениями государственной политики в сфере образования и последующей внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий, что снизит эффективность использования бюджетных средств.

Характеристика и прогноз развития сложившейся

проблемной ситуации

Сравнительные преимущества России в сфере образования и фундаментальной науки определяются сегодня в основном потенциалом, накопленным в предыдущие десятилетия. Начиная с 2000 года удалось добиться опережающего по сравнению с общеэкономическими показателями увеличения затрат на образование и науку. Это создало предпосылки для институциональной перестройки в сфере образования, в первую очередь касающейся модернизации структуры и содержания общего и профессионального образования, совершенствования его качества, эффективности управления образовательной системой, вхождения Российской Федерации в мировое образовательное пространство.

Вместе с тем в системе образования продолжают развиваться негативные тенденции:

серьезное отставание российских школьников от сверстников из индустриально развитых стран в освоении практически значимых научных представлений и навыков. Социальная дифференциация приводит к существенному разрыву в подготовке детей, семьи которых относятся к различным социальным группам, что закладывает предпосылки для углубления этой дифференциации в дальнейшем;

система профессионального образования не полностью соответствует структуре потребностей рынка труда;

не получила должного развития система непрерывного профессионального образования, что сдерживает технико-технологическое обновление экономики, не позволяет эффективно модернизировать социальную сферу;

высшее образование слабо интегрировано с научной деятельностью, что негативно сказывается на качестве подготовки специалистов и одновременно снижает потенциал развития научных исследований в России;

сложившаяся система образования обладает низкой инвестиционной привлекательностью, что ведет к ее ресурсному "истощению", снижению конкурентоспособности российского образования на мировом рынке образовательных услуг;

образование перестало играть роль "социального лифта", снизилась образовательная и социальная мобильность молодежи, ограничен доступ детей из низкодоходных семей к качественному образованию;

поступающие в систему образования ресурсы используются неэффективно. Существующая система образования характеризуется нерациональной организацией сети образовательных учреждений с устаревшей материально-технической и информационной базой. Кадровый состав системы образования не отвечает современным требованиям.

Для обеспечения качественного образования, его равной доступности для всех граждан необходима институциональная перестройка системы образования на основе эффективного взаимодействия образования с рынком труда. Экономика завтрашнего дня - это инновационная экономика знаний и наукоемких технологий. Для преодоления усиливающегося разрыва между содержанием образования, образовательными технологиями, структурой образовательной сферы, уровнем ее кадрового потенциала и задачами новой экономики необходимо создать механизмы, ориентированные не только на внутренние социально-экономические потребности страны, но и на обеспечение конкурентоспособности России на мировом рынке труда.

Ускорение темпов обновления технологий приводит к необходимости разработки адекватного содержания образования и соответствующих методов обучения. В условиях стремительного развития и расширения доступности открытых информационных сетей трансляция "готовых" знаний перестает быть главной задачей учебного процесса, снижается функциональная значимость и привлекательность традиционных методов обучения.

Это отставание в первую очередь выражается в отсутствии адекватной реакции системы профессионального образования на потребности рынка труда. Более четверти выпускников высшего профессионального образования и около трети выпускников среднего профессионального образования не трудоустраиваются по полученной в учебном заведении специальности. Сегодняшняя российская система образования характеризуется фактическим отсутствием ответственности учебных заведений за конечные результаты образовательной деятельности. Не развиты в достаточной степени независимые формы и механизмы участия граждан, работодателей, профессиональных сообществ в вопросах образовательной политики.

Слабая интеграция образовательной и научной деятельности в перспективе может привести к значительному сокращению кадрового потенциала научной сферы.

Отсутствие полноценной взаимосвязи между профессиональным образованием, научно-исследовательской и практической деятельностью усиливает несоответствие содержания образования и образовательных технологий современным требованиям и задачам обеспечения конкурентоспособности российского образования на мировом рынке образовательных услуг. Это негативным образом влияет на готовность российской системы образования к интеграции в мировое образовательное пространство.

Проблема негибкости, инерционности, слабой реакции системы образования на внешние факторы во многом связана с проблемой дефицита преподавательских и управленческих кадров необходимой квалификации. В силу низкого уровня заработной платы государственная система образования становится все менее привлекательной сферой профессиональной деятельности.

Отстающая от реальных потребностей отрасли система переподготовки и повышения квалификации тормозит развитие кадрового потенциала, способного обеспечить современное содержание образовательного процесса и использование соответствующих образовательных технологий.

Низкая квалификация значительной части административно-управленческого персонала не позволяет осуществлять развитие системы образования на основании внедрения эффективных форм и технологий организации и управления.

Слабая восприимчивость традиционной системы образования к внешним запросам и дефицит квалифицированных кадров являются следствием несоответствия действующих в этой сфере механизмов государственного управления задаче создания благоприятных условий для развития системы образования. В то же время недостаточно развиты механизмы привлечения общественных и профессиональных организаций к решению вопросов формирования и реализации образовательной политики. Отсутствуют условия для развития независимых форм оценки качества образования, а также механизмы определения, поддержки и распространения лучших образцов инновационной образовательной деятельности.

Несоответствие заявляемых целей и задач преобразований тем результатам, которые достигаются в процессе их реализации, в значительной степени является следствием того, что каждый из активно действующих на открытом образовательном пространстве субъектов интерпретирует эти цели и задачи по-своему. При отсутствии Программы, являющейся одним из основных инструментов единой государственной политики в сфере образования, все указанные противоречия не будут устранены, а стоящие перед образованием задачи не найдут своего решения.

Без Программы не будут созданы единые условия для развития рыночных механизмов в сфере образования, увеличится разрыв между требованиями рынка труда и качеством образовательных услуг, не будет реализован принцип равных возможностей и доступа граждан Российской Федерации к качественному образованию, существенно затруднится вхождение России в Болонский процесс и во Всемирную торговую организацию.

2. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов

ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Цели и задачи Программы

Основной стратегической целью Программы является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем создания новых институциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ, формирования системы непрерывного образования.

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие стратегические задачи:

совершенствование содержания и технологий образования;

развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;

повышение эффективности управления в системе образования;

совершенствование экономических механизмов в сфере образования.

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и направлена на реализацию нескольких приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, в том числе:

развитие современной системы непрерывного профессионального образования (обеспечивается главным образом в рамках задач по совершенствованию содержания и технологий образования и развитию системы обеспечения качества образовательных услуг, совершенствованию экономических механизмов в сфере образования);

повышение качества профессионального образования (реализуется в рамках задач по совершенствованию содержания и технологий образования, развитию системы обеспечения качества образовательных услуг, повышению эффективности управления в сфере образования);

обеспечение доступности качественного общего образования (решается в рамках задач по совершенствованию содержания и технологий образования, развитию системы обеспечения качества образовательных услуг, повышению эффективности управления в системе образования);

повышение инвестиционной привлекательности сферы образования, формирование эффективного рынка образовательных услуг и переход на принципы подушевого финансирования (обеспечиваются в рамках задач по повышению эффективности управления и совершенствованию экономических механизмов в сфере образования).

Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий.

Совершенствование содержания и технологий образования

Решение стратегической задачи совершенствования содержания и технологий образования обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

создание системы образования детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе;

оптимизация нагрузки учащихся общеобразовательных учреждений и расширение возможностей дополнительного образования детей;

введение профильного обучения в старшей школе, обеспечивающего возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана;

внедрение новых государственных образовательных стандартов общего образования;

внедрение моделей непрерывного профессионального образования, обеспечивающего каждому человеку возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста;

введение нового перечня профессий, направлений подготовки (специальностей) в сфере профессионального образования и соответствующих государственных образовательных стандартов, разработанных в целях формирования образовательных программ, адекватных мировым тенденциям, потребностям рынка труда и личности;

внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей непрерывного образования, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий;

реализация системы мер по обеспечению участия России в Болонском и Копенгагенском процессах с целью повышения конкурентоспособности российского профессионального образования на международном рынке образовательных услуг и получения возможности участия российских студентов и выпускников образовательных учреждений в системе международного непрерывного образования.

Развитие системы обеспечения качества

образовательных услуг

Решение стратегической задачи развития системы обеспечения качества образования достигается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

совершенствование государственной системы оценки деятельности образовательных учреждений и организаций с целью обеспечения ее соответствия развивающейся системе образования;

развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений, в том числе с привлечением общественности и профессиональных объединений;

совершенствование механизмов признания эквивалентности документов об образовании с целью повышения академической мобильности и увеличения экспорта образовательных услуг, а также интеграции России в мировое образовательное пространство;

завершение эксперимента по введению единого государственного экзамена, итоги которого позволят обеспечить доступность профессионального образования, объективность вступительных испытаний, преемственность общего и профессионального образования, а также осуществление государственного контроля и управления качеством образования на основе независимой оценки уровня подготовки выпускников;

создание общероссийской системы оценки качества образования, согласованной по всем уровням и ступеням образования, что в итоге позволит обеспечить его качество и доступность;

совершенствование государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров с целью повышения качества и результативности системы подготовки кадров высшей квалификации и обеспечения воспроизводства и развития кадрового потенциала образования и науки, а также приведения отечественных процедур аттестации научных и научно-педагогических кадров в соответствие с международной практикой.

Повышение эффективности управления

в системе образования

Решение стратегической задачи повышения эффективности управления в сфере образования обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

внедрение моделей интегрированных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы различных уровней образования, для обеспечения адекватной реакции системы образования на динамично изменяющиеся потребности личности, общества и государства;

внедрение механизмов взаимодействия учреждений профессионального образования и работодателей, обеспечивающих привлечение в сферу образования дополнительных материальных, интеллектуальных и иных ресурсов;

выделение в системе высшего профессионального образования общенациональных университетов и системообразующих вузов для повышения эффективности использования интеллектуального потенциала высшей школы и концентрации материально-технических и финансовых ресурсов на ключевых направлениях развития российского образования в интересах государства, общества и личности;

внедрение моделей государственно-общественного управления образовательными учреждениями в целях развития институтов общественного участия в образовательной деятельности и повышения открытости и инвестиционной привлекательности сферы образования;

повышение эффективности институционального управления при изменении организационно-правовых форм деятельности учебных заведений в целях обеспечения развития экономической самостоятельности образовательных учреждений, усиления их ответственности за конечные результаты деятельности, повышения результативности и прозрачности финансирования сферы образования;

организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений для развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и распространения эффективных решений;

совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства.

Совершенствование экономических механизмов

в сфере образования

Решение стратегической задачи совершенствования экономических механизмов в сфере образования обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

внедрение новых моделей финансирования образовательных организаций всех уровней образования;

внедрение механизмов, способствующих развитию экономической самостоятельности образовательных организаций (учреждений);

реализация комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности сферы образования, способствующих притоку инвестиций, а также финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования.

Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2006 - 2010 годы.

На первом этапе реализации Программы (2006 - 2007 годы) предусмотрено проведение работ, связанных с разработкой моделей развития образования по отдельным направлениям, их апробацией, а также с началом масштабных преобразований и экспериментов.

На втором этапе (2008 - 2009 годы) приоритет отдается осуществлению мероприятий, которые предполагают закупку оборудования, инвестиции (модернизацию материальной инфраструктуры образования и другие высокозатратные работы), а также методическое, кадровое, информационное обеспечение мероприятий Программы, направленных на решение задач развития системы образования.

На третьем этапе (2010 год) предусмотрена реализация мероприятий, направленных в основном на внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах.

На каждом из этапов планируется изменение показателей, характеризующих ход реализации Программы по годам и влияние программных мероприятий на состояние системы образования.

За счет средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию Программы, не планируется создание новых образовательных учреждений и организаций. Поставка товаров (работ, услуг) предусмотрена для существующих образовательных учреждений (организаций), а также образовательных учреждений (организаций), образуемых по итогам оптимизации образовательной сети (реорганизации и т.д.).

В результате реализации Программы будет обеспечено выравнивание доступа к получению качественного образования всех уровней за счет введения образования для детей старшего дошкольного возраста, профильного обучения, создания общероссийской системы оценки качества образования, системы непрерывного профессионального образования, а также опережающего развития общенациональных университетов и системообразующих вузов как центров интеграции науки и образования для подготовки высокопрофессиональных кадров.

Целевые индикаторы и показатели оценки хода

реализации Программы

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагается система целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, которая приведена в приложении № 1.

Система целевых индикаторов и показателей по основным направлениям деятельности в рамках задач Программы приведена в приложении № 2.

3. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы (без учета государственных капитальных вложений) приведен в приложении № 3. Расчет потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемых Программой задач.

Перечень строек и объектов для государственных нужд, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы, приведен в приложении № 4.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, по задачам (без учета государственных капитальных вложений) приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сводные данные

по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом

для реализации Программы, по задачам

(без учета государственных капитальных вложений)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Задачи | Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006-2010 годы - всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1. Совершенствование содержания и | федеральный бюджет | 11466,05 | 1134,06 | 1871,48 | 2186,34 | 2442,2 | 3831,97 |
| технологий образования | другие источники | 5389,54 | 660,86 | 858,14 | 1126,66 | 1251,91 | 1491,97 |
| 2. Развитие системы обеспечения | федеральный бюджет | 4799,66 | 837,7 | 966,84 | 376,43 | 1223,95 | 1394,74 |
| качества образовательных услуг | другие источники | 1468,95 | 280,37 | 290,04 | 112,92 | 367,19 | 418,43 |
| 3. Повышение эффективности | федеральный бюджет | 14394,58 | 1206,75 | 2215,73 | 4203,21 | 3450,01 | 3318,88 |
| управления в системе образования | другие источники | 4241,46 | 285,1 | 664,7 | 1260,99 | 1035,02 | 995,65 |
| 4. Совершенствование экономи- | федеральный бюджет | 2839,73 | 621,49 | 544,02 | 507,5 | 647,92 | 518,8 |
| ческих механизмов в сфере образования | другие источники | 825,82 | 160,32 | 163,19 | 152,3 | 194,35 | 155,66 |
| Всего | федеральный бюджет | 33500,02 | 3800 | 5598,07 | 7273,48 | 7764,08 | 9064,39 |
|  | другие источники | 11925,77 | 1386,65 | 1976,07 | 2652,87 | 2848,47 | 3061,71 |

За счет средств государственных капитальных вложений финансируются мероприятия Программы по реконструкции и строительству федеральных образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, не обеспеченных в соответствии с нормативами необходимыми учебно-лабораторными и вспомогательными площадями, а также объектов социальной направленности (учебно-спортивные корпуса, спортивные площадки, стадионы, студенческие базы отдыха, профилактории и общежития для университетских комплексов).

Целью реконструкции и строительства объектов образовательных учреждений являются обеспечение доступности получения образования, улучшение качества образования, сохранение и улучшение здоровья обучающихся.

Сводные данные по необходимому ресурсному обеспечению Программы по направлению финансирования "Государственные капитальные вложения" за счет средств различных источников приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сводные данные

по необходимому ресурсному обеспечению Программы

по направлению финансирования "Государственные капитальные

вложения" за счет средств различных источников

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Источник финансирования |  | Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006-2010 годы - всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Всего |  | 16526,55 | 4298,54 | 2786,83 | 2814,49 | 3009,68 | 3617,01 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 11835 | 4047,7 | 1920,37 | 2027,39 | 2072 | 1767,54 |
|  | другие источники | 4691,55 | 250,84 | 866,46 | 787,1 | 937,68 | 1849,47 |

Разработка и реализация инновационных проектов Программы требуют значительного научного обеспечения, финансирование которого осуществляется целевым образом в пределах финансирования мероприятий, предусмотренных Программой. Размер финансирования за счет средств федерального бюджета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, предусмотренных Программой, составляет 2347,62 млн. рублей. Тематика научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках Программы, ориентирована на два основных направления - опережающие научные исследования по проектам, реализация которых запланирована в рамках Программы, и решение комплекса научных проблем, которые будут выявлены в результате реализации отдельных мероприятий Программы.

Сводные данные по необходимому ресурсному обеспечению Программы по направлению финансирования "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" за счет средств различных источников приведены в таблице 3.

Таблица 3

Сводные данные

по необходимому ресурсному обеспечению Программы

по направлению финансирования "Научно-исследовательские

и опытно-конструкторские работы" за счет средств различных источников

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Источник финансирования |  | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006-2010 годы - всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006 год | 2007 год |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|  | Всего | 2640,3 | 253,15 |  | 956,22 | 593,58 | 452,01 | 385,34 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 2347,62 | 200 |  | 886,36 | 542,18 | 388,35 | 330,73 |
|  | другие источники | 292,68 | 53,15 |  | 69,86 | 51,4 | 63,66 | 54,61 |

Объемы финансирования мероприятий Программы по основным направлениям финансирования приведены в приложении № 5.

На начальном этапе реализации Программы предусмотрены в основном работы, связанные с разработкой моделей развития образования по отдельным направлениям, их апробацией, а также с началом масштабных преобразований и экспериментов. На последующих этапах планируются мероприятия, которые предполагают значительные вложения в закупку оборудования и модернизацию материальной инфраструктуры образования. В последние годы реализации Программы предусмотрены мероприятия, направленные в основном на внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах.

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации в порядке софинансирования с соответствующим оформлением нормативными актами субъектов Российской Федерации. При этом субъекты Российской Федерации могут разрабатывать собственные региональные программы, финансируемые за счет средств своих бюджетов, с аналогичным названием и применением классификационных признаков, применяемых для Программы, или отдельные региональные проекты. Для реализации Программы привлекаются также средства внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы в ценах соответствующих лет составляет 61952,35 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета - 45335,02 млн. рублей;

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 12501,74 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 4115,58 млн. рублей. В качестве внебюджетных источников будут привлечены средства вузов, спонсорская поддержка, средства международных организаций (в том числе Всемирного банка, Международного банка реконструкции и развития, некоммерческих фондов и т.д.).

5. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство образования и науки Российской Федерации.

Государственный заказчик - координатор:

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;

подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом реализации Программы;

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом программных мероприятий;

осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников;

утверждает положение об управлении Программой.

В целях привлечения общественности к управлению Программой государственным заказчиком-координатором Программы создается научно-координационный совет Программы. В его состав входят ученые и специалисты в соответствующих областях, представители предпринимательского сообщества, общественных, в том числе молодежных, объединений, а также представители государственного заказчика-координатора, государственных заказчиков Программы и других органов исполнительной власти.

Регламент работы научно-координационного совета Программы и его персональный состав утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации. Председателем научно-координационного совета является Министр образования и науки Российской Федерации.

Основными задачами научно-координационного совета Программы являются:

рассмотрение тематики программных мероприятий;

рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы;

выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению.

Для текущего управления Программой может быть создана дирекция в виде государственного учреждения или в иной организационно-правовой форме.

Государственными заказчиками Программы являются Федеральное агентство по образованию и Федеральное агентство по науке и инновациям.

Федеральное агентство по образованию:

подготавливает предложения по формированию перечня программных мероприятий;

проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

организует независимую оценку показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым показателям;

ведет ежеквартальную отчетность о реализации Программы;

осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

подписывает соглашения (договоры) о намерениях, заключенные государственным заказчиком и организациями в отношении мероприятий, предусматривающих финансирование за счет средств внебюджетных источников;

организует размещение в электронном виде на сайте Федерального агентства по образованию информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств, проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

с учетом выделяемых на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы и состав исполнителей.

Федеральное агентство по науке и инновациям:

подготавливает предложения о реализации проектов, обеспечивающих проведение предусмотренных Программой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, организует проведение независимой экспертизы их результатов и подготавливает отчет о результатах указанных работ;

подготавливает предложения и участвует в уточнении целевых показателей реализации программных мероприятий;

подготавливает предложения по совершенствованию механизмов реализации Программы.

Мероприятия по сопровождению реализации Программы осуществляются за счет средств, выделяемых на реализацию Программы, и включают в себя методическое, организационно-техническое и экспертное сопровождение реализации Программы (экспертиза проектов и экспертиза результатов выполнения проектов), а также контроль за ходом выполнения Программы.

Отбор поставщиков товаров (работ, услуг) в рамках Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".

Отбор получателей товаров (работ, услуг) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на основании творческих конкурсов, которые организуются с целью отбора наиболее перспективных образовательных учреждений и организаций, готовых осуществлять собственные проекты по реализации приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации.

Получателями товаров (работ, услуг) могут выступать как подведомственные Министерству образования и науки Российской Федерации учреждения и организации, так и находящиеся в ведении других федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, осуществляющие проекты, направленные на реализацию федеральной политики в сфере образования (сохранение единого образовательного и информационного пространства, выравнивание доступа к качественному образованию, создание общероссийской системы оценки качества образования, введение новых образовательных стандартов на всех уровнях образования, внедрение новых организационно-правовых форм, экономических и других институциональных механизмов управления в сфере образования, создание системы непрерывного профессионального образования и другие).

В рамках реализации мероприятий Программы не предусматривается поддержка субъектов Российской Федерации, осуществляемая путем субсидий и субвенций.

Передача материально-технических ресурсов, приобретенных за счет средств федерального бюджета, государственным образовательным учреждениям, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, осуществляется государственным заказчиком по акту приема-передачи между государственным заказчиком, поставщиком (исполнителем) и получателем товаров (работ, услуг).

6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Социальная эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих следующие стратегические приоритеты развития страны, связанные со сферой образования:

формирование эффективного человеческого капитала и профессиональных кадровых ресурсов, обладающих квалификацией необходимого уровня;

содействие развитию институтов гражданского общества в системе образования и в стране в целом;

обеспечение динамичного и устойчивого роста качества жизни населения.

При выборе показателей и индикаторов используются достоверные, сравнимые и доступные данные.

Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по следующим направлениям:

а) повышение качества общего образования:

выравнивание возможностей учащихся (увеличение количества детей в возрасте 5-6 лет, получающих дошкольное образование в соответствии с практикой развитых стран, уменьшение количества неуспевающих и второгодников в начальной школе);

повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы (рост уровня грамотности чтения, математической грамотности, естественно-научной грамотности учащихся (повышение рейтинга PISA));

б) улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального равенства в получении образования:

профилирование школьного образования (увеличение количества  учащихся, занимающихся по профилированным программам);

увеличение количества учащихся с предпрофильной подготовкой;

снижение различий между городским и сельским образованием (по результатам единого государственного экзамена);

расширение возможности получения образования детьми с ограниченными возможностями (увеличение количества детей указанной категории, получивших общее среднее или профессиональное образование);

расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения (увеличение количества учащихся в возрасте до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного образования);

увеличение количества молодежи, занятой в сфере экономики (увеличение количества трудоустроенных или перешедших на следующую ступень образования выпускников учебных заведений со специальными образовательными программами);

обеспечение доступности образования (уменьшение количества несовершеннолетних в возрасте 8-15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях, увеличение  количества молодежи в возрасте до 22 лет, получившей среднее образование, увеличение количества учащихся и студентов, получающих стипендии по адресному принципу);

увеличение количества учащихся в возрасте 17-18 лет, успешно завершивших полное среднее образование;

в) повышение конкурентоспособности профессионального образования:

повышение роли работодателей в подготовке профессиональных кадров (увеличение количества учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, прошедших экспертизу образовательных программ, проводимую работодателями, а также учреждений профессионального образования, перешедших на образовательные стандарты нового поколения, разработанные при участии работодателей, общественных  и профессиональных объединений);

увеличение количества молодежи, занятой в различных сферах экономики (уменьшение количества безработных в возрасте 16-29 лет и среди выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, уменьшение количества выпускников учреждений среднего профессионального образования и вузов, не получивших работу в течение 6 месяцев после окончания учебы);

увеличение количества молодежи, обучавшейся на первой ступени высшего профессионального образования, включившейся в активную трудовую деятельность;

увеличение количества людей, получающих дополнительное (послевузовское) образование, участвующих в программах переподготовки и повышения квалификации;

г) интеграция в европейское образовательное пространство, повышение мобильности профессионального образования, рост экспортного потенциала образования:

расширение сотрудничества с европейскими странами в области обеспечения качества образования (увеличение количества вузов, прошедших институциональную и специализированную аккредитацию и внедривших системы управления качеством на основе международного стандарта);

введение системы, обеспечивающей сопоставимость дипломов, путем внедрения легко сравнимых степеней, болонских студенческих документов (Европейский табель курсов, приложения к диплому (Diploma Supplement)), кредитов ECTS в накопительно-переводном "формате"), увеличение количества  вузов, использующих эти инструменты;

увеличение количества вузов, соответствующих международным требованиям (имеющих валидизацию);

рост академической мобильности студентов, академического и административного персонала (увеличение количества выданных ссуд и грантов для финансового обеспечения академической мобильности студентов и преподавателей, увеличение числа граждан Российской Федерации в возрасте до 30 лет, участвующих в международных обменах);

рост экспорта образовательных услуг (увеличение числа граждан других государств, обучающихся в учреждениях профессионального образования Российской Федерации);

д) повышение эффективности финансирования образования:

сокращение числа учебных заведений, учебно-материальная база которых требует капитального ремонта или которые находятся в аварийном состоянии;

рост инвестиций, направляемых на модернизацию основных фондов и прирост нефинансовых активов в области образования (рост доли негосударственных фондов в финансировании образования, увеличение расходов на образование за счет средств всех источников, рост удельного веса финансирования образования за счет средств негосударственных источников в общем объеме финансирования, рост числа  крупных инвестиционных проектов, удельный вес расходов по которым за счет средств негосударственных источников выше 10 процентов);

обновление учебно-материальной базы учреждений образования (увеличение удельного веса учебных расходов в общем объеме финансирования образования, увеличение числа образовательных учреждений, имеющих учебно-лабораторную, компьютерную и технологическую базу, соответствующую современным требованиям и нормам);

расширение системы программно-целевого финансирования образования (рост числа регионов, финансирующих развитие образования на основе среднесрочных и долгосрочных целевых программ, рост удельного веса федеральных образовательных учреждений, финансируемых на основе среднесрочных и долгосрочных целевых программ);

е) расширение социального партнерства и использование следующих принципов в управлении образованием:

развитие общественно-гражданских форм управления в системе общего образования (увеличение удельного веса образовательных учреждений, имеющих попечительские, управляющие общественные советы);

развитие общественно-гражданских форм управления в системе профессионального образования (увеличение доли учреждений профессионального образования, имеющих институты общественно-гражданского участия в управлении образованием);

развитие общественно-гражданских форм управления в системах регионального образования (увеличение удельного веса субъектов Российской Федерации, имеющих общественно-гражданские институты, участвующие в управлении образованием);

развитие системы общественной экспертизы, государственно-общественных консультаций, общественного мониторинга состояния и  развития образования (доля органов власти субъектов Российской Федерации, использующих процедуры общественно-гражданской экспертизы образовательных программ и проектов, систем консультаций в образовании, доля субъектов Российской Федерации, осуществляющих мониторинг  развития образования и представляющих данные в открытый доступ, доля федеральных учреждений образования, регулярно представляющих отчеты в открытый доступ).

В результате реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить следующие отсроченные социально-экономические эффекты:

а) на федеральном уровне:

повышение конкурентоспособности и эффективности экономики России, обусловленное повышением качества человеческого капитала, более полным удовлетворением потребностей интенсивно развивающейся экономики, повышением эффективности использования трудовых ресурсов;

повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере образования за счет создания эффективной системы обеспечения качества образовательных услуг, широкого включения в нее общественно-государственных структур и профессиональных объединений;

ускорение оборачиваемости средств федерального бюджета;

повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон;

введение новых форм управления в системе образования;

модернизацию технологической и социальной инфраструктуры образования;

реструктуризацию системы подготовки специалистов всех уровней;

увеличение объемов и структуры экспорта образовательных услуг российской системы образования;

повышение удельного веса российского образования на мировом рынке образовательных услуг;

снижение ресурсоемкости конечного результата деятельности в сфере образования;

б) на уровне образовательных учреждений (организаций):

увеличение количества инновационно-активных научно-образовательных комплексов и сетевых образовательных структур;

рост негосударственного финансирования образовательных программ;

улучшение финансового состояния и повышение эффективности деятельности организаций сферы образования, сохранение и поступательное развитие их инновационного потенциала;

увеличение доли нематериальных активов, находящихся в хозяйственном обороте, укрепление связей и расширение взаимовыгодного сотрудничества в сферах образования, науки и производства;

в) в сфере социальной привлекательности образования:

расширение возможностей профессиональной самореализации молодежи;

повышение спроса на квалифицированные кадры, оптимизация их возрастной структуры;

повышение уровня доходов работников сферы образования;

предотвращение оттока перспективных педагогических кадров в другие государства и отрасли;

сохранение и развитие системы подготовки квалифицированных научно-технических кадров;

г) в бюджетной сфере:

концентрация средств федерального бюджета на развитии системообразующих "точек роста" в сфере образования;

повышение прозрачности и результативности бюджетных расходов в сфере образования;

содействие развитию различных организационно-правовых форм образовательных организаций;

повышение уровня внебюджетного софинансирования  образования, обеспечение дополнительных налоговых поступлений.

Примечание.	Определения терминов, отмеченных значком "*", указаны в Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2005 г. № 1340-р.

____________

Приложение № 1

к Федеральной целевой программе

развития образования на 2006 - 2010 годы

Система целевых показателей,

характеризующих ход реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы

| Задачи реализации Программы | Показатели | Текущее значение (2005 год) | Целевое значение (2010 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Изменение содержания образования | доля образовательных дисциплин, по которым разработаны и внедрены новые стандарты общего образования | 0 процентов | 60 процентов |
| 2. Обновление содержания профессионального образования | количество программ профессионального образования, имеющих международное признание | 20* | 26 |
| 3. Развитие современных информационных технологий в сфере образования | доля учащихся, охваченных обучением с использованием информационных технологий | 60 процентов* | 90 процентов |
| 4. Создание системы непрерывного образования | доля населения в возрасте 25 - 65 лет, вовлеченных в систему дополнительного образования | 2,4 процента | 7,2 процента |
|  | средний срок поиска работы | 8,5 месяца | 6 месяцев |
| 5. Повышение качества общего среднего образования | повышение рейтинга России в международных обследованиях качества образования | 30-е место | 20-е место |
|  | повышение коэффициента выпуска по программам полного среднего образования | 53 процента | 80 процентов |
|  | охват дошкольным образованием детей в возрасте 5-6 лет | 50 процентов | 85 процентов |
| 6. Повышение конкурентоспособности российского образования | доля иностранных учащихся в системе высшего профессионального образования, в том числе обучающихся на коммерческой основе | 1,5 процента | 1,8 процента |
|  | доля безработных в численности экономически активного населения в возрасте до 30 лет | 13,1 процента | 8,5 процента |
| 7. Повышение доступности высшего образования по социальным и территориальным основаниям | доля поступивших в учебные заведения среднего и высшего профессионального образования по результатам единого государственного экзамена | 40 процентов | 90 процентов |
| 8. Совершенствование структуры системы образования | доля учебных заведений, реализующих программы двухуровневого профессионального образования | 15 процентов | 70 процентов |
| 9. Повышение инвестиционной привлекательности сферы образования | доля средств на финансирование образования, поступивших от коммерческих и некоммерческих организаций, в общей сумме расходов на образование | 5 процентов | 10 процентов |

______________

*	Данные значения показателей получены на основе экспертных оценок и будут уточнены в ходе проведения специальных исследований в течение первого года реализации Программы.

______________

Приложение № 2

к Федеральной целевой программе

развития образования на 2006 - 2010 годы

С И С Т Е М А

целевых индикаторов и показателей по основным направлениям деятельности в рамках задач Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы

|  | Основные направления деятельности | Показатели | Индикаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование содержания и технологий образования |  |  |  |
| 1. | Создание системы образования детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего | удельный вес региональных систем образования, вовлеченных в решение задач массового образования детей старшего дошкольного возраста: | удельный вес численности детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах: этап 1 |
|  | обучения в начальной школе | этап 1 2006 год - 2 процента 2007 год - 5 процентов этап 2 2008 год - 7 процентов 2009 год - 10 процентов этап 3 2010 год - 25 процентов | 2006 год - 1 процент 2007 год - 2 процента этап 2 2008 год - 5 процентов 2009 год - 10 процентов этап 3 2010 год - 20 процентов |
| 2. | Введение профильного обучения в старшей школе, обеспечивающего возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана | удельный вес региональных систем образования, вовлеченных в решение задач введения профильного обучения в старшей школе: | удельный вес численности учащихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения: |
|  |  | этап 1 2006 год - 10 процентов 2007 год - 15 процентов этап 2 2008 год - 20 процентов 2009 год - 25 процентов этап 3 2010 год - 60 процентов | этап 1 2006 год - 2 процента 2007 год - 5 процентов этап 2 2008 год - 7,5 процента 2009 год - 10 процентов этап 3 2010 год - 25 процентов |
| 3. | Внедрение новых государственных образовательных стандартов общего образования | удельный вес предметов общего образования, обеспеченных учебно-методическими комплектами нового поколения: этап 1 2006 год - 4 процента 2007 год - 6 процентов этап 2 2008 год - 15 процентов 2009 год - 20 процентов этап 3 2010 год - 60 процентов | удельный вес образовательных учреждений, реализующих новые государственные образовательные стандарты общего образования на основе компетентностного подхода, включающие в себя требования к уровню подготовки выпускников различных ступеней общего образования, условия осуществления образовательной деятельности, базисный учебный план: |
|  |  |  | этап 1 2006 год - 0 процентов 2007 год - 0 процентов этап 2 2008 год - 0 процентов 2009 год - 0 процентов этап 3 2010 год - 100 процентов |
| 4. | Оптимизация нагрузки учащихся общеобразовательных учреждений и расширение возможностей дополнительного образования детей | снижение недельной учебной нагрузки школьников (по отношению к 2005 году): этап 1 2006 год - 0 процентов 2007 год - 0 процентов этап 2 2008 год - 2 процента 2009 год - 5 процентов этап 3 2010 год - 10 процентов | удельный вес численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного дополнительного образования: этап 1 2006 год - 2 процента 2007 год - 3 процента этап 2 2008 год - 7 процентов 2009 год - 10 процентов этап 3 2010 год - 15 процентов |
| 5. | Внедрение моделей непрерывного профессионального образования, обеспечивающих каждому человеку возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста | удельный вес учреждений профессионального образования, реализующих программы разного уровня образования: этап 1 2006 год - 8 процентов 2007 год - 10 процентов этап 2 2008 год - 12 процентов 2009 год - 15 процентов этап 3 2010 год - 25 процентов | удельный вес численности занятого населения, прошедшего повышение квалификации и профессиональную переподготовку: этап 1 2006 год - 5 процентов 2007 год - 10 процентов этап 2 2008 год - 12 процентов 2009 год - 15 процентов этап 3 2010 год - 30 процентов |
| 6. | Создание электронных информационно-образовательных ресурсов, развитие, оптимизация и модернизация управления системой федеральных образовательных порталов | рост количества обращений к образовательным информационным ресурсам, размещенным на федеральных образовательных порталах, по отношению к 2005 году: |  |
|  |  | этап 1 2006 год - 5 процентов 2007 год - 10 процентов этап 2 2008 год - 15 процентов 2009 год - 25 процентов этап 3 2010 год - 50 процентов |  |
| 7. | Введение нового перечня профессий, направлений подготовки (специальностей) в сфере профессионального образования и соответствующих государственных образовательных стандартов, разработанных в целях формирования образовательных программ, адекватных мировым | удельный вес профессий, направлений подготовки и специальностей профессионального образования, по которым разработаны новые государственные образовательные стандарты: этап 1 2006 год - 0 процентов 2007 год - 0 процентов этап 2 2008 год - 5 процентов 2009 год - 15 процентов этап 3 2010 год - 50 процентов; | удельный вес численности трудоустроившихся в течение 1 года выпускников образова-тельных учреждений профессионального образования (с учетом призванных в Вооружен-ные Силы Российской Федерации): этап 1 2006 год - 70 процентов 2007 год - 70 процентов этап 2 2008 год - 71 процент 2009 год - 72 процента |
|  | тенденциям, потребностям рынка труда и личности | удельный вес учреждений высшего профессионального образования, реализующих программы бакалавриата и магистратуры: | этап 3 2010 год - 74 процента |
|  |  | этап 1 2006 год - 10 процентов 2007 год - 10 процентов этап 2 2008 год - 15 процентов 2009 год - 20 процентов |  |
|  |  | этап 3 2010 год - 40 процентов |  |
| 8. | Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей непрерывного образования, в том числе с | удельный вес численности учреждений высшего профессионального образования, реализующих кредитно-модульные схемы в организации учебного процесса: этап 1 2006 год - 0 процентов 2007 год - 0 процентов этап 2 | удельный вес численности выпускников учреждений профессионального образования, освоивших образовательную программу c использованием методов дистанционного обучения: этап 1 2006 год - 5 процентов 2007 год - 5 процентов |
|  | использованием современных информационных и коммуникационных технологий | 2008 год - 5 процентов 2009 год - 15 процентов этап 3 2010 год - 25 процентов; увеличение объема | этап 2 2008 год - 7 процентов 2009 год - 10 процентов этап 3 2010 год - 20 процентов; |
|  |  | трафика, приходящегося на обращение к информационно-образовательным ресурсам (по отношению к 2005 году): этап 1 2006 год - в 1,1 раза | удельный вес учреждений профессионального образования, имеющих доступ локальных сетей учебного назначения к глобальным информационным |
|  |  | 2007 год - в 1,2 раза этап 2 2008 год - в 1,3 раза 2009 год - в 1,5 раза этап 3 2010 год - в 2 раза | ресурсам: высшее профессиональное образование: этап 1 2006 год - 85 процентов 2007 год - 85 процентов этап 2 2008 год - 85 процентов 2009 год - 90 процентов этап 3 2010 год - 95 процентов; |
|  |  |  | среднее профессиональное образование: этап 1 2006 год - 25 процентов 2007 год - 30 процентов |
|  |  |  | этап 2 2008 год - 45 процентов 2009 год - 65 процентов этап 3 2010 год - 85 процентов; |
|  |  |  | начальное профессиональное образование: этап 1 2006 год - 15 процентов 2007 год - 20 процентов этап 2 2008 год - 22 процента 2009 год - 25 процентов этап 3 2010 год - 30 процентов |
| 9. | Реализация системы мер по обеспечению участия России в Болонском и Копенгагенском процессах с целью повышения конкурентоспособности российского профессионального образования на международном рынке образовательных услуг и получения возможности участия российских студентов и выпускников образовательных учреждений в системе международного | удельный вес вузов, выдающих европейское приложение к диплому: этап 1 2006 год - 0 процентов 2007 год - 0 процентов этап 2 2008 год - 2 процента 2009 год - 5 процентов этап 3 2010 год - 15 процентов | рост численности иностранных студентов, обучающихся в российских учреждениях профессионального образования на коммерческой основе, по отношению к 2005 году: начальное профессиональное образование: этап 1 2006 год - 1 процент 2007 год - 3 процента этап 2 2008 год - 5 процентов 2009 год - 7 процентов этап 3 2010 год - 10 процентов; среднее профессиональное |
|  | непрерывного образования |  | образование: этап 1 2006 год - 2 процента 2007 год - 5 процентов |
|  |  |  | этап 2 2008 год - 7 процентов 2009 год - 10 процентов этап 3 2010 год - 15 процентов; |
|  |  |  | высшее профессиональное образование: этап 1 2006 год - 1 процент 2007 год - 4 процента этап 2 2008 год - 7 процентов 2009 год - 10 процентов этап 3 2010 год - 12 процентов; |
|  |  |  | рост численности российских студентов, обучающихся за рубежом, по отношению к 2005 году, в том числе на коммерческой основе: этап 1 2006 год - 10 процентов 2007 год - 15 процентов этап 2 2008 год - 17 процентов 2009 год - 20 процентов этап 3 2010 год - 30 процентов |
| II. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг |  |  |  |
| 10. | Совершенствование государственной системы оценки деятельности образовательных учреждений и организаций | увеличение количества учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, прошедших экспертизу образовательных программ, проводимую работодателями, общественными |  |
|  |  | организациями, а также с привлечением зарубежных специалистов, включенных в базу данных экспертов, допущенных к участию в процедурах контроля качества образования в российских образовательных учреждениях: этап 1 2006 год - 3 процента 2007 год - 5 процентов этап 2 2008 год - 10 процентов 2009 год - 15 процентов этап 3 2010 год - 25 процентов |  |
| 11. | Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений | число некоммерческих организаций и общественных организаций с участием работодателей, привлекаемых для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных учреждений и образования граждан, аккредитации и аттестации образовательных программ: | удельный вес российских высших учебных заведений, аккредитованных зарубежными аккредитационными агентствами, в общем их числе: этап 1 2006 год - 1 процент 2007 год - 1 процент этап 2 2008 год - 1 процент 2009 год - 2 процента этап 3 2010 год - 3 процента |
|  |  | этап 1 2006 год - 5 2007 год - 10 этап 2 2008 год - 12 2009 год - 14 этап 3 2010 год - 18 |  |
| 12. | Завершение эксперимента по введению единого государственного экзамена | удельный вес субъектов Российской Федерации, участвующих в едином государственном экзамене: этап 1 2006 год - 90 процентов 2007 год - 100 процентов этап 2 2008 год - 100 процентов 2009 год - 100 процентов этап 3 2010 год - 100 процентов; | рост удельного веса численности молодежи из малообеспеченных семей и молодежи, проживающей в сельских районах, поступившей в высшие учебные заведения, по отношению к 2005 году: этап 1 2006 год - 1 процент 2007 год - 1 процент этап 2 |
|  |  | удельный вес высших учебных заведений и филиалов, осуществляющих прием по результатам единого государственного экзамена: этап 1 2006 год - 90 процентов 2007 год - 100 процентов этап 2 2008 год - 100 процентов 2009 год - 100 процентов этап 3 2010 год - 100 процентов; | 2008 год - 2 процента 2009 год - 3 процента этап 3 2010 год - 5 процентов |
|  |  | удельный вес численности выпускников 11-х (12-х) классов, прошедших государственную итоговую аттестацию в |  |
|  |  | форме единого государственного экзамена: этап 1 2006 год - 75 процентов 2007 год - 80 процентов этап 2 2008 год - 85 процентов 2009 год - 90 процентов этап 3 2010 год - 90 процентов; |  |
|  |  | удельный вес численности лиц, принятых в образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования с учетом результатов единого государственного экзамена: этап 1 2006 год - 75 процентов 2007 год - 80 процентов этап 2 2008 год - 85 процентов 2009 год - 90 процентов этап 3 2010 год - 90 процентов; |  |
|  |  | удельный вес численности поступивших в учреждения среднего и высшего профессионального образования по результатам федеральных предметных олимпиад в общем числе поступивших: этап 1 2006 год - 2 процента 2007 год - 5 процентов |  |
|  |  | этап 2 2008 год - 7 процентов 2009 год - 10 процентов этап 3 2010 год - 10 процентов |  |
| 13. | Создание общероссийской системы оценки качества образования | доля работников сферы образования, получивших квалификацию и допуск к работе в структуре общероссийской системы оценки качества образования, от потребности: | повышение рейтинга России по результатам международных обследований качества образования (PISA и др.); степень удовлетворенности работодателей знаниями |
|  |  | этап 1 2006 год - 5 процентов 2007 год - 20 процентов этап 2 2008 год - 30 процентов 2009 год - 40 процентов этап 3 2010 год - 60 процентов; | своих сотрудников: этап 1 2006 год - 5 процентов 2007 год - 10 процентов этап 2 2008 год - 15 процентов 2009 год - 20 процентов этап 3 |
|  |  | доля руководителей и специалистов | 2010 год - 50 процентов; удельный вес |
|  |  | соответствующих подразделений органов управления образованием, осуществивших повышение квалификации в области контроля качества образования: | численности выпускников образовательных учреждений, трудоустроившихся в течение 1 года по полученной специальности: этап 1 |
|  |  | этап 1 2006 год - 10 процентов 2007 год - 20 процентов этап 2 2008 год - 25 процентов 2009 год - 30 процентов этап 3 2010 год - 50 процентов | 2006 год - 30 процентов 2007 год - 30 процентов этап 2 2008 год - 31 процент 2009 год - 33 процента этап 3 2010 год - 40 процентов |
|  |  | количество специалистов, осуществивших повышение квалификации в области контроля качества образования: этап 1 2006 год - 5000 2007 год - 10000 этап 2 2008 год - 12000 2009 год - 15000 этап 3 2010 год - 25000; удельный вес |  |
|  |  | численности участников испытаний, проводящихся в рамках общероссийской системы оценки качества образования, в количестве выпускников соответствующего уровня образования: |  |
|  |  | этап 1 2006 год - 30 процентов 2007 год - 30 процентов этап 2 2008 год - 35 процентов 2009 год - 40 процентов этап 3 2010 год - 75 процентов |  |
| III. Повышение эффективности управления в системе образования |  |  |  |
| 14. | Внедрение моделей интегрированных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы различных уровней образования | удельный вес интегрированных учреждений общего образования, реализующих программы разного уровня: этап 1 2006 год - 1 процент 2007 год - 2 процента | рост количества обучающихся в рамках интегрированных учреждений общего образования по отношению к 2005 году: этап 1 2006 год - 1 процент 2007 год - 2 процента |
|  | для обеспечения адекватной реакции системы образования на динамично изменяющиеся потребности личности, общества, экономики | этап 2 2008 год - 3 процента 2009 год - 5 процентов этап 3 2010 год - 10 процентов; удельный вес интегрированных учреждений | этап 2 2008 год - 3 процента 2009 год - 5 процентов этап 3 2010 год - 10 процентов; рост количества обучающихся в рамках интегрированных |
|  |  | профессионального образования, реализующих программы разного уровня: этап 1 2006 год - 3 процента 2007 год - 5 процентов этап 2 | учреждений профессионального образования по отношению к 2005 году: этап 1 2006 год - 3 процента 2007 год - 4 процента этап 2 |
|  |  | 2008 год - 7 процентов 2009 год - 10 процентов этап 3 2010 год - 15 процентов | 2008 год - 5 процентов 2009 год - 7 процентов этап 3 2010 год - 12 процентов |
| 15. | Выделение в системе высшего профессионального образования общенациональных университетов и системообразующих вузов для повышения эффективности использования интеллектуального потенциала высшей школы и концентрации материально-технических и финансовых ресурсов на ключевых направлениях развития российского образования в интересах государства, общества и личности | удельный вес численности студентов высшего профессионального образования, обучающихся в общенациональных университетах и системообразующих вузах: этап 1 2006 год - 35 процентов 2007 год - 40 процентов этап 2 2008 год - 42 процента 2009 год - 45 процентов этап 3 2010 год - 50 процентов | рост общего объема научно-исследовательских работ, выполненных в общенациональных университетах и системообразующих вузах, по отношению к 2005 году: этап 1 2006 год - 1 процент 2007 год - 3 процента этап 2 2008 год - 5 процентов 2009 год - 10 процентов этап 3 2010 год - 20 процентов |
| 16. | Внедрение моделей государственно-общественного управления образовательными учреждениями в целях развития институтов общественного участия в образовательной деятельности и повышения открытости и инвестиционной привлекательности сферы образования | удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих институты общественного участия в управлении образованием: этап 1 2006 год - 1 процент 2007 год - 3 процента этап 2 2008 год - 5 процентов 2009 год - 10 процентов этап 3 2010 год - 20 процентов | увеличение удельного веса субъектов Российской Федерации, имеющих общественно-гражданские институты, участвующие в управлении образованием: этап 1 2007 год - 15 процентов этап 2 2009 год - 25 процентов этап 3 2010 год - 45 процентов |
| 17. | Повышение эффективности институционального управления при изменении организационно-правовых форм деятельности учебных заведений и в целях обеспечения развития экономической самостоятельности образовательных учреждений, усиления их ответственности за конечные результаты деятельности, повышения результативности и прозрачности финансирования сферы образования | удельный вес учреждений и организаций профессионального образования, имеющих признанные системы менеджмента качества: этап 1 2006 год - 1 процент 2007 год - 3 процента этап 2 2008 год - 5 процентов 2009 год - 10 процентов этап 3 2010 год - 20 процентов | повышение доли внебюджетных доходов в консолидированном бюджете сферы образования по отношению к 2005 году: этап 1 2006 год - 1 процент 2007 год - 3 процента этап 2 2008 год - 5 процентов 2009 год - 10 процентов этап 3 2010 год - 20 процентов |
| 18. | Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений для развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и распространения эффективных решений | повышение удельного веса образовательных учреждений, входящих в сетевое взаимодействие: этап 1 2006 год - 5 процентов 2007 год - 10 процентов этап 2 2008 год - 15 процентов 2009 год - 20 процентов этап 3 2010 год - 30 процентов | удельный вес численности учащихся, проходящих обучение по программам, построенным с использованием сетевого подхода: этап 1 2006 год - 10 процентов 2007 год - 15 процентов этап 2 2008 год - 20 процентов 2009 год - 25 процентов этап 3 2010 год - 40 процентов |
| 19. | Совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства | удельный вес численности образовательных учреждений, использующих информационные системы в управлении: общеобразовательные учреждения: этап 1 2006 год - 2 процента 2007 год - 3 процента этап 2 2008 год - 6 процентов 2009 год - 10 процентов этап 3 2010 год - 15 процентов; учреждения начального профессионального образования: | процент роста числа автоматизированных рабочих мест работников управления в сфере образования по отношению к 2005 году: этап 1 2006 год - 5 процентов 2007 год - 15 процентов этап 2 2008 год - 20 процентов 2009 год - 25 процентов этап 3 2010 год - 40 процентов |
|  |  | этап 1 2006 год - 10 процентов 2007 год - 20 процентов этап 2 2008 год - 25 процентов 2009 год - 30 процентов этап 3 2010 год - 40 процентов; |  |
|  |  | учреждения среднего профессионального образования: этап 1 2006 год - 30 процентов 2007 год - 40 процентов этап 2 2008 год - 45 процентов 2009 год - 50 процентов этап 3 2010 год - 60 процентов; учреждения высшего профессионального образования: этап 1 2006 год - 30 процентов 2007 год - 40 процентов этап 2 2008 год - 50 процентов 2009 год - 60 процентов |  |
|  |  | этап 3 2010 год - 90 процентов |  |
| IV. Совершенствование экономических механизмов в сфере образования |  |  |  |
| 20. | Внедрение новых моделей финансирования образовательных организаций всех уровней образования | нормативное подушевое финансирование - ежегодный рост норматива не менее 5 процентов; расширение системы программно-целевого финансирования (рост числа регионов, финансирующих образование на основе среднесрочных и долгосрочных целевых программ): | прирост консолидированного бюджета образования по отношению к 2005 году: этап 1 2006 год - 7 процентов 2007 год - 13 процентов этап 2 2008 год - 18 процентов 2009 год - 23 процента этап 3 2010 год - 27 процентов |
|  |  | в 2006 году - 40 процентов в 2008 году - 70 процентов в 2010 году - 80 процентов; |  |
|  |  | рост удельного веса федеральных образовательных учреждений, финансируемых на основе среднесрочных и долгосрочных целевых программ: 2006 год - 0,5 процента 2007 год - 2 процента 2008 год - 5 процентов 2009 год - 30 процентов 2010 год - 60 процентов |  |
| 21. | Внедрение механизмов, способствующих развитию экономической самостоятельности образовательных организаций | увеличение объемов внебюджетных доходов образовательных организаций профессионального образования по отношению к 2005 году: этап 1 | повышение доли внебюджетных доходов в консолидированном бюджете сферы образования по отношению к 2005 году: этап 1 2006 год - 2 процента |
|  | (учреждений) | 2006 год - 4 процента 2007 год - 8 процентов этап 2 2008 год - 9 процентов 2009 год - 10 процентов этап 3 2010 год - 15 процентов; | 2007 год - 5 процентов этап 2 2008 год - 6 процентов 2009 год - 7 процентов этап 3 2010 год - 10 процентов |
|  |  | снижение размера бюджетных остатков финансовых средств на счетах образовательных организаций по отношению к 2005 году: этап 1 2006 год - 2 процента 2007 год - 5 процентов этап 2 2008 год - 6 процентов 2009 год - 7 процентов этап 3 2010 год - 10 процентов |  |
| 22. | Реализация комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности сферы образования, способствующих притоку инвестиций, а также финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования | рост поступлений финансовых средств от спонсоров и меценатов по отношению к 2005 году: этап 1 2006 год - 2 процента 2007 год - 5 процентов этап 2 2008 год - 6 процентов 2009 год - 7 процентов этап 3 2010 год - 10 процентов; рост объема инвестиций в сферу образования из различных источников по отношению к 2005 году: этап 1 2006 год - 2 процента 2007 год - 5 процентов этап 2 2008 год - 7 процентов 2009 год - 10 процентов этап 3 2010 год - 15 процентов | увеличение объема средств, привлеченных в сферу образования по отношению к 2005 году: этап 1 2006 год - 5 процентов 2007 год - 10 процентов этап 2 2008 год - 15 процентов 2009 год - 20 процентов этап 3 2010 год - 35 процентов |
| 23. | Внедрение специальных повышенных нормативов финансирования обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях всех уровней образования | удельный вес регионов, внедривших повышенные нормативы финансирования в системе профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья: этап 1 2006 год - 3 процента 2007 год - 5 процентов этап 2 2008 год - 6 процентов 2009 год - 7 процентов этап 3 2010 год - 10 процентов |  |
| 24. | Реализация инвестиционной части Программы за счет государственных капитальных вложений | рост обеспеченности учебно-лабораторными площадями по отношению к нормативу на одного студента в 2005 году: этап 1 2006 год - 1 процент 2007 год - 2 процента этап 2 2008 год - 3 процента 2009 год - 5 процентов этап 3 2010 год - 7 процентов |  |

_______________

Приложение № 3

к Федеральной целевой программе

развития образования на 2006 - 2010 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования

на 2006 - 2010 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | 2006-2010 годы - всего |  | Потребность в ресурсном обеспечении |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006 год |  | 2007 год |  | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |  |
| I. Совершенствование содержания и технологий образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание системы образования детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | модели преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, обеспечивающие в том числе равные стартовые возможности для получения начального общего образования для детей из разных социальных слоев и групп населения |  |
| федеральный бюджет | 890,76 | 103,2 |  | 195,89 |  | 230,87 |  | 202,74 |  | 158,06 |  |  |  |
| НИОКР | 27,68 | 3,2 |  | 10,44 |  | 14,04 |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 863,08 | 100 |  | 185,45 |  | 216,83 |  | 202,74 |  | 158,06 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 878,79 | 144,77 |  | 174,3 |  | 223,3 |  | 194,89 |  | 141,53 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 819,2 | 136,01 |  | 161,18 |  | 208,24 |  | 179,71 |  | 134,06 |  |  |  |
| НИОКР | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 819,2 | 136,01 |  | 161,18 |  | 208,24 |  | 179,71 |  | 134,06 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 59,59 | 8,76 |  | 13,12 |  | 15,06 |  | 15,18 |  | 7,47 |  |  |  |
| НИОКР | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 59,59 | 8,76 |  | 13,12 |  | 15,06 |  | 15,18 |  | 7,47 |  |  |  |
| итого | 1769,55 | 247,97 |  | 370,19 |  | 454,17 |  | 397,63 |  | 299,59 |  |  |  |
| 2. Введение профильного обучения в старшей школе, обеспечивающего возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | новое содержание и формы организации учебного процесса (программы предпрофильного и профильного образования, учебные планы) с учетом рынка труда и необходимости обеспечения сознательного выбора выпускниками будущей профессии |  |
| федеральный бюджет | 824,26 | 120,81 |  | 155,03 |  | 199,88 |  | 202,74 |  | 145,8 |  |  |  |
| НИОКР | 69,79 | - |  | 23,79 |  | 17,29 |  | 14,44 |  | 14,27 |  |  |  |
| прочие нужды | 754,47 | 120,81 |  | 131,24 |  | 182,59 |  | 188,3 |  | 131,53 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 560,03 | 110,77 |  | 116,51 |  | 119,98 |  | 120,83 |  | 91,94 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 501,45 | 100,7 |  | 105,1 |  | 105,71 |  | 106,56 |  | 83,38 |  |  |  |
| НИОКР | 7,18 | 0,5 |  | 0,86 |  | 1,77 |  | 2,05 |  | 2 |  |  |  |
| прочие нужды | 494,27 | 100,2 |  | 104,24 |  | 103,94 |  | 104,51 |  | 81,38 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 58,58 | 10,07 |  | 11,41 |  | 14,27 |  | 14,27 |  | 8,56 |  |  |  |
| НИОКР | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 58,58 | 10,07 |  | 11,41 |  | 14,27 |  | 14,27 |  | 8,56 |  |  |  |
| итого | 1384,29 | 231,58 |  | 271,54 |  | 319,86 |  | 323,57 |  | 237,74 |  |  |  |
| 3. Разработка и внедрение новых государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | включающие основные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности |  |
| федеральный бюджет | 1616,79 | 100 |  | 310,01 |  | 402,28 |  | 505,9 |  | 298,6 |  |  |  |
| НИОКР | 191,21 | 40 |  | 57,06 |  | 28,53 |  | 22,82 |  | 42,8 |  |  |  |
| прочие нужды | 1425,58 | 60 |  | 252,95 |  | 373,75 |  | 483,08 |  | 255,8 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 1614,15 | 187,6 |  | 234,19 |  | 387,4 |  | 486,97 |  | 317,83 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 1516,98 | 176,18 |  | 217,07 |  | 364,58 |  | 458,44 |  | 300,71 |  |  |  |
| НИОКР | 5,79 | 1,51 |  | 1,71 |  | 0,86 |  | - |  | 1,71 |  |  |  |
| прочие нужды | 1511,19 | 174,67 |  | 215,36 |  | 363,72 |  | 458,44 |  | 299 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 97,17 | 11,58 |  | 17,12 |  | 22,82 |  | 28,53 |  | 17,12 |  |  |  |
| НИОКР | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 97,17 | 11,58 |  | 17,12 |  | 22,82 |  | 28,53 |  | 17,12 |  |  |  |
| итого | 3230,94 | 287,76 |  | 544,2 |  | 789,68 |  | 992,87 |  | 616,43 |  |  |  |
| 4. Разработка и внедрение моделей непрерывного профессионального образования, обеспечивающего каждому человеку формирование индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | модели непрерывного профессионального образования с участием образовательных подразделений предприятий; модели интегрированной подготовки квалифицированных рабочих и системы сертификации их квалификации с участием социальных партнеров; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | модели интегрированной подготовки специалистов, сочетающих учебную и профессиональную деятельность, с привлечением кадрового и материально-технического потенциала реального сектора экономики и социальной сферы; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | типовые информационные системы поддержки образовательного процесса для образовательных учреждений различных уровней профессионального образования |  |
| федеральный бюджет | 2029,52 | 175,5 |  | 299,17 |  | 312,29 |  | 362,11 |  | 880,45 |  |  |  |
| НИОКР | 279,42 | 25,5 |  | 114,12 |  | 57,06 |  | 37,09 |  | 45,65 |  |  |  |
| прочие нужды | 1750,1 | 150 |  | 185,05 |  | 255,23 |  | 325,02 |  | 834,8 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 583,79 | 47,57 |  | 79,76 |  | 93,7 |  | 108,64 |  | 254,12 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 462,47 | 37,51 |  | 62,64 |  | 73,73 |  | 85,82 |  | 202,77 |  |  |  |
| НИОКР | 11,86 | 2,27 |  | 4,17 |  | 2,4 |  | 1,37 |  | 1,65 |  |  |  |
| прочие нужды | 450,61 | 35,24 |  | 58,47 |  | 71,33 |  | 84,45 |  | 201,12 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 121,32 | 10,06 |  | 17,12 |  | 19,97 |  | 22,82 |  | 51,35 |  |  |  |
| НИОКР | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 121,32 | 10,06 |  | 17,12 |  | 19,97 |  | 22,82 |  | 51,35 |  |  |  |
| итого | 2613,31 | 223,07 |  | 378,93 |  | 405,99 |  | 470,75 |  | 1134,57 |  |  |  |
| 5. Введение нового перечня направлений подготовки (специальностей) и профессионального образования и соответствующих государственных образовательных стандартов, разработанных в целях формирования образовательных программ, адекватных мировым тенденциям, потребностям рынка труда и личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | новый перечень направлений подготовки (специальностей) и профессий, обеспечивающих непрерывность профессионального образования; макеты и пилотные проекты государственных образовательных стандартов и примерных учебных планов; программы повышения квалификации и учебно- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | методического обеспечения, необходимые для реализации новых государственных образовательных стандартов профессионального образования; банк данных федеральных перечней учебной и учебно-методической литературы; формирование профессиональных стандартов |  |
| федеральный бюджет | 3437,26 | 385,59 |  | 514,06 |  | 571,01 |  | 618,71 |  | 1347,89 |  |  |  |
| НИОКР | 462,7 | 45,59 |  | 176,89 |  | 151,21 |  | 68,47 |  | 20,54 |  |  |  |
| прочие нужды | 2974,56 | 340 |  | 337,17 |  | 419,8 |  | 550,24 |  | 1327,35 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 977,61 | 83,07 |  | 144,23 |  | 171,3 |  | 180,62 |  | 398,39 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 769,85 | 57,91 |  | 112,85 |  | 137,06 |  | 143,53 |  | 318,5 |  |  |  |
| НИОКР | 9,82 | 2,52 |  | 3,02 |  | 2,4 |  | 1,88 |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 760,03 | 55,39 |  | 109,83 |  | 134,66 |  | 141,65 |  | 318,5 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 207,76 | 25,16 |  | 31,38 |  | 34,24 |  | 37,09 |  | 79,89 |  |  |  |
| НИОКР | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 207,76 | 25,16 |  | 31,38 |  | 34,24 |  | 37,09 |  | 79,89 |  |  |  |
| итого | 4414,87 | 468,66 |  | 658,29 |  | 742,31 |  | 799,33 |  | 1746,28 |  |  |  |
| 6. Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспе-чивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного профессионального образования, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | новые технологии реализации моделей непрерывного профессионального образования с использованием кредитно-модульного подхода (в том числе дистанционного обучения); новые технологии организации обучения одаренных обучающихся и студентов, включая конкурсные процедуры; ресурсные центры для |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работы с одаренными обучающимися и студентами, функциони-рующие на базе учрежде-ний и организаций системы образования; комплексные системы информационно-коммуникационной поддержки образовательного процесса |  |
| федеральный бюджет | 2219,12 | 204,96 |  | 340,08 |  | 411,97 |  | 494,31 |  | 767,8 |  |  |  |
| НИОКР | 336,09 | 8 |  | 228,24 |  | 51,35 |  | 22,82 |  | 25,68 |  |  |  |
| прочие нужды | 1883,03 | 196,96 |  | 111,84 |  | 360,62 |  | 471,49 |  | 742,12 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 641,57 | 70,52 |  | 92,03 |  | 113,59 |  | 143,3 |  | 222,13 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 506,98 | 52,91 |  | 72,06 |  | 90,77 |  | 114,77 |  | 176,47 |  |  |  |
| НИОКР | 9,37 | 2,52 |  | 5,71 |  | 1,14 |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 497,61 | 50,39 |  | 66,35 |  | 89,63 |  | 114,77 |  | 176,47 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 134,59 | 17,61 |  | 19,97 |  | 22,82 |  | 28,53 |  | 45,66 |  |  |  |
| НИОКР | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 134,59 | 17,61 |  | 19,97 |  | 22,82 |  | 28,53 |  | 45,66 |  |  |  |
| итого | 2860,69 | 275,48 |  | 432,11 |  | 525,56 |  | 637,61 |  | 989,93 |  |  |  |
| 7. Реализация системы мер по обеспечению участия России в Болонском и Копенгагенском процессах с целью повышения конкурентоспособности российского профессионального образования на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двухуровневая система образования; учебное и научно-методическое обеспечение механизмов реализации внутрироссийской и международной мобильности обучающихся |  |
| международном рынке образовательных услуг и возможности участия российских студентов и выпускников образовательных учреждений в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и педагогических работников; модели и механизмы реализации академической мобильности студентов и педагогических работников |  |
| системе международного непрерывного образования* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждений профессионального образования; поддержка международных программ в контексте Болонского и Копенгагенского процессов |  |
| федеральный бюджет | 448,34 | 44 |  | 57,24 |  | 58,04 |  | 55,69 |  | 233,37 |  |  |  |
| НИОКР | 91 | 2 |  | 22,83 |  | 22,82 |  | 22,82 |  | 20,53 |  |  |  |
| прочие нужды | 357,34 | 42 |  | 34,41 |  | 35,22 |  | 32,87 |  | 212,84 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 133,6 | 16,4 |  | 17,12 |  | 17,39 |  | 16,66 |  | 66,03 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 105,51 | 13,08 |  | 13,7 |  | 13,68 |  | 13,12 |  | 51,93 |  |  |  |
| НИОКР | 3,35 | 0,5 |  | 0,57 |  | 0,57 |  | 0,57 |  | 1,14 |  |  |  |
| прочие нужды | 102,16 | 12,58 |  | 13,13 |  | 13,11 |  | 12,55 |  | 50,79 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 28,09 | 3,32 |  | 3,42 |  | 3,71 |  | 3,54 |  | 14,1 |  |  |  |
| НИОКР | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 28,09 | 3,32 |  | 3,42 |  | 3,71 |  | 3,54 |  | 14,1 |  |  |  |
| итого | 581,94 | 60,4 |  | 74,36 |  | 75,43 |  | 72,35 |  | 299,4 |  |  |  |
| Всего по мероприятиям настоящего раздела в том числе: | 16855,59 | 1794,92 |  | 2729,62 |  | 3313 |  | 3694,11 |  | 5323,94 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 11466,05 | 1134,06 |  | 1871,48 |  | 2186,34 |  | 2442,2 |  | 3831,97 |  |  |  |
| НИОКР | 1457,89 | 124,29 |  | 633,37 |  | 342,3 |  | 188,46 |  | 169,47 |  |  |  |
| прочие нужды | 10008,16 | 1009,77 |  | 1238,11 |  | 1844,04 |  | 2253,74 |  | 3662,5 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 5389,54 | 660,86 |  | 858,14 |  | 1126,66 |  | 1251,91 |  | 1491,97 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 4682,44 | 574,3 |  | 744,6 |  | 993,77 |  | 1101,95 |  | 1267,82 |  |  |  |
| НИОКР | 47,37 | 9,82 |  | 16,04 |  | 9,14 |  | 5,87 |  | 6,5 |  |  |  |
| прочие нужды | 4635,07 | 564,48 |  | 728,56 |  | 984,63 |  | 1096,08 |  | 1261,32 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 707,1 | 86,56 |  | 113,54 |  | 132,89 |  | 149,96 |  | 224,15 |  |  |  |
| НИОКР | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 707,1 | 86,56 |  | 113,54 |  | 132,89 |  | 149,96 |  | 224,15 |  |  |  |
| II. Развитие системы обеспечения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Совершенствование государственной системы оценки деятельности образовательных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единая методология осуществления надзорных функций в системе образования и механизмов их реализации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; научно-методическое обеспечение инспекционной деятельности в сфере образования на федеральном и региональном уровнях; информационная система обеспечения контрольных и надзорных функций в сфере образования; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | система кадрового обеспечения надзорно-контрольной деятельности; комплексная оценка качества региональных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовательных систем; методические материалы по лицензированию, аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инфраструктура системы регламентации и базы данных по лицензированию, аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений (организаций) |  |
| федеральный бюджет | 2094,73 |  | 255,54 | 345,96 |  | 225,57 |  | 558,28 |  | 709,38 |  |  |  |
| НИОКР | 33,53 |  | 5 | 11,41 |  | 14,27 |  | 2,85 |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 2061,2 |  | 250,54 | 334,55 |  | 211,3 |  | 555,43 |  | 709,38 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 646,97 |  | 95,18 | 103,79 |  | 67,68 |  | 167,48 |  | 212,84 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 264,57 |  | 18,12 | 31,04 |  | 40,06 |  | 82,74 |  | 92,61 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 264,57 |  | 18,12 | 31,04 |  | 40,06 |  | 82,74 |  | 92,61 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 382,4 |  | 77,06 | 72,75 |  | 27,62 |  | 84,74 |  | 120,23 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 382,4 |  | 77,06 | 72,75 |  | 27,62 |  | 84,74 |  | 120,23 |  |  |  |
| итого | 2741,7 |  | 350,72 | 449,75 |  | 293,25 |  | 725,76 |  | 922,22 |  |  |  |
| 9. Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ. Внедрение систем качества образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | типовые модели систем качества для образовательных учреждений, методическое сопровождение программ повы-шения квалификации с учетом специфики учреждений и уровня реализуемых образовательных программ; аудит систем качества в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организационно-методическое обеспечение аккредитации образовательных программ, реализуемых российскими учреждениями и организациями высшего профессионального образования, с привлечением экспертов зарубежных аккредитационных агентств |  |
| федеральный бюджет | 198,74 |  | 19,12 | 34,29 |  | 16,66 |  | 61 |  | 67,67 |  |  |  |
| НИОКР | 17,54 |  | 1 | 13,12 |  | - |  | 1,71 |  | 1,71 |  |  |  |
| прочие нужды | 181,2 |  | 18,12 | 21,17 |  | 16,66 |  | 59,29 |  | 65,96 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 62,33 |  | 8,4 | 10,27 |  | 5,03 |  | 18,32 |  | 20,31 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 31,28 |  | 4,23 | 5,14 |  | 2,51 |  | 9,13 |  | 10,27 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 31,28 |  | 4,23 | 5,14 |  | 2,51 |  | 9,13 |  | 10,27 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 31,05 |  | 4,17 | 5,13 |  | 2,52 |  | 9,19 |  | 10,04 |  |  |  |
| НИОКР | 3,09 |  | 0,4 | 0,57 |  | 0,29 |  | 0,86 |  | 0,97 |  |  |  |
| прочие нужды | 27,96 |  | 3,77 | 4,56 |  | 2,23 |  | 8,33 |  | 9,07 |  |  |  |
| итого | 261,07 |  | 27,52 | 44,56 |  | 21,69 |  | 79,32 |  | 87,98 |  |  |  |
| 10. Совершенствование механизмов признания документов об образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | методические и организационные материалы по оценке документов об образовании с целью подтверждения установления эквивалентности и признания документов об образовании; научно-методическое обеспечение, включающее нормы, регулирующие процедуры признания документов об образовании, отношения центров |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (организаций), обеспечивающих оценку документов об образовании с целью подтверждения установления эквивалентности и признания документов об образовании |  |
| федеральный бюджет | 89,68 |  | 27,43 | 40 |  | 5,76 |  | 7,25 |  | 9,24 |  |  |  |
| НИОКР | 11,27 |  | 1 | 10,27 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 78,41 |  | 26,43 | 29,73 |  | 5,76 |  | 7,25 |  | 9,24 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 30,24 |  | 11,58 | 11,98 |  | 1,71 |  | 2,17 |  | 2,8 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| внебюджетные источники | 30,24 |  | 11,58 | 11,98 |  | 1,71 |  | 2,17 |  | 2,8 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 30,24 |  | 11,58 | 11,98 |  | 1,71 |  | 2,17 |  | 2,8 |  |  |  |
| итого | 119,92 |  | 39,01 | 51,98 |  | 7,47 |  | 9,42 |  | 12,04 |  |  |  |
| 11. Завершение эксперимента по введению единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведение единого государственного экзамена на всей территории Российской Федерации; оснащение региональных центров обработки информации; разработка контрольных измерительных материалов |  |
| федеральный бюджет | 288,9 |  | 158 | 114,01 |  | 16,89 |  | - |  | - |  |  |  |
| НИОКР | 14,83 |  | - | 10,27 |  | 4,56 |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 274,07 |  | 158 | 103,74 |  | 12,33 |  | - |  | - |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 88,19 |  | 48,93 | 34,18 |  | 5,08 |  | - |  | - |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 88,19 |  | 48,93 | 34,18 |  | 5,08 |  | - |  | - |  |  |  |
| НИОКР | 8,57 |  | 4,63 | 3,37 |  | 0,57 |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 79,62 |  | 44,3 | 30,81 |  | 4,51 |  | - |  | - |  |  |  |
| внебюджетные источники | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| итого | 377,09 |  | 206,93 | 148,19 |  | 21,97 |  | - |  | - |  |  |  |
| 12. Создание общероссийской системы оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оснащение комплексных центров по обеспечению аттестационно-диагностических мероприятий и мероприятий по контролю качества образования; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка и экспериментальная отработка основных элементов модели функционирования общероссийской системы оценки качества образования для системы общего образования и для системы профессионального образования |  |
| федеральный бюджет | 2011,41 |  | 358,09 | 403,99 |  | 100,82 |  | 570,83 |  | 577,68 |  |  |  |
| НИОКР | 32,55 |  | 4,03 | 12,55 |  | 11,98 |  | 1,71 |  | 2,28 |  |  |  |
| прочие нужды | 1978,86 |  | 354,06 | 391,44 |  | 88,84 |  | 569,12 |  | 575,4 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 603,39 |  | 107,42 | 121,2 |  | 30,24 |  | 171,24 |  | 173,29 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 483,67 |  | 90,81 | 102,94 |  | 27,39 |  | 131,24 |  | 131,29 |  |  |  |
| НИОКР | 44,01 |  | 4,53 | 10,5 |  | 2,74 |  | 13,12 |  | 13,12 |  |  |  |
| прочие нужды | 439,66 |  | 86,28 | 92,44 |  | 24,65 |  | 118,12 |  | 118,17 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 119,72 |  | 16,61 | 18,26 |  | 2,85 |  | 40 |  | 42 |  |  |  |
| НИОКР | 11,65 |  | 1,66 | 1,83 |  | - |  | 3,99 |  | 4,17 |  |  |  |
| прочие нужды | 108,07 |  | 14,95 | 16,43 |  | 2,85 |  | 36,01 |  | 37,83 |  |  |  |
| итого | 2614,8 |  | 465,51 | 525,19 |  | 131,06 |  | 742,07 |  | 750,97 |  |  |  |
| 13. Совершенствование системы государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уточненная номенклатура и откорректированные паспорта специальностей научных работников; организационно-методическое обеспечение инспекционных проверок аттестационной работы диссертационных и ученых советов организаций; повышение квалификации специалистов, участвующих в работе по аттестации научных и научно-педагогических кадров |  |
| федеральный бюджет | 116,2 |  | 19,52 | 28,59 |  | 10,73 |  | 26,59 |  | 30,77 |  |  |  |
| НИОКР | 22,47 |  | 1 | 11,47 |  | 2,28 |  | 4,34 |  | 3,38 |  |  |  |
| прочие нужды | 93,73 |  | 18,52 | 17,12 |  | 8,45 |  | 22,25 |  | 27,39 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 37,83 |  | 8,86 | 8,62 |  | 3,18 |  | 7,98 |  | 9,19 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| внебюджетные источники | 37,83 |  | 8,86 | 8,62 |  | 3,18 |  | 7,98 |  | 9,19 |  |  |  |
| НИОКР | 4,01 |  | 0,86 | 0,92 |  | 0,57 |  | 0,8 |  | 0,86 |  |  |  |
| прочие нужды | 33,82 |  | 8 | 7,7 |  | 2,61 |  | 7,18 |  | 8,33 |  |  |  |
| итого | 154,03 |  | 28,38 | 37,21 |  | 13,91 |  | 34,57 |  | 39,96 |  |  |  |
| Всего по мероприятиям настоящего раздела в том числе: | 6268,61 |  | 1118,07 | 1256,88 |  | 489,35 |  | 1591,14 |  | 1813,17 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4799,66 |  | 837,7 | 966,84 |  | 376,43 |  | 1223,95 |  | 1394,74 |  |  |  |
| НИОКР | 132,19 |  | 12,03 | 69,09 |  | 33,09 |  | 10,61 |  | 7,37 |  |  |  |
| прочие нужды | 4667,47 |  | 825,67 | 897,75 |  | 343,34 |  | 1213,34 |  | 1387,37 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 1468,95 |  | 280,37 | 290,04 |  | 112,92 |  | 367,19 |  | 418,43 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 867,71 |  | 162,09 | 173,3 |  | 75,04 |  | 223,11 |  | 234,17 |  |  |  |
| НИОКР | 52,58 |  | 9,16 | 13,87 |  | 3,31 |  | 13,12 |  | 13,12 |  |  |  |
| прочие нужды | 815,13 |  | 152,93 | 159,43 |  | 71,73 |  | 209,99 |  | 221,05 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 601,24 |  | 118,28 | 116,74 |  | 37,88 |  | 144,08 |  | 184,26 |  |  |  |
| НИОКР | 18,75 |  | 2,92 | 3,32 |  | 0,86 |  | 5,65 |  | 6 |  |  |  |
| прочие нужды | 582,49 |  | 115,36 | 113,42 |  | 37,02 |  | 138,43 |  | 178,26 |  |  |  |
| III. Повышение эффективности управления в системе образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Развитие интегрированных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы различных уровней образования, и университетских комплексов, развитие, апробация и внедрение механизмов взаимодействия учреждений профессионального образования и работодателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | новые модели интегрированных комплексов различного типа; формирование университетских комплексов; введение процедур оценки качества и сертификации квалификаций рабочих и специалистов; рейтинги вузов; информационная система управления интегрированным образовательным учреждением; институционализация новых видов многоуровневых |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | интегрированных образовательных учреждений, реализующих программы различных уровней образования |  |
| федеральный бюджет | 536,7 |  | 128,26 | 47,19 |  | 187,5 |  | 116,97 |  | 56,78 |  |  |  |
| НИОКР | 84,92 |  | 8 | 16,26 |  | 22,94 |  | 22,71 |  | 15,01 |  |  |  |
| прочие нужды | 451,78 |  | 120,26 | 30,93 |  | 164,56 |  | 94,26 |  | 41,77 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 138,91 |  | 11,68 | 13,97 |  | 57,17 |  | 37,15 |  | 18,94 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 46,96 |  | 4,28 | 4,85 |  | 19,4 |  | 12,21 |  | 6,22 |  |  |  |
| НИОКР | 9,14 |  | 2,01 | 1,37 |  | 1,94 |  | 2,28 |  | 1,54 |  |  |  |
| прочие нужды | 37,82 |  | 2,27 | 3,48 |  | 17,46 |  | 9,93 |  | 4,68 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 91,95 |  | 7,4 | 9,12 |  | 37,77 |  | 24,94 |  | 12,72 |  |  |  |
| НИОКР | 21,3 |  | 3,22 | 3,13 |  | 4,85 |  | 5,65 |  | 4,45 |  |  |  |
| прочие нужды | 70,65 |  | 4,18 | 5,99 |  | 32,92 |  | 19,29 |  | 8,27 |  |  |  |
| итого | 675,61 |  | 139,94 | 61,16 |  | 244,67 |  | 154,12 |  | 75,72 |  |  |  |
| 15. Формирование в системе высшего профессионального образования общенациональных университетов и системообразующих вузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | критерии отбора общенациональных университетов и системообразующих вузов в системе высшего профессионального образования; формирование сети инновационных вузов |  |
| федеральный бюджет | 7175,55 |  | 7,52 | 705,33 |  | 2840,66 |  | 1838,21 |  | 1783,83 |  |  |  |
| НИОКР | 132,53 |  | 5 | 34,81 |  | 35,15 |  | 32,18 |  | 25,39 |  |  |  |
| прочие нужды | 7043,02 |  | 2,52 | 670,52 |  | 2805,51 |  | 1806,03 |  | 1758,44 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 2154,32 |  | 3,87 | 211,58 |  | 852,21 |  | 551,48 |  | 535,18 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 900,58 |  | 2,16 | 77,26 |  | 338,66 |  | 247,18 |  | 235,32 |  |  |  |
| НИОКР | 11,72 |  | 0,65 | 4,11 |  | 2,17 |  | 2,45 |  | 2,34 |  |  |  |
| прочие нужды | 888,86 |  | 1,51 | 73,15 |  | 336,49 |  | 244,73 |  | 232,98 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 1253,74 |  | 1,71 | 134,32 |  | 513,55 |  | 304,3 |  | 299,86 |  |  |  |
| НИОКР | 14,15 |  | 1,71 | 1,31 |  | 5,14 |  | 3,02 |  | 2,97 |  |  |  |
| прочие нужды | 1239,59 |  | - | 133,01 |  | 508,41 |  | 301,28 |  | 296,89 |  |  |  |
| итого | 9329,87 |  | 11,39 | 916,91 |  | 3692,87 |  | 2389,69 |  | 2319,01 |  |  |  |
| 16. Формирование сегмента национальной инновационной системы на базе высших учебных заведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | новые модели интеграции образования и науки; новые формы послевузовского образования; механизмы инновационной деятельности в рамках концепции межрегиональной инновационно-образовательной сети на базе высшего профессионального образования; новые модели инновационных структур на базе высших учебных заведений |  |
| федеральный бюджет | 704,6 |  | 109 | 116,06 |  | 43,37 |  | 238,23 |  | 197,94 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 704,6 |  | 109 | 116,06 |  | 43,37 |  | 238,23 |  | 197,94 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 204,94 |  | 31,26 | 34,86 |  | 12,09 |  | 69,33 |  | 57,4 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 87,5 |  | 14,75 | 12,55 |  | 1,88 |  | 32,87 |  | 25,45 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 87,5 |  | 14,75 | 12,55 |  | 1,88 |  | 32,87 |  | 25,45 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 117,44 |  | 16,51 | 22,31 |  | 10,21 |  | 36,46 |  | 31,95 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 117,44 |  | 16,51 | 22,31 |  | 10,21 |  | 36,46 |  | 31,95 |  |  |  |
| итого | 909,54 |  | 140,26 | 150,92 |  | 55,46 |  | 307,56 |  | 255,34 |  |  |  |
| 17. Внедрение моделей государственно-общественного управления в образовательных учреждениях, развитие попечительской деятельности в системе образования. Разработка и реализация механизмов и форм публичной отчетности в системе образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | институционализация механизмов государственно-общественного управления в системе образования; научно-методическое обеспечение деятельности управляющих и попечительских советов в образовательных учреждениях; развитие информационно-технологической среды для |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участия общественности в образовательной деятельности; аналитическая информационная система мониторинга процессов социального обеспечения в сфере образования |  |
| федеральный бюджет | 110,84 |  | 11,38 | 18,49 |  | 20,89 |  | 30,35 |  | 29,73 |  |  |  |
| НИОКР | 11,3 |  | - | 3,08 |  | 2,23 |  | 3,02 |  | 2,97 |  |  |  |
| прочие нужды | 99,54 |  | 11,38 | 15,41 |  | 18,66 |  | 27,33 |  | 26,76 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 33,72 |  | 3,87 | 5,54 |  | 6,28 |  | 9,13 |  | 8,9 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 15,86 |  | 1,31 | 2,45 |  | 3,2 |  | 4,22 |  | 4,68 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 15,86 |  | 1,31 | 2,45 |  | 3,2 |  | 4,22 |  | 4,68 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 17,86 |  | 2,56 | 3,09 |  | 3,08 |  | 4,91 |  | 4,22 |  |  |  |
| НИОКР | 2,46 |  | 0,35 | 0,29 |  | 0,51 |  | 0,63 |  | 0,68 |  |  |  |
| прочие нужды | 15,4 |  | 2,21 | 2,8 |  | 2,57 |  | 4,28 |  | 3,54 |  |  |  |
| итого | 144,56 |  | 15,25 | 24,03 |  | 27,17 |  | 39,48 |  | 38,63 |  |  |  |
| 18. Развитие инфраструктуры общественного участия в образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | научно-методическое обеспечение формирования модели инфраструктуры общественного участия в обеспечении образовательной деятельности; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тиражирование типового ядра медийного интернет-сайта образовательного учреждения; распространение моделей инфраструктуры общественного участия в деятельности образовательных учреждений |  |
| федеральный бюджет | 155,09 |  | 63 | 27,56 |  | 25,68 |  | 20,08 |  | 18,77 |  |  |  |
| НИОКР | 1,88 |  | - | 0,46 |  | 0,57 |  | 0,51 |  | 0,34 |  |  |  |
| прочие нужды | 153,21 |  | 63 | 27,1 |  | 25,11 |  | 19,57 |  | 18,43 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 37,68 |  | 10,01 | 8,27 |  | 7,7 |  | 6,05 |  | 5,65 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 27,28 |  | 8,4 | 5,93 |  | 5,59 |  | 3,88 |  | 3,48 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 27,28 |  | 8,4 | 5,93 |  | 5,59 |  | 3,88 |  | 3,48 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 10,4 |  | 1,61 | 2,34 |  | 2,11 |  | 2,17 |  | 2,17 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 10,4 |  | 1,61 | 2,34 |  | 2,11 |  | 2,17 |  | 2,17 |  |  |  |
| итого | 192,77 |  | 73,01 | 35,83 |  | 33,38 |  | 26,13 |  | 24,42 |  |  |  |
| 19. Разработка и реализация комплекса мер по формированию управленческого корпуса для системы образования, соответствующего современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | первая очередь отраслевой информационно-аналитической системы по профессиональному развитию кадровых ресурсов сферы образования для работы в современных условиях; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральная распределенная сеть подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров; специализированные ресурсные и информационные центры |  |
| федеральный бюджет | 209,96 |  | 37,3 | 17,06 |  | 97,06 |  | 27,9 |  | 30,64 |  |  |  |
| НИОКР | 21,92 |  | 4 | 3,54 |  | 9,02 |  | 5,36 |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 188,04 |  | 33,3 | 13,52 |  | 88,04 |  | 22,54 |  | 30,64 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 57,16 |  | 5,33 | 5,14 |  | 29,11 |  | 8,39 |  | 9,19 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 29,64 |  | 2,36 | 2,97 |  | 15,01 |  | 4,22 |  | 5,08 |  |  |  |
| НИОКР | 3,71 |  | 0,45 | 0,29 |  | 2 |  | 0,4 |  | 0,57 |  |  |  |
| прочие нужды | 25,93 |  | 1,91 | 2,68 |  | 13,01 |  | 3,82 |  | 4,51 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 27,52 |  | 2,97 | 2,17 |  | 14,1 |  | 4,17 |  | 4,11 |  |  |  |
| НИОКР | 5,21 |  | 2,01 | - |  | 3,2 |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 22,31 |  | 0,96 | 2,17 |  | 10,9 |  | 4,17 |  | 4,11 |  |  |  |
| итого | 267,12 |  | 42,63 | 22,2 |  | 126,17 |  | 36,29 |  | 39,83 |  |  |  |
| 20. Реализация новых институциональных форм повышения квалификации педагогических кадров, разработка, апробация и внедрение персонифицированной системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров и механизмов их финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сетевые формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; новые профессиональные стандарты педагогический сферы |  |
| федеральный бюджет | 60,9 |  | 8,01 | 13,29 |  | 15,58 |  | 14,26 |  | 9,76 |  |  |  |
| НИОКР | 10,39 |  | 2,01 | 3,59 |  | 3,08 |  | 1,71 |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 50,51 |  | 6 | 9,7 |  | 12,5 |  | 12,55 |  | 9,76 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 16,97 |  | 1,11 | 3,99 |  | 4,68 |  | 4,28 |  | 2,91 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 16,97 |  | 1,11 | 3,99 |  | 4,68 |  | 4,28 |  | 2,91 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 16,97 |  | 1,11 | 3,99 |  | 4,68 |  | 4,28 |  | 2,91 |  |  |  |
| внебюджетные источники | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| итого | 77,87 |  | 9,12 | 17,28 |  | 20,26 |  | 18,54 |  | 12,67 |  |  |  |
| 21. Формирование условий для перехода части государственных и муниципальных образовательных учреждений к новым организационно-правовым формам, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | научно-методическое обеспечение регламентирования функционирования новых организационно-правовых форм образовательных организаций; |  |
| в том числе внедрение новых моделей управления образовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | модели управления субъектами сферы образования, основывающиеся на принципах разделения академических и |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | административных функций, и их внедрение; специализированный портал по проблемам диверсификации организационно-правовых форм субъектов сферы образования |  |
| федеральный бюджет | 65,48 |  | 8,08 | 17,97 |  | 10,5 |  | 16,43 |  | 12,5 |  |  |  |
| НИОКР | 9,78 |  | 4,08 | 2,28 |  | 2,28 |  | - |  | 1,14 |  |  |  |
| прочие нужды | 55,7 |  | 4 | 15,69 |  | 8,22 |  | 16,43 |  | 11,36 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 18,43 |  | 1,2 | 5,42 |  | 3,14 |  | 4,91 |  | 3,76 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 3,18 |  | 0,5 | 0,86 |  | 0,57 |  | 0,57 |  | 0,68 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 3,18 |  | 0,5 | 0,86 |  | 0,57 |  | 0,57 |  | 0,68 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 15,25 |  | 0,7 | 4,56 |  | 2,57 |  | 4,34 |  | 3,08 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 15,25 |  | 0,7 | 4,56 |  | 2,57 |  | 4,34 |  | 3,08 |  |  |  |
| итого | 83,91 |  | 9,28 | 23,39 |  | 13,64 |  | 21,34 |  | 16,26 |  |  |  |
| 22. Повышение конкурентоспособности российского образования, содействие экспорту образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | программы трансграничных обменов; финансовые механизмы, поддерживающие студенческую мобильность; научно-методическое обеспечение регламентирования российских образовательных учреждений (филиалов, представительств) за рубежом |  |
| федеральный бюджет | 553,39 |  | 94,63 | 191,27 |  | 88,04 |  | 96,2 |  | 83,25 |  |  |  |
| НИОКР | 27,79 |  | - | 4,11 |  | 5,99 |  | 5,99 |  | 11,7 |  |  |  |
| прочие нужды | 525,6 |  | 94,63 | 187,16 |  | 82,05 |  | 90,21 |  | 71,55 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 167,28 |  | 29,6 | 57,4 |  | 26,42 |  | 28,87 |  | 24,99 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| внебюджетные источники | 167,28 |  | 29,6 | 57,4 |  | 26,42 |  | 28,87 |  | 24,99 |  |  |  |
| НИОКР | 15,65 |  | 2,52 | 4,68 |  | 2 |  | 4,28 |  | 2,17 |  |  |  |
| прочие нужды | 151,63 |  | 27,08 | 52,72 |  | 24,42 |  | 24,59 |  | 22,82 |  |  |  |
| итого | 720,67 |  | 124,23 | 248,67 |  | 114,46 |  | 125,07 |  | 108,24 |  |  |  |
| 23. Мониторинг процессов развития сферы образования в Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | результаты мониторинга процессов развития сферы образования в Российской Федерации с целью своевременного предотвращения возможных рисков и негативных последствий реформирования сферы образования |  |
| федеральный бюджет | 179,58 |  | 27 | 19,52 |  | 42,11 |  | 43,99 |  | 46,96 |  |  |  |
| НИОКР | 21,68 |  | 2 | 5,71 |  | 4,56 |  | 4,56 |  | 4,85 |  |  |  |
| прочие нужды | 157,9 |  | 25 | 13,81 |  | 37,55 |  | 39,43 |  | 42,11 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 49,54 |  | 3,78 | 5,88 |  | 12,61 |  | 13,18 |  | 14,09 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 49,54 |  | 3,78 | 5,88 |  | 12,61 |  | 13,18 |  | 14,09 |  |  |  |
| НИОКР | 0,76 |  | 0,76 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 48,78 |  | 3,02 | 5,88 |  | 12,61 |  | 13,18 |  | 14,09 |  |  |  |
| внебюджетные источники | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| итого | 229,12 |  | 30,78 | 25,4 |  | 54,72 |  | 57,17 |  | 61,05 |  |  |  |
| 24. Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | система сетевого взаимодействия образовательных учреждений (организаций) всех типов и видов, направленная на создание условий доступности и качества образовательных услуг |  |
| федеральный бюджет | 162,64 |  | 20 | 48,04 |  | 35,66 |  | 29,44 |  | 29,5 |  |  |  |
| НИОКР | 4,56 |  | - | 4,56 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 158,08 |  | 20 | 43,48 |  | 35,66 |  | 29,44 |  | 29,5 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 49 |  | 6,14 | 14,44 |  | 10,73 |  | 8,84 |  | 8,85 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 18,55 |  | 2,52 | 3,99 |  | 4,68 |  | 4,22 |  | 3,14 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 18,55 |  | 2,52 | 3,99 |  | 4,68 |  | 4,22 |  | 3,14 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 30,45 |  | 3,62 | 10,45 |  | 6,05 |  | 4,62 |  | 5,71 |  |  |  |
| НИОКР | 5,71 |  | 1,71 | 1,43 |  | 2,57 |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 24,74 |  | 1,91 | 9,02 |  | 3,48 |  | 4,62 |  | 5,71 |  |  |  |
| итого | 211,64 |  | 26,14 | 62,48 |  | 46,39 |  | 38,28 |  | 38,35 |  |  |  |
| 25. Совершенствование управления административно-хозяйственной и ресурсно обеспечивающей деятельностью в системе образования, в том числе управления финансами и бухгалтерией, управления кадрами, учета материально-технических ресурсов, управления имуществом, организации документооборота и ведения нормативно-справочной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | концепции, системные проекты и программы работ по управлению административно-хозяйственной и ресурсно обеспечивающей деятельностью в системе образования, по совершенствованию стратегического управления в сфере образования; типовая информационная система управления административно-хозяйственной деятельностью |  |
| документации. Совершенствование стратегического управления сферой образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждений общего и профессионального образования; специализированный портал по системам и процессам обеспечения безопасных условий труда и образовательного |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процесса, интеграция его с федеральным центром информационных образовательных ресурсов; информационно-аналитическая система управления |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ключевым показателям деятельности в сфере образования; типовая информационно-аналитическая система управления образованием регионального уровня по ключевым показателям деятельности региона; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единая транспортная среда, обеспечивающая доступ образовательных учреждений к сети Интернет и подключение образовательных учреждений к сети Интернет |  |
| федеральный бюджет | 1025,13 |  | 203 | 243,02 |  | 213,81 |  | 218,08 |  | 147,22 |  |  |  |
| НИОКР | 83,85 |  | 3 | 24,25 |  | 19,97 |  | 21,91 |  | 14,72 |  |  |  |
| прочие нужды | 941,28 |  | 200 | 218,77 |  | 193,84 |  | 196,17 |  | 132,5 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 281,55 |  | 34,88 | 72,92 |  | 64,14 |  | 65,44 |  | 44,17 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 136,47 |  | 19,38 | 34,52 |  | 32,41 |  | 30,47 |  | 19,69 |  |  |  |
| НИОКР | 4 |  | - | - |  | - |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| прочие нужды | 132,47 |  | 19,38 | 34,52 |  | 32,41 |  | 28,47 |  | 17,69 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 145,08 |  | 15,5 | 38,4 |  | 31,73 |  | 34,97 |  | 24,48 |  |  |  |
| НИОКР | 9,41 |  | 2,16 | 2,57 |  | 1,43 |  | 2,05 |  | 1,2 |  |  |  |
| прочие нужды | 135,67 |  | 13,34 | 35,83 |  | 30,3 |  | 32,92 |  | 23,28 |  |  |  |
| итого | 1306,68 |  | 237,88 | 315,94 |  | 277,95 |  | 283,52 |  | 191,39 |  |  |  |
| 26. Развитие инфраструктуры единого образовательного информационного пространства, включая развитие сетей образовательных коммуникаций, развитие сети распределенных информационно-образовательных ресурсов и сети региональных ресурсных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информационные сервисы единого образовательного информационного пространства (вторая и третья очереди); сеть региональных (межрегиональных) ресурсных центров, функционирующих на базе учреждений и организаций системы образования; программно-технологическое обеспечение развития инфраструктуры единой образовательной информационной среды |  |
| федеральный бюджет | 1617,53 |  | 279 | 397,43 |  | 197,14 |  | 343,05 |  | 400,91 |  |  |  |
| НИОКР | 95,16 |  | 5 | 28,82 |  | 16,26 |  | 21,97 |  | 23,11 |  |  |  |
| прочие нужды | 1522,37 |  | 274 | 368,61 |  | 180,88 |  | 321,08 |  | 377,8 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 459,94 |  | 58,29 | 119,26 |  | 59,17 |  | 102,94 |  | 120,28 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 181,21 |  | 15,1 | 39,95 |  | 28,53 |  | 48,85 |  | 48,78 |  |  |  |
| НИОКР | 10,28 |  | 1,26 | 2 |  | 1,43 |  | 3,14 |  | 2,45 |  |  |  |
| прочие нужды | 170,93 |  | 13,84 | 37,95 |  | 27,1 |  | 45,71 |  | 46,33 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 278,73 |  | 43,19 | 79,31 |  | 30,64 |  | 54,09 |  | 71,5 |  |  |  |
| НИОКР | 12,01 |  | 1,51 | 2,51 |  | 2,57 |  | 2,85 |  | 2,57 |  |  |  |
| прочие нужды | 266,72 |  | 41,68 | 76,8 |  | 28,07 |  | 51,24 |  | 68,93 |  |  |  |
| итого | 2077,47 |  | 337,29 | 516,69 |  | 256,31 |  | 445,99 |  | 521,19 |  |  |  |
| 27. Организационно-техническое и информационное сопровождение конкурсных процедур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организационно-техническое сопровождение конкурсных процедур |  |
| федеральный бюджет | 579,8 |  | 77,62 | 94,55 |  | 110,07 |  | 133,29 |  | 164,27 |  |  |  |
| НИОКР | 2,85 |  | - | - |  | - |  | - |  | 2,85 |  |  |  |
| прочие нужды | 576,95 |  | 77,62 | 94,55 |  | 110,07 |  | 133,29 |  | 161,42 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 174,76 |  | 24,06 | 28,36 |  | 33,04 |  | 40 |  | 49,3 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 174,76 |  | 24,06 | 28,36 |  | 33,04 |  | 40 |  | 49,3 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 174,76 |  | 24,06 | 28,36 |  | 33,04 |  | 40 |  | 49,3 |  |  |  |
| внебюджетные источники | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| итого | 754,56 |  | 101,68 | 122,91 |  | 143,11 |  | 173,29 |  | 213,57 |  |  |  |
| 28. Экспертиза и мониторинг хода реализации Программы и ее проектов, корректировка программных мероприятий, индикаторов, показателей и механизмов реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | система оценок реализации проектов на основе мониторинга хода реализации Программы, позволяющая вносить коррективы в программные мероприятия, механизмы реализации и показатели |  |
| федеральный бюджет | 551,65 |  | 69,95 | 103,62 |  | 114,52 |  | 122,91 |  | 140,65 |  |  |  |
| НИОКР | 50,1 |  | 2 | 14,49 |  | 10,67 |  | 9,02 |  | 13,92 |  |  |  |
| прочие нужды | 501,55 |  | 67,95 | 89,13 |  | 103,85 |  | 113,89 |  | 126,73 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 168,06 |  | 23,52 | 31,1 |  | 34,34 |  | 36,87 |  | 42,23 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 97,83 |  | 15,1 | 17,12 |  | 22,82 |  | 22,82 |  | 19,97 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 97,83 |  | 15,1 | 17,12 |  | 22,82 |  | 22,82 |  | 19,97 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 70,23 |  | 8,42 | 13,98 |  | 11,52 |  | 14,05 |  | 22,26 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 70,23 |  | 8,42 | 13,98 |  | 11,52 |  | 14,05 |  | 22,26 |  |  |  |
| итого | 719,71 |  | 93,47 | 134,72 |  | 148,86 |  | 159,78 |  | 182,88 |  |  |  |
| 29. Информационно-аналитическое сопровождение Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | система комплексного анализа на основе аналитической и экспертной оценки изменения отношений различных социальных групп к изменениям в сфере образования |  |
| федеральный бюджет | 28,72 |  | 3 | 8,04 |  | 4,05 |  | 4,05 |  | 9,58 |  |  |  |
| НИОКР | 6,9 |  | - | 1,48 |  | 1,43 |  | 1,71 |  | 2,28 |  |  |  |
| прочие нужды | 21,82 |  | 3 | 6,56 |  | 2,62 |  | 2,34 |  | 7,3 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 8,46 |  | 0,81 | 2,4 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 2,85 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 8,46 |  | 0,81 | 2,4 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 2,85 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 8,46 |  | 0,81 | 2,4 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 2,85 |  |  |  |
| внебюджетные источники | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| итого | 37,18 |  | 3,81 | 10,44 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 12,43 |  |  |  |
| 30. Информационное сопровождение Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информационно-технологическое обеспечение реализации Программы |  |
| федеральный бюджет | 677,02 |  | 60 | 147,29 |  | 156,57 |  | 156,57 |  | 156,59 |  |  |  |
| НИОКР | 12,57 |  | - | 2,85 |  | 3,99 |  | 2,88 |  | 2,85 |  |  |  |
| прочие нужды | 664,45 |  | 60 | 144,44 |  | 152,58 |  | 153,69 |  | 153,74 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 220,74 |  | 35,69 | 44,17 |  | 46,96 |  | 46,96 |  | 46,96 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 27,87 |  | 5,03 | 5,71 |  | 5,71 |  | 5,71 |  | 5,71 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 27,87 |  | 5,03 | 5,71 |  | 5,71 |  | 5,71 |  | 5,71 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 192,87 |  | 30,66 | 38,46 |  | 41,25 |  | 41,25 |  | 41,25 |  |  |  |
| НИОКР | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 192,87 |  | 30,66 | 38,46 |  | 41,25 |  | 41,25 |  | 41,25 |  |  |  |
| итого | 897,76 |  | 95,69 | 191,46 |  | 203,53 |  | 203,53 |  | 203,55 |  |  |  |
| Всего по мероприятиям настоящего раздела в том числе: | 18636,04 |  | 1491,85 | 2880,43 |  | 5464,20 |  | 4485,03 |  | 4314,53 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 14394,58 |  | 1206,75 | 2215,73 |  | 4203,21 |  | 3450,01 |  | 3318,88 |  |  |  |
| НИОКР | 578,18 |  | 35,09 | 150,29 |  | 138,14 |  | 133,53 |  | 121,13 |  |  |  |
| прочие нужды | 13816,4 |  | 1171,66 | 2065,44 |  | 4065,07 |  | 3316,48 |  | 3197,75 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 4241,46 |  | 285,1 | 664,7 |  | 1260,99 |  | 1035,02 |  | 995,65 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 1822,66 |  | 120,65 | 248,79 |  | 529,99 |  | 475,88 |  | 447,35 |  |  |  |
| НИОКР | 39,61 |  | 5,13 | 7,77 |  | 7,54 |  | 10,27 |  | 8,9 |  |  |  |
| прочие нужды | 1783,05 |  | 115,52 | 241,02 |  | 522,45 |  | 465,61 |  | 438,45 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 2418,8 |  | 164,45 | 415,91 |  | 731 |  | 559,14 |  | 548,3 |  |  |  |
| НИОКР | 85,9 |  | 15,19 | 15,92 |  | 22,27 |  | 18,48 |  | 14,04 |  |  |  |
| прочие нужды | 2332,9 |  | 149,26 | 399,99 |  | 708,73 |  | 540,66 |  | 534,26 |  |  |  |
| IV. Совершенствование экономических механизмов в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Внедрение новых моделей финансирования образовательных организаций всех уровней образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | институционализация новых моделей финансирования образовательных организаций различных уровней образования; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переподготовка и повышение квалификации специалистов органов управления образованием и руководителей образовательных учреждений, в том числе финансово-экономических подразделений |  |
| федеральный бюджет | 2079,45 |  | 462,58 | 416,83 |  | 369,64 |  | 457,91 |  | 372,49 |  |  |  |
| НИОКР | 120,77 |  | 12,58 | 20,83 |  | 18,49 |  | 45,82 |  | 23,05 |  |  |  |
| прочие нужды | 1958,68 |  | 450 | 396 |  | 351,15 |  | 412,09 |  | 349,44 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 586,04 |  | 101,03 | 125,01 |  | 110,94 |  | 137,34 |  | 111,72 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 293,74 |  | 30,35 | 74,52 |  | 70,99 |  | 57,17 |  | 60,71 |  |  |  |
| НИОКР | 15,6 |  | 3,22 | 5,76 |  | 2,17 |  | 1,94 |  | 2,51 |  |  |  |
| прочие нужды | 278,14 |  | 27,13 | 68,76 |  | 68,82 |  | 55,23 |  | 58,2 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 292,3 |  | 70,68 | 50,49 |  | 39,95 |  | 80,17 |  | 51,01 |  |  |  |
| НИОКР | 16,31 |  | 3,93 | 3,59 |  | 2 |  | 4,51 |  | 2,28 |  |  |  |
| прочие нужды | 275,99 |  | 66,75 | 46,9 |  | 37,95 |  | 75,66 |  | 48,73 |  |  |  |
| итого | 2665,49 |  | 563,61 | 541,84 |  | 480,58 |  | 595,25 |  | 484,21 |  |  |  |
| 32. Внедрение механизмов, способствующих развитию экономической самостоятельности образовательных организаций (учреждений) для повышения эффективности использования ресурсов, выделяемых на образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вариативные экономические модели функционирования образовательных организаций по уровням образования; подготовка преподавателей для системы повышения квалификации руководящих работников образова-тельных учреждений и |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организаций по программам внедрения моделей функционирования образовательных организаций |  |
| федеральный бюджет | 332,45 |  | 35,9 | 82,23 |  | 81,2 |  | 78,06 |  | 55,06 |  |  |  |
| НИОКР | 17,3 |  | 2 | 5,71 |  | 4,91 |  | 2,34 |  | 2,34 |  |  |  |
| прочие нужды | 315,15 |  | 33,9 | 76,52 |  | 76,29 |  | 75,72 |  | 52,72 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 102,85 |  | 13,89 | 24,64 |  | 24,37 |  | 23,4 |  | 16,55 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 72 |  | 10,77 | 16,83 |  | 17,35 |  | 15,75 |  | 11,3 |  |  |  |
| НИОКР | 3,54 |  | 0,4 | 0,8 |  | 0,97 |  | 0,74 |  | 0,63 |  |  |  |
| прочие нужды | 68,46 |  | 10,37 | 16,03 |  | 16,38 |  | 15,01 |  | 10,67 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 30,85 |  | 3,12 | 7,81 |  | 7,02 |  | 7,65 |  | 5,25 |  |  |  |
| НИОКР | 1,51 |  | 0,2 | 0,68 |  | - |  | - |  | 0,63 |  |  |  |
| прочие нужды | 29,34 |  | 2,92 | 7,13 |  | 7,02 |  | 7,65 |  | 4,62 |  |  |  |
| итого | 435,3 |  | 49,79 | 106,87 |  | 105,57 |  | 101,46 |  | 71,61 |  |  |  |
| 33. Реализация комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | научно-методическое обеспечение поддержки спонсорства и меценатства в сфере образования; |  |
| образования, способствующих притоку инвестиций, финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведение Всероссийского форума меценатов образования; разработка программ подготовки специалистов по проектному управлению (для образовательных проектов); внедрение программ подготовки специалистов по проектному управлению (для образовательных проектов) |  |
| федеральный бюджет | 222,12 |  | 106 | 13,41 |  | 11,58 |  | 45,76 |  | 45,37 |  |  |  |
| НИОКР | 12,25 |  | 5 | 0,97 |  | 0,74 |  | 2,74 |  | 2,8 |  |  |  |
| прочие нужды | 209,87 |  | 101 | 12,44 |  | 10,84 |  | 43,02 |  | 42,57 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 77,6 |  | 42,68 | 4,05 |  | 3,48 |  | 13,75 |  | 13,64 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 19,44 |  | 9,51 | 1,14 |  | 1,54 |  | 3,31 |  | 3,94 |  |  |  |
| НИОКР | 0,96 |  | 0,96 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 18,48 |  | 8,55 | 1,14 |  | 1,54 |  | 3,31 |  | 3,94 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 58,16 |  | 33,17 | 2,91 |  | 1,94 |  | 10,44 |  | 9,7 |  |  |  |
| НИОКР | 1,81 |  | 1,81 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 56,35 |  | 31,36 | 2,91 |  | 1,94 |  | 10,44 |  | 9,7 |  |  |  |
| итого | 299,72 |  | 148,68 | 17,46 |  | 15,06 |  | 59,51 |  | 59,01 |  |  |  |
| 34. Внедрение специальных повышенных нормативов финансирования обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях всех уровней образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | усовершенствованная автоматизированная система мониторинга качества образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях различных уровней образования с учетом результатов внедрения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | новых нормативов финансирования обучения по направлениям подготовки (специальностям) и профессиям для образовательных учреждений каждого уровня профессионального образования |  |
| федеральный бюджет | 205,71 |  | 17,01 | 31,55 |  | 45,08 |  | 66,19 |  | 45,88 |  |  |  |
| НИОКР | 29,04 |  | 9,01 | 6,1 |  | 4,51 |  | 4,85 |  | 4,57 |  |  |  |
| прочие нужды | 176,67 |  | 8 | 25,45 |  | 40,57 |  | 61,34 |  | 41,31 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 59,33 |  | 2,72 | 9,49 |  | 13,51 |  | 19,86 |  | 13,75 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 52,2 |  | 2,72 | 8,18 |  | 11 |  | 16,78 |  | 13,52 |  |  |  |
| НИОКР | 1,83 |  | 0,4 | 0,8 |  | 0,63 |  | - |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 50,37 |  | 2,32 | 7,38 |  | 10,37 |  | 16,78 |  | 13,52 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 7,13 |  | - | 1,31 |  | 2,51 |  | 3,08 |  | 0,23 |  |  |  |
| НИОКР | 6,9 |  | - | 1,31 |  | 2,51 |  | 3,08 |  | - |  |  |  |
| прочие нужды | 0,23 |  | - | - |  | - |  | - |  | 0,23 |  |  |  |
| итого | 265,04 |  | 19,73 | 41,04 |  | 58,59 |  | 86,05 |  | 59,63 |  |  |  |
| Всего по мероприятиям настоящего раздела в том числе: | 3665,55 |  | 781,81 | 707,21 |  | 659,8 |  | 842,27 |  | 674,46 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2839,73 |  | 621,49 | 544,02 |  | 507,5 |  | 647,92 |  | 518,8 |  |  |  |
| НИОКР | 179,36 |  | 28,59 | 33,61 |  | 28,65 |  | 55,75 |  | 32,76 |  |  |  |
| прочие нужды | 2660,37 |  | 592,9 | 510,41 |  | 478,85 |  | 592,17 |  | 486,04 |  |  |  |
| другие источники в том числе: | 825,82 |  | 160,32 | 163,19 |  | 152,3 |  | 194,35 |  | 155,66 |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации в том числе: | 437,38 |  | 53,35 | 100,67 |  | 100,88 |  | 93,01 |  | 89,47 |  |  |  |
| НИОКР | 21,93 |  | 4,98 | 7,36 |  | 3,77 |  | 2,68 |  | 3,14 |  |  |  |
| прочие нужды | 415,45 |  | 48,37 | 93,31 |  | 97,11 |  | 90,33 |  | 86,33 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 388,44 |  | 106,97 | 62,52 |  | 51,42 |  | 101,34 |  | 66,19 |  |  |  |
| НИОКР | 26,53 |  | 5,94 | 5,58 |  | 4,51 |  | 7,59 |  | 2,91 |  |  |  |
| прочие нужды | 361,91 |  | 101,03 | 56,94 |  | 46,91 |  | 93,75 |  | 63,28 |  |  |  |

_____________

- Приложение № 4

к Федеральной целевой программе развития

образования на 2006 - 2010 годы

- П Е Р Е Ч Е Н Ь

строек и объектов для государственных нужд, финансируемых за счет средств, предусмотренных

на реализацию Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование объекта |  | Срок ввода в действие | 2006 - 2010 годы - всего | Из них средства федерального бюджета | 2006 год - всего | Из них средства федерального бюджета | 2007 год - всего | Из них средства федерального бюджета | 2008 год - всего | Из них средства федерального бюджета | 2009 год - всего | Из них средства федерального бюджета | 2010 год - всего | Из них средства федерального бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | 16526,55 | 11835 | 4298,54 | 4047,7 | 2786,83 | 1920,37 | 2814,49 | 2027,39 | 3009,68 | 2072 | 3617,01 | 1767,54 |
|  | в том числе по отраслям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование |  | 14646,55 | 9955 | 3998,54 | 3747,7 | 2296,83 | 1430,37 | 2324,49 | 1537,39 | 2709,68 | 1772 | 3317,01 | 1467,54 |
|  | объекты в соответствии с перечнем |  | 13133,85 | 8442,3 | 2485,84 | 2235 | 2296,83 | 1430,37 | 2324,49 | 1537,39 | 2709,68 | 1772 | 3317,01 | 1467,54 |
|  | другие объекты, включаемые в перечень по мере разработки и утверждения проектно-сметной документации |  | 1512,7 | 1512,7 | 1512,7 | 1512,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | жилищное строительство |  | 1880 | 1880 | 300 | 300 | 490 | 490 | 490 | 490 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Белгородский государственный университет, г. Белгород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-спортивный комплекс | 2010 год | 2700 | 105 | 100 | 25 | 40 | 20 | 40 | 25 | 40 | 15 | 50 | 20 |
| 2. | Белгородский государственный технологический университет имени В.Г.Шухова, г. Белгород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2007 год | 60 | 24,5 | 40 | 14,5 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - |
|  | физкультурно-оздоровительный корпус | 2010 год | 60 | 35 | - | - | - | - | 10 | - | 15 | 15 | 35 | 20 |
| 3. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет", г. Брянск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус (3-я очередь) | 2007 год | 40 | 25 | 25 | 13 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - |
|  | учебный корпус (4-я очередь) | 2010 год | 70 | 45 | - | - | - | - | 10 | 5 | 20 | 10 | 40 | 30 |
| 4. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, г. Воронеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус (2-я очередь) | 2008 год | 61 | 35 | 25 | 15 | 20 | 10 | 16 | 10 | - | - | - | - |
|  | учебно-лабораторный корпус (3-я очередь) | 2011 год | 31,92 | 23 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 23,92 | 15 |
| 5. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный университет, г. Воронеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус юридического факультета | 2007 год | 45 | 15 | 40 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
|  | пристройка к учебному корпусу, Университетская площадь | 2008 год | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - |
|  | блочно-модульная котельная, ул. Ф.Энгельса | 2009 год | 18 | 11 | - | - | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | - | - |
| 6. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная лесотехническая академия", г. Воронеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2010 год | 86 | 36 | 15 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 50 | 5 |
| 7. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотека (пристройка к главному корпусу) | 2006 год | 21 | 10 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Бутурлиновский механико-технологический колледж", г. Бутурлиновка, Воронежская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус на 300 учащихся | 2008 год | 8 | 3 | - | - | 3 | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 9. | Ивановский государственный университет, г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус (пристройка с реконструкцией существующего учебного корпуса, 1-й пусковой комплекс) | 2010 год | 87 | 50 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 17 | 15 | 25 | 15 |
| 10. | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Холуйское художественное училище имени Н.Н.Харламова, пос. Холуй, Ивановская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2008 год | 23 | 11 | 13 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 11. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Шуйский государственный педагогический университет, г. Шуя, Ивановская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пристройка к главному корпусу | 2010 год | 29 | 13 | - | - | 3 | - | 5 | 3 | 10 | 5 | 11 | 5 |
| 12. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Обнинский государственный технический университет атомной энергетики", г. Обнинск, Калужская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус факультета естественных наук | 2010 год | 104 | 54 | 20 | 10 | 12 | 9 | 17 | 15 | 25 | 10 | 30 | 10 |
| 13. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калужский государственный педагогический университет имени К.Э.Циолковского", г. Калуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2008 год | 62 | 33 | 22 | 12 | 20 | 10 | 20 | 11 | - | - | - | - |
|  | учебно-спортивный корпус | 2011 год | 35 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 25 | 5 |
| 14. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный университет", г. Курск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2010 год | 83 | 29 | 13 | 3 | 10 | 5 | 10 | 6 | 20 | 7 | 30 | 8 |
| 15. | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Курский государственный колледж профессиональных технологий, управления и права", г. Курск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здание колледжа (реконструкция) | 2009 год | 20,37 | 11 | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 3 | 7,37 | 5 | - | - |
| 16. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет", г. Курск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вестибюльная часть (пристройка к зданию университета) | 2009 год | 18 | 9 | - | - | - | - | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - |
| 17. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет", г. Липецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус металлургического факультета | 2008 год | 90 | 56 | 50 | 22 | 20 | 19 | 20 | 15 | - | - | - | - |
|  | учебно-лабораторный корпус (3-я очередь) | 2011 год | 45 | 7 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 30 | 7 |
| 18. | Елецкий государственный университет имени И.А.Бунина, г. Елец, Липецкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус (2-я очередь) | 2011 год | 100 | 44 | 15 | 10 | 15 | 7 | 15 | 10 | 25 | 10 | 30 | 7 |
| 19. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет леса", г. Мытищи, Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус (блок "4В") | 2010 год | 107 | 57 | 25 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 20 | 10 | 35 | 10 |
| 20. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский физико-технический институт (государственный университет), г. Долгопрудный, Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный и аудиторный корпуса (надстройка и реконструкция) | 2010 год | 125 | 55 | 40 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 20 | 15 | 45 | 10 |
| 21. | Волоколамский техникум экономики и права, г. Волоколамск, Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здание техникума (реконструкция) | 2010 год | 38 | 6 | - | - | 3 | - | 5 | - | 10 | 3 | 20 | 3 |
| 22. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет", г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здание университета (реконструкция под учебно-лабораторный корпус института строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта) | 2010 год | 155 | 126 | 60 | 41 | 30 | 25 | 30 | 25 | 35 | 35 | - | - |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2006 год | 12,61 | 10 | 12,61 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | учебно-спортивный корпус | 2011 год | 165 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 155 | 40 |
| 23. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный университет", г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс зданий, универсальная фундаментальная библиотека | 2010 год | 120 | 93 | 60 | 43 | 30 | 25 | 30 | 25 | - | - | - | - |
|  | учебно-лабораторный корпус медицинского института | 2010 год | 91 | 73,7 | - | - | - | - | - | - | 46 | 35 | 45 | 38,7 |
|  | учебно-спортивный корпус | 2012 год | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 24. | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Рязанский государственный технологический колледж", г. Рязань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корпус учебно-производственных мастерских | 2007 год | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет", г. Тамбов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус "А" (реконструкция) | 2008 год | 32 | 12 | 17 | 7 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 26. | Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина, г. Тамбов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2006 год | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | учебный корпус (2-я очередь) | 2010 год | 62 | 30 | - | - | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 40 | 10 |
| 27. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный университет", г. Тверь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главный корпус | 2008 год | 40 | 15 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - |
|  | учебно-спортивный корпус (реконструкция) | 2009 год | 20 | 10 | - | - | 5 | - | 5 | - | 10 | 10 | - | - |
|  | базовая общеуниверситетская библиотека | 2011 год | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 |
| 28. | Тульский государственный университет, г. Тула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус кафедры физвоспитания и спорта | 2007 год | 30 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
|  | учебный корпус (2-я очередь) | 2011 год | 25 | 10 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 15 | 5 |
| 29. | Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана, г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус Калужского филиала МГТУ имени Н.Э.Баумана, г. Калуга, ул. Циолковского, д. 20 | 2008 год | 125 | 115 | 50 | 50 | 30 | 25 | 30 | 25 | 15 | 15 | - | - |
| 30. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (государственный технический университет), г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корпус № 24, зона "Б" (расширение учебно-лабораторных площадей) | 2010 год | 402 | 332 | 92 | 72 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 80 | 110 | 80 |
| 31. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный строительный университет, г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс учебно-лабораторных зданий | 2010 год | 235 | 150 | 50 | 40 | 45 | 20 | 45 | 20 | 45 | 40 | 50 | 30 |
| 32. | Московская государственная академия приборостроения и информатики - государственное образовательное учреждение, г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2010 год | 200 | 130 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 40 | 25 | 50 | 25 |
| 33. | Российский университет дружбы народов, г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторные корпуса с инженерными сетями на базе незавершенного объекта строительства - клинической больницы на 500 коек | 2010 год | 555 | 335 | 100 | 70 | 100 | 50 | 120 | 50 | 85 | 85 | 150 | 80 |
| 34. | Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет), г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2010 год | 143,4 | 43 | 19 | 8 | 25 | 5 | 25 | 5 | 20 | 15 | 54,4 | 10 |
| 35. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет)", г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус (реконструкция) | 2010 год | 290 | 200 | 70 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 60 | 40 |
| 36. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный университет пищевых производств, г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главный административно-учебный корпус (реконструкция) | 2007 год | 30 | 13 | 20 | 8 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования - "МАТИ" - Российский государственный технологический университет имени К.Э.Циолковского, г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс зданий (пусковой комплекс) | 2010 год | 145 | 88 | 20 | 18 | 20 | 15 | 20 | 15 | 35 | 25 | 50 | 15 |
| 38. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный индустриальный университет, г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2010 год | 150 | 105 | 40 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 | 15 |
| 39. | Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики, г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лабораторный центр | 2010 год | 63 | 11 | - | - | 3 | - | 10 | 3 | 20 | 3 | 30 | 5 |
| 40. | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования математический колледж, г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус (3-я очередь) | 2008 год | 29,4 | 26 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8,4 | 7 | - | - | - | - |
| 41. | Государственное образовательное учреждение "Российская экономическая академия имени Г.В.Плеханова", г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотека с аудиторным корпусом, наружные инженерные сети и коммуникации | 2010 год | 470 | 115 | 150 | 75 | 80 | 10 | 80 | 10 | 80 | 10 | 80 | 10 |
| 42. | Московский государственный лингвистический университет, г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебное здание (реконструкция, в том числе проектно-изыскательские работы) | 2011 год | 50 | 15 | - | - | - | - | 10 | 5 | 15 | 5 | 25 | 5 |
| 43. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет управления", г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2011 год | 76 | 38 | 11 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 20 | 10 | 25 | 7 |
| 44. | Московский государственный институт электронной техники (технический университет), г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | переход между корпусами (надстройка) и пристройка к корпусу № 1 | 2008 год | 9 | 3 | - | - | 4 | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 45. | Московский государственный институт электроники и математики, г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный комплекс | 2010 год | 55 | 15 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 15 | 5 | 30 | 5 |
| 46. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный торгово-экономический университет", г. Москва, ул. Смольная, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты Российского государственного торгово-экономического университета (строительство) | 2010 год | 280 | 40 | 110 | - | 120 | 10 | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 47. | Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск, Республика Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2010 год | 152 | 120 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 25 | 37 | 20 |
| 48. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ухтинский государственный технический университет", г. Ухта, Республика Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивный комплекс "Буревестник" (расширение и реконструкция) | 2007 год | 21,83 | 15 | 14,83 | 10 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 49. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Череповецкий государственный университет", г. Череповец, Вологодская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | физкультурно-оздоровительный комплекс стадиона "Буревестник" | 2008 год | 19 | 15 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - |
| 50. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет имени Иммануила Канта", г. Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус факультета физической культуры и спорта (реконструкция) | 2007 год | 48 | 46 | 11 | 11 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 51. | Государственное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 55", г. Лодейное Поле, Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус (реконструкция) | 2006 год | 4,3 | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52. | Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 26", с. Ловозеро, Мурманская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здание учебного корпуса с производственными мастерскими (реконструкция) | 2009 год | 30,5 | 18 | 5 | - | 5 | 5 | 7 | 6 | 13,5 | 7 | - | - |
| 53. | Мурманский государственный педагогический университет, г. Мурманск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главный корпус учебно-научной базы, г. Кола, пос. Верхнетуломский, Мурманская область (реконструкция) | 2008 год | 8 | 3 | - | - | 3 | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 54. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого", г. Великий Новгород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус (1-я очередь) | 2008 год | 58 | 51 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 15 | - | - | - | - |
|  | учебно-лабораторный корпус (2-я очередь) | 2011 год | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 25 | 15 |
| 55. | Муниципальное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 13, пос. Шимск, Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здание (реконструкция) | 2006 год | 4,4 | - | 4,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Псковский государственный педагогический институт имени С.М.Кирова", г. Псков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус (реконструкция) | 2006 год | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет", г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс зданий естественных факультетов (1-й этап 2-й очереди) | 2010 год | 300 | 200 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 50 | 100 | 50 |
|  | учебный корпус, Университетская набережная, д. 7/9 (реконструкция) | 2008 год | 41 | 41 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | - | - | - | - |
|  | учебные здания (реконструкция под научную библиотеку имени М.Горького) | 2010 год | 164,88 | 110 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 25 | 54,88 | 25 |
|  | дворец графов Бобринских (реконструкция) | 2008 год | 95 | 70 | 55 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| 58. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена", г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус (реконструкция) | 2010 год | 103 | 63 | 38 | 23 | 20 | 15 | 20 | 10 | 25 | 15 | - | - |
| 59. | Государственное учреждение "Управление межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге", г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межвузовский учебно-спортивный комплекс | 2010 год | 215 | 155 | 35 | 35 | 30 | 25 | 30 | 25 | 60 | 40 | 60 | 30 |
| 60. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет", г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2010 год | 183,81 | 90 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 40 | 10 | 53,81 | 10 |
| 61. | Федеральное государственное образовательное учреждение "Академия дополнительного профессионального образования "Учебный центр подготовки руководителей", г. Пушкин, г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здание центра (реконструкция) | 2009 год | 160 | 130 | 75 | 75 | 25 | 20 | 30 | 20 | 30 | 15 | - | - |
| 62. | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здание, Москательный пер. (реконструкция под аудиторный корпус) | 2007 год | 17 | 7 | 2 | 2 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 63. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия имени С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивный зал (пристройка к зданию Лесного института, г. Сыктывкар) | 2008 год | 18 | 3 | - | - | 3 | - | 15 | 3 | - | - | - | - |
| 64. | Балтийский государственный технический университет - "Военмех" имени Д.Ф.Устинова, г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус (завершение строительства 2-й очереди) | 2010 год | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 65. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Адыгейский государственный университет", г. Майкоп, Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный комплекс | 2006 год | 18 | 16 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | физкультурно-оздоровительный комплекс | 2010 год | 72 | 38,39 | - | - | 10 | 5 | 10 | 8,39 | 25 | 15 | 27 | 10 |
| 66. | Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп, Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | административное здание | 2008 год | 8 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 67. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дагестанский государственный университет", г. Махачкала, Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивно-оздоровительный комплекс на 250 мест для государственных вузов Республики Дагестан | 2010 год | 44 | 25 | - | - | 5 | - | 8 | 5 | 11 | 10 | 20 | 10 |
| 68. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дагестанский государственный технический университет", г. Махачкала, Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2006 год | 15 | 2,5 | 15 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дагестанский государственный педагогический университет", г. Махачкала, Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2010 год | 32 | 19 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| 70. | Дагестанский профессионально-педагогический колледж, г. Кизляр, Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здание общежития (реконструкция под учебно-производственный корпус) | 2010 год | 20 | 13 | - | - | 5 | - | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 71. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ингушский государственный университет", г. Назрань, Республика Ингушетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус (реконструкция, 3-я очередь) | 2006 год | 35 | 15 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | учебный корпус (реконструкция, 3-я очередь) | 2010 год | 61,49 | 22 | - | - | 10 | 5 | 11,49 | 5 | 15 | 7 | 25 | 5 |
| 72. | Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 1", муниципальное образование "Насыр-Корт", г. Назрань, Республика Ингушетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс на 360 мест | 2009 год | 45 | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 73. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М.Бербекова", г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пристройка к главному учебному корпусу | 2007 год | 67 | 52 | 45 | 30 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - |
|  | физкультурно-спортивный комплекс | 2010 год | 120 | 100 | 25 | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| 74. | Государственное образовательное учреждение "Калмыцкий государственный университет", г. Элиста, Республика Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус гидромелиоративного (инженерного) факультета (1-я очередь) | 2010 год | 58 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 |
| 75. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия", г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс зданий (2-я очередь) | 2007 год | 46 | 28,5 | 26 | 13,5 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - |
|  | комплекс зданий (3-я очередь) | 2010 год | 35 | 18 | - | - | - | - | 5 | 3 | 10 | 7 | 20 | 8 |
| 76. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Карачаево-Черкесский государственный университет", г. Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2009 год | 49,5 | 27 | 17,5 | 5 | 10 | 5 | 12 | 10 | 10 | 7 | - | - |
| 77. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)", г. Владикавказ, Республика Северная Осетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус (реконструкция) | 2009 год | 76 | 46 | 41 | 21 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | - |
| 78. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет", г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пристройка к учебно-лабораторному корпусу (2-й пусковой комплекс) | 2007 год | 50 | 10 | 35 | 5 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - |
|  | пристройка к учебно-лабораторному корпусу (3-й пусковой комплекс) | 2011 год | 35 | 19 | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 7 | 20 | 7 |
| 79. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет", г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус кафедры физвоспитания и спорта и блок поточных аудиторий | 2008 год | 30 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
|  | учебный корпус | 2011 год | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 80. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сочинский государственный университет туризма и курортного дела", г. Сочи, Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-административный корпус | 2006 год | 15 | 5 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | учебный корпус | 2010 год | 45 | 5 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 15 | 5 |
| 81. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный университет", г. Ставрополь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус юридического факультета | 2011 год | 45 | - | - | - | - | - | 5 | - | 10 | - | 30 | - |
|  | учебный корпус | 2010 год | 165 | 115 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | 45 | 30 |
| 82. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет", г. Ставрополь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2010 год | 191 | 130 | 35 | 20 | 30 | 25 | 35 | 25 | 36 | 30 | 55 | 30 |
|  | пристройка к учебному корпусу | 2006 год | 25 | 15 | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83. | Астраханский государственный университет, г. Астрахань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пристройка к учебному корпусу | 2009 год | 18 | 8 | - | - | 5 | - | 5 | 3 | 8 | 5 | - | - |
| 84. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус (1-й пусковой комплекс) | 2010 год | 112,83 | 80 | 18 | 15 | 19,83 | 15 | 20 | 10 | 25 | 20 | 30 | 20 |
| 85. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет", г. Волгоград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс зданий и научная библиотека (1-я очередь) | 2010 год | 127 | 89 | 30 | 15 | 22 | 14 | 20 | 15 | 25 | 20 | 30 | 25 |
| 86. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный педагогический университет", г. Волгоград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ученый корпус (реконструкция) | 2008 год | 13 | 3 | - | - | 6 | - | 7 | 3 | - | - | - | - |
| 87. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования - Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2007 год | 90 | 55 | 60 | 30 | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - |
|  | учебный корпус | 2010 год | 92 | 75 | - | - | - | - | 7 | 5 | 40 | 40 | 45 | 30 |
| 88. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный строительный университет", г. Ростов-на-Дону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2007 год | 40 | 35,37 | 20 | 20 | 20 | 15,37 | - | - | - | - | - | - |
|  | учебный корпус (2-я очередь) | 2011 год | 30 | 22 | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 7 | 15 | 10 |
| 89. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Южно-Российский государственный технический университет, г. Новочеркасск, Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-библиотечный корпус | 2010 год | 85 | 63 | 3 | 3 | 20 | 15 | 17 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 |
| 90. | Ростовский государственный педагогический университет, г. Ростов-на-Дону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пристройка к учебному корпусу художественно-графического факультета | 2009 год | 37 | 27 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - |
| 91. | Ростовский государственный университет, г. Ростов-на-Дону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус юридического факультета | 2006 год | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2-этажное здание, Университетский пер., д. 93 (реконструкция) | 2008 год | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 92. | Государственное учреждение высшего образования - Башкирский государственный университет, г. Уфа, Республика Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебные корпуса (реконструкция) | 2010 год | 75 | 25 | 35 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
|  | учебно-лабораторный корпус "В", г. Сибай, Республика Башкортостан | 2009 год | 35 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - |
| 93. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный педагогический институт имени Н.К.Крупской", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус (1-я очередь) | 2009 год | 28 | 22 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | - | - |
| 94. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева", г. Саранск, Республика Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2006 год | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | учебно-лабораторный корпус юридического факультета | 2009 год | 35 | 20 | - | - | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | - | - |
| 95. | Государственное учреждение начального профессионального образования "Профессиональный лицей № 21", г. Саранск, Республика Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-производственные мастерские (реконструкция) | 2008 год | 38,6 | - | 18,6 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 96. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет имени А.Н.Туполева, г. Казань, Республика Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус (2-я очередь) | 2010 год | 91 | 52,84 | 6 | 6 | 10 | 5 | 15 | 7 | 30 | 15 | 30 | 19,84 |
| 97. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камский государственный политехнический институт", г. Набережные Челны, Республика Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2009 год | 26 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | - | - |
| 98. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанская государственная архитектурно-строительная академия, г. Казань, Республика Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2009 год | 20 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 10 | - | - | - |
| 99. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Удмуртский государственный университет", г. Ижевск, Удмуртская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межвузовская учебно-научная библиотека на 900 тыс.томов | 2010 год | 60 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| 100. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет", г. Ижевск, Удмуртская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2009 год | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | - | - |
| 101. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я.Яковлева", г. Чебоксары, Чувашская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус (2-я очередь) | 2008 год | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | - | - | - |
|  | студенческий оздоровительный профилакторий (реконструкция) | 2006 год | 25 | 10 | 25 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вятский государственный гуманитарный университет", г. Киров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус (2-й пусковой комплекс) | 2010 год | 77,5 | 62,5 | 17,5 | 17,5 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | - | - |
| 103. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Вятский государственный университет, г. Киров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | модульная котельная | 2006 год | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | Профессионально-техническое училище № 43, г. Киров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная (реконструкция) | 2008 год | 8,6 | - | - | - | 4 | - | 4,6 | - | - | - | - | - |
| 105. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет", г. Нижний Новгород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс зданий (пусковой комплекс) | 2010 год | 111 | 105 | 20 | 20 | 15 | 15 | 21 | 20 | 25 | 20 | 30 | 30 |
| 106. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", г. Нижний Новгород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здание, ул. Челюскинцев (реконструкция) | 2006 год | 27 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет", г. Оренбург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межвузовская библиотека | 2007 год | 88 | 48 | 63 | 28 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - |
|  | учебный корпус механического факультета | 2010 год | 58 | 35 | - | - | - | - | 15 | 5 | 20 | 10 | 23 | 20 |
|  | учебно-лабораторный корпус факультета электроники и вычислительной техники | 2012 год | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 108. | Оренбургский государственный институт менеджмента, г. Оренбург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2009 год | 15 | 10 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 109. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет", г. Пенза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стоматологическая поликлиника (реконструкция под учебный корпус) | 2006 год | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | спортивно-оздоровительный корпус | 2009 год | 19 | 18 | - | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | - | - |
| 110. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный университет", г. Пермь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус (2-я очередь) | 2009 год | 59 | 31 | 27 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 15 | 10 | - | - |
| 111. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный технический университет", г. Самара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус кафедры физвоспитания и спорта | 2008 год | 42,5 | 25 | 22,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - |
| 112. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет", г. Самара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2010 год | 37 | 19 | - | - | 5 | - | 7 | 5 | 10 | 6 | 15 | 8 |
| 113. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева", г. Самара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пристройка к учебному корпусу (3-я очередь) | 2009 год | 40 | 40 | - | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - |
| 114. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет", г. Тольятти, Самарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2007 год | 34 | 15 | 27 | 10 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 115. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет", г. Саратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | научно-техническая библиотека | 2009 год | 170 | 55 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 120 | 15 | - | - |
|  | физкультурно-оздоровительный комплекс | 2011 год | 25 | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 20 | 10 |
| 116. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовская государственная академия права", г. Саратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пристройка к главному учебному корпусу № 4 Балаковского филиала | 2006 год | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный социально-экономический университет", г. Саратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2006 год | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | спортивно-оздоровительный комплекс | 2009 год | 30 | 19 | - | - | 5 | 5 | 10 | 7 | 15 | 7 | - | - |
| 118. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского", г. Саратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус № 12 | 2009 год | 140 | 50 | 110 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | - | - |
| 119. | Государственное образовательное учреждение профессиональное училище № 72, с. Перелюб, Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пристройка к учебному корпусу | 2006 год | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс учебно-лабораторных корпусов (1-я очередь) | 2009 год | 230 | 130 | 140 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - |
|  | физкультурно-оздоровительный комплекс | 2008 год | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 121. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет", г. Ульяновск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус комплекса учебных зданий и сооружений, г. Ульяновск (3-й пусковой комплекс) | 2010 год | 67 | 48 | 10 | 3 | 7 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| 122. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курганский государственный университет", г. Курган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотека | 2010 год | 60 | 40 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| 123. | Шадринский государственный профессионально-педагогический колледж, г. Шадринск, Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус (реконструкция) | 2009 год | 16 | 8 | - | - | - | - | 6 | 3 | 10 | 5 | - | - |
| 124. | Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус (1-я очередь) | 2010 год | 34 | 17 | - | - | 3 | - | 6 | 5 | 10 | 6 | 15 | 6 |
| 125. | Уральский государственный технический университет, г. Екатеринбург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | административно-бытовой корпус с мастерскими | 2009 год | 15 | 10 | - | - | 3 | - | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - |
| 126. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменская государственная архитектурно-строительная академия", г. Тюмень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивный корпус | 2006 год | 63 | 13 | 63 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | учебно-лабораторный корпус (3-я очередь) | 2009 год | 30 | 20 | - | - | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | - | - |
| 127. | Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здание техникума (реконструкция) | 2008 год | 12 | 5 | - | - | 5 | - | 7 | 5 | - | - | - | - |
| 128. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И.Менделеева, г. Тобольск, Тюменская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивно-оздоровительный комплекс (2-я очередь) | 2008 год | 30 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
|  | учебный корпус химико-технологического факультета | 2011 год | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 129. | Челябинский государственный университет, г. Челябинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2008 год | 17 | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 130. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет", г. Челябинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус (реконструкция с надстройкой) | 2010 год | 80 | 45 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 15 | 30 | 15 |
| 131. | Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2010 год | 80 | 47 | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 15 | 15 | 20 | 10 |
| 132. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный технологический университет", г. Улан-Удэ, Республика Бурятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотека на 900 тыс. томов | 2011 год | 38 | 15 | - | - | 5 | - | 6 | 5 | 7 | 5 | 20 | 5 |
| 133. | Государственное образовательное учреждение Профессиональный лицей № 21, пос. Онохой, Республика Бурятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2007 год | 22 | 22 | 12 | 12 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 134. | Государственное образовательное учреждение Северобайкальское профессиональное училище № 19, г. Северобайкальск, Республика Бурятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главный корпус | 2010 год | 35 | 21 | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 8 | 20 | 8 |
| 135. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тывинский государственный университет", г. Кызыл, Республика Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2008 год | 55 | 37 | 30 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | - | - | - | - |
|  | учебно-лабораторный корпус (2-я очередь) | 2011 год | 41 | 20 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 30 | 10 |
| 136. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Хакасский государственный университет имени Н.Ф.Катанова", г. Абакан, Республика Хакасия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | блок "Б" учебного корпуса (1-й пусковой комплекс, 2-я очередь) | 2009 год | 80 | 40 | 25 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | - |
|  | блок "Б" учебного корпуса (2-я очередь) | 2012 год | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 5 |
| 137. | "Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет имени И.И.Ползунова", г. Барнаул, Алтайский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус (пусковой комплекс) | 2010 год | 75 | 47 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 15 | 15 | 30 | 10 |
| 138. | "Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный университет", г. Барнаул, Алтайский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2008 год | 15 | 3 | - | - | 5 | - | 10 | 3 | - | - | - | - |
| 139. | Красноярский государственный университет, г. Красноярск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотека на 900 тыс. томов | 2010 год | 75 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 30 | 10 |
| 140. | Государственное образовательное учреждение "Красноярский государственный технический университет", г. Красноярск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2009 год | 69,81 | 28 | 23 | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 26,81 | 10 | - | - |
| 141. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Красноярская государственная архитектурно-строительная академия", г. Красноярск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс зданий (1-я очередь) | 2010 год | 75 | 38 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 13 | 30 | 10 |
| 142. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.Решетнева", г. Красноярск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус (пусковой комплекс) | 2006 год | 15 | 10 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | учебно-лабораторный корпус № 240 (2-я очередь) | 2010 год | 52 | 30 | - | - | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 10 | 25 | 10 |
| 143. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный технологический университет", г. Красноярск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-спортивный корпус | 2006 год | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | научная библиотека | 2009 год | 45 | 15 | - | - | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | - | - |
| 144. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет", г. Иркутск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотека | 2010 год | 74 | 35 | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 10 | 30 | 10 |
| 145. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный педагогический университет", г. Иркутск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус № 2 (реконструкция) | 2009 год | 39 | 97 | 15 | 5 | 5 | 5 | 7 | 77 | 12 | 10 | - | - |
| 146. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет", г. Иркутск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | физкультурно-оздоровительный корпус | 2009 год | 47 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 | - | - |
| 147. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет", г. Братск, Иркутская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус № 1 (реконструкция) | 2010 год | 58 | 28 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 15 | 7 | 20 | 7 |
| 148. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кемеровский государственный университет", г. Кемерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | блок "А" учебно-лабораторного корпуса (реконструкция) | 2007 год | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 149. | Кузбасский государственный технический университет, г. Кемерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус Прокопьевского филиала, г. Прокопьевск, Кемеровская область | 2010 год | 112 | 50 | 20 | 5 | 10 | 5 | 12 | 10 | 30 | 15 | 40 | 15 |
| 150. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный университет", г. Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главный учебный корпус (проектно-изыскательские работы) | 2010 год | 135 | 110 | 45 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 40 | 20 |
| 151. | Государственное высшее учебное учреждение "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет", г. Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2007 год | 37 | 17 | 27 | 12 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
|  | учебный корпус (2-я очередь) | 2011 год | 45 | 25 | - | - | - | - | 10 | 5 | 10 | 10 | 25 | 10 |
| 152. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет", г. Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-спортивный корпус | 2006 год | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | учебный корпус (2-я очередь) | 2010 год | 63 | 32 | - | - | 6 | 5 | 10 | 7 | 17 | 10 | 30 | 10 |
| 153. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет", г. Омск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главный учебный корпус | 2007 год | 195 | 195 | 185 | 185 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2011 год | 25 | 15 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |
| 154. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский политехнический университет", г. Томск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус | 2007 год | 36 | 22 | 21 | 11 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - |
|  | учебный корпус (2-я очередь) | 2011 год | 45 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 |
| 155. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет", г. Томск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2007 год | 40 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - |
|  | учебный корпус (2-я очередь) | 2011 год | 40 | 20 | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 7 | 25 | 8 |
| 156. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники", г. Томск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2010 год | 75 | 48 | 10 | 8 | 10 | 8 | 15 | 12 | 15 | 10 | 25 | 10 |
| 157. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный педагогический университет", г. Томск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | школа, ул. Ильмера, д. 21 (реконструкция под учебно-спортивный корпус, 2-я очередь) | 2006 год | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | учебный корпус (2-я очередь) | 2010 год | 40 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| 158. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Читинский государственный университет", г. Чита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивный корпус | 2010 год | 34 | 20 | - | - | - | - | 7 | 6 | 7 | 7 | 20 | 7 |
| 159. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный государственный университет, г. Владивосток, Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания (реконструкция под библиотеку) | 2008 год | 50,3 | 38 | 15,3 | 14 | 15 | 12 | 20 | 12 | - | - | - | - |
|  | учебный корпус | 2011 год | 35 | 15 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 30 | 10 |
| 160. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный государственный технический университет, г. Владивосток, Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стадион | 2009 год | 15 | 10 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 161. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса", г. Владивосток, Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус | 2006 год | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | учебно-спортивный комплекс | 2010 год | 82 | 30 | 30 | - | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 |
| 162. | Государственное учреждение дополнительного образования Российской Федерации "Всероссийский детский центр "Океан", г. Владивосток, Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс зданий дружины "Парус" | 2010 год | 190 | 170 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 40 |
| 163. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический университет, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здание учебного корпуса № 1 (реконструкция, 2-я очередь) | 2009 год | 52 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 20 | 15 | - | - |
| 164. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный гуманитарный университет", г. Хабаровск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вставки между учебными корпусами | 2007 год | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 165. | Профессиональное училище № 12, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс на 720 мест | 2009 год | 21 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 166. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Амурский государственный университет", г. Благовещенск, Амурская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебный корпус № 8 (1-я очередь) | 2008 год | 19 | 15 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - |
| 167. | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Благовещенский технологический техникум, г. Благовещенск, Амурская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивный зал (пристройка к зданию техникума) | 2008 год | 11 | 5 | - | - | 5 | - | 6 | 5 | - | - | - | - |
| 168. | Государственное образовательное учреждение "Магаданский политехнический техникум", г. Магадан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лабораторно-спортивный корпус | 2009 год | 30 | 15 | - | - | - | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |
| 169. | Сахалинский государственный университет, г. Южно-Сахалинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторный корпус технического института | 2011 год | 45 | 15 | - | - | 5 | - | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. | Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана, г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общежитие на 600 мест, Госпитальная наб., владение 4/2 (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы) | 2007 год | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)", г. Долгопрудный, Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общежитие на 600 мест | 2007 год | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 172. | Российский университет дружбы народов, г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общежитие на 600 мест | 2007 год | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 173. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общежитие на 450 мест | 2006 год | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174. | Якутский государственный университет имени М.К.Аммосова, г. Якутск, Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общежитие на 768 мест | 2007 год | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общежития подведомственных Рособразованию образовательных учреждений | - | - | - | - | - | 490 | 490 | 490 | 490 | 300 | 300 | 300 | 300 |

____________

Приложение № 5

к Федеральной целевой программе

развития образования на 2006 - 2010 годы

Объемы финансирования мероприятий Федеральной целевой

программы развития образования на 2006 - 2010 годы

по основным направлениям финансирования

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Источники финансирования | Объем финансирования - всего |  | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | государственные капитальные вложения | НИОКР | прочие нужды |
| 2006 год - всего в том числе: | 9485,2 | 4298,54 |  | 253,15 | 4933,51 |
| федеральный бюджет | 7847,7 | 4047,7 |  | 200 | 3600 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1161,23 | 250,84 |  | 29,09 | 881,3 |
| внебюджетные источники | 476,27 | - |  | 24,06 | 452,21 |
| 2007 год - всего в том числе: | 10360,97 | 2786,83 |  | 956,22 | 6617,92 |
| федеральный бюджет | 7518,44 | 1920,37 |  | 886,36 | 4711,71 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2133,82 | 866,46 |  | 45,04 | 1222,32 |
| внебюджетные источники | 708,71 | - |  | 24,82 | 683,89 |
| 2008 год - всего в том числе: | 12740,84 | 2814,49 |  | 593,58 | 9332,77 |
| федеральный бюджет | 9300,87 | 2027,39 |  | 542,18 | 6731,3 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2486,78 | 787,1 |  | 23,76 | 1675,92 |
| внебюджетные источники | 953,19 | - |  | 27,64 | 925,55 |
| 2009 год - всего в том числе: | 13622,23 | 3009,68 |  | 452,01 | 10160,54 |
| федеральный бюджет | 9836,08 | 2072 |  | 388,35 | 7375,73 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2831,63 | 937,68 |  | 31,94 | 1862,01 |
| внебюджетные источники | 954,52 | - |  | 31,72 | 922,8 |
| 2010 год - всего в том числе: | 15743,11 | 3617,01 |  | 385,34 | 11740,76 |
| федеральный бюджет | 10831,93 | 1767,54 |  | 330,73 | 8733,66 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 3888,28 | 1849,47 |  | 31,66 | 2007,15 |
| внебюджетные источники | 1022,9 | - |  | 22,95 | 999,95 |
| 2006 - 2010 годы - всего в том числе: | 61952,35 | 16526,55 |  | 2640,3 | 42785,5 |
| федеральный бюджет | 45335,02 | 11835 |  | 2347,62 | 31152,4 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 12501,74 | 4691,55 |  | 161,49 | 7648,7 |
| внебюджетные источники | 4115,58 | - |  | 131,18 | 3984,4 |

___________