Проект

ОДОБРЕНА

на заседании Правительства

Российской Федерации

«___» _________ 2008 г.

(протокол № ____)

Государственная программа

«Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы»

Паспорт государственной программы 
«Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы»

Наименование госпрограммы:

«Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы»

Дата принятия решения о разработке программы:

Поручение Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № Пр-427, п. 3; Поручение Правительства Российской Федерации от 22 марта 2008 г. № ВЗ-П45-1745, п. 3

Государственный заказчик госпрограммы:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Основной разработчик госпрограммы:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Цели и задачи программы:

Цель госпрограммы: Внедрение механизмов поэтапного формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.

Задачи госпрограммы:

1. Обеспечение институциональных условий для развития результатов первого этапа приоритетного национального проекта «Образование».

2. Внедрение в систему базового образования эффективных механизмов, обеспечивающих его соответствие требованиям экономики, основанной на знаниях.

3. Внедрение в систему образования эффективных механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг.

4. Создание условий для модернизации институтов образования как инструментов социального развития.

5. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.

6. Обеспечение преемственности всех уровней образования на основе инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, инструментов социального развития и непрерывного образования.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели госпрограммы:

доля граждан, удовлетворенных полученным образованием (по результатам социологических исследований);

доля обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся на всех уровнях образования;

доля населения, получающего услуги непрерывного образования;

доля педагогических работников, получающих среднемесячную заработную плату выше среднемесячной заработной платы в экономике по региону, от общего числа педагогических работников;

места Российской Федерации в рейтингах по результатам международных сопоставительных исследований качества образования.

Сроки реализации госпрограммы: 2009 – 2012 годы

Объемы и источники финансирования госпрограммы:

| Источники расходов | всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в сопоставимых ценах 2007 года, млрд. рублей |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, в т.ч.: | 361,932 | 70,318 | 91,627 | 94,745 | 104,965 |
| в рамках ФЦПРО, из них | 153,427 | 27,698 | 34,609 | 43,58 | 47,3 |
| ГКВ | 96,56 | 19,4 | 22,18 | 26,47 | 28,51 |
| НИОКР | 3,70 | 0,54 | 0,83 | 1,11 | 1,22 |
| прочие | 49,10 | 7,12 | 11,05 | 14,74 | 16,20 |
| в логике и в развитие ПНПО | 208,505 | 42,62 | 57,015 | 51,165 | 57,705 |
| Из других источников, в т.ч.: | 790,475 | 61,38 | 195,855 | 241,19 | 290,87 |
| из бюджетов субъектов Российской Федерации | 605,635 | 51,14 | 151,305 | 188,8 | 213,2 |
| из внебюджетных источников | 184,84 | 10,24 | 44,55 | 52,39 | 77,67 |
| Из всех источников | 1152,407 | 131,698 | 287,482 | 335,925 | 396,365 |

При формировании объемов расходов из бюджетов субъектов Российской Федерации проанализированы региональные программы и предложения, поступившие от органов исполнительной власти и органов, осуществляющих управление в сфере образования, субъектов Российской Федерации в рамках исполнения поручений по итогам заседаний Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № Пр-1856 (о формировании современной модели образования, 49 писем), и от 17 марта 2008 г. № Пр-427 (о разработке госпрограммы, 54 письма). Содержание госпрограммы прошло обсуждение в рамках серии августовских педагогических совещаний 2008 года в субъектах Российской Федерации. Объемы финансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации коррелируют с плановыми показателями региональных бюджетов на среднесрочную перспективу.

Ожидаемые конечные результаты реализации госпрограммы и показатели социально-экономической эффективности:

формирование не менее 5 научно-образовательных центров мирового уровня, интегрирующих передовые научные исследования и образовательные программы, решающих кадровые и исследовательские задачи общенациональных инновационных проектов;

развитие инновационных программ, решающих кадровые и исследовательские задачи инновационной экономики на основе интеграции образовательной, научной и производственной деятельности;

повышение доли (не менее 20%) внебюджетных средств в общем объеме инвестиций в сферу профессионального образования;

обновление типологии образовательных программ и учреждений, структуры системы образования с учетом результатов конкурсной поддержки инновационных образовательных программ и программ развития образовательных учреждений и соответствующим нормативным закреплением (в том числе, обеспечение правовой основы функционирования «социо-культурных образовательных комплексов», «центров квалификаций», «исследовательских университетов», «ресурсных центров»);

развитие форм финансирования образовательных учреждений, позволяющих сконцентрировать частные и государственные финансовые средства на цели опережающего развития и структурных изменений в системе образования; перевод всех учреждений общего и профессионального образования на нормативное подушевое финансирование (включая определение нормативов финансирования по всем направлениям подготовки);

становление системы привлечения работодателей к созданию федеральных государственных образовательных стандартов и аккредитации образовательных программ;

формирование национальной квалификационной структуры (НКС) с учетом перспективных требований опережающего развития инновационной экономики и профессиональной мобильности граждан; обновление макетов федеральных государственных образовательных стандартов и модернизация программ обучения всех уровней на базе квалификационных требований НКС; переход на уровневые программы подготовки специалистов с учетом кредитных принципов построения образовательных программ, внедрение общеевропейского приложения к диплому о высшем образовании;

переход учреждений профессионального образования на систему адресных стипендий, предоставление стипендий, обеспечивающих возможность самостоятельно прожить в регионе обучения, нуждающимся студентам;

развитие в образовательных организациях органов самоуправления, реализующих государственно-общественный характер управления (попечительских, наблюдательных и управляющих советов);

введение систем оплаты труда педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, учитывающих качество и результативность их деятельности;

разработка стандартизированной программы повышения квалификации «Современный образовательный менеджмент» на базе современных квалификационных требований к руководителям образовательных организаций, и проведение сертификации всех руководителей образовательных организаций;

создание системы независимой общественно-профессиональной аккредитации программ обучения; распространение практики общественно-профессиональной сертификации выпускников образовательных программ; вхождение в международные ассоциации по аккредитации образовательных программ и учреждений;

создание системы общественных рейтингов образовательных организаций, программ непрерывного профессионального образования;

повышение доли граждан, удовлетворенных полученным базовым образованием через год после его завершения (по результатам социологических исследований, в соответствии с методологией оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации) с 40 до 60 процентов;

повышение доли (не менее 70 процентов) учащихся образовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с современными требованиями к условиям организации образовательного процесса;

появление несколькох ведущих российских вузов в международных рейтингах на местах не ниже 500;

повышение доли средств, привлеченных через НИР и НИОКР в структуре доходов вузов, с 5 до 20 процентов;

повышение доли средств на научные исследования, проводимые в вузах, в общем объеме средств, направляемых на научные исследования, с 5 до 16 процентов;

повышение доли выпускников вузов, получивших международное (общеевропейское) приложение к диплому о высшем профессиональном образовании, с 2 до 20 процентов;

повышение доли выпускников образовательных учреждений всех уровней образования, проходящих итоговую аттестацию во внешних независимых аттестационных центрах, с 20 до 50 процентов;

доля образовательных организаций и программ, прошедших аккредитацию в международных ассоциациях – не менее 1,5 процентов;

повышение доли образовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, и принимающий участие в оценке качества и востребованности предоставляемых образовательных услуг, с 25 до 90 процентов;

повышение доли педагогических работников, получающих среднемесячную заработную плату выше среднемесячной заработной платы в экономике по региону, от общего числа педагогических работников с 10 до 27 процентов;

повышение доли образовательных организаций, размещающих в сети Интернет и представляющих местному сообществу ежегодный отчет об образовательной и хозяйственной деятельности по установленной форме, обеспечивающей объективность, полноту, прозрачность информации, с 5 до 100 процентов;

повышение охвата детей услугами дошкольного образования с 61 до 65 процентов;

повышение доли детей в возрасте 8-18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих общее образование с 89 до 92 процентов; в том числе, в неспециализированных образовательных учреждениях («инклюзивно») – с 40 до 50 процентов;

повышение доли лиц в возрасте 8-18 лет, получающих общее образование, от числа лиц данного возраста, не получивших общее образование, с 95 до 96 процентов;

повышение доли детей и молодежи в возрасте 14-25 лет, получающих дополнительные образовательные услуги для одаренных детей и талантливой молодежи, с 12 до 22 процентов;

повышение доли лиц в возрасте 5-18 лет, получающих бесплатные дополнительные образовательные услуги, с 27 до 40 процентов;

повышение доли освоивших в течение года программы подготовки и/или переподготовки и повышения квалификации кадров за счет финансирования предприятий и организаций от общего числа обучавшихся по таким программам от 45 до 56 процентов;

повышение доли занятого населения в возрасте 25–55 лет, прошедшего на протяжении последнего года повышение квалификации и/или переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы с 12 до 27 процентов;

повышение доли мигрантов трудоспособного возраста, прошедших сертификацию профессиональных квалификаций, от общей численности мигрантов трудоспособного возраста с 0 до 30 процентов;

создание не менее 60 центров сертификации квалификаций во всех федеральных округах.

I. Обоснование необходимости и соответствия госпрограммы приоритетным задачам социально-экономического развития

Приоритеты социально-экономического развития на современном этапе

Стратегические ориентиры социально-экономического развития на долгосрочную и среднесрочную перспективу определены в рамках проекта концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, разработанного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 21 июля 2006 года.

Согласно проекту концепции к настоящему моменту в Российской Федерации обеспечена устойчивая макроэкономическая стабильность. Актуальной становится задача перехода в режим инновационного развития, обеспечивающего высокую международную конкурентоспособность страны на долгосрочную перспективу.

Необходимым условием формирования инновационной экономики является модернизация системы образования, становящейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны.

Конкуренция национальных систем образования стала ключевым элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Одновременно возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической стабильности.

Исходя из этого стратегическая цель государственной политики в области образования до 2020 года – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Приоритетные задачи развития образования как базового элемента долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года:

обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях;

формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях;

модернизация институтов образования как инструментов социального развития;

создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.

Предпосылки формирования современной модели образования

Организационной основой государственной политики в области образования является Федеральная целевая программа развития образования (ФЦПРО). ФЦПРО на 2006 – 2010 годы направлена на реализацию приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации (протокол № 47 раздел I от 9 декабря 2004 г.) и отвечающих целям и задачам долгосрочного социально-экономического развития.

Вместе с тем ФЦПРО, оставаясь организационной основой реализации государственной политики в сфере образования, обеспечивая научно-методическую проработку и апробацию системных изменений, не может сама по себе обеспечить также их безотлагательное массовое внедрение необходимыми темпами. Катализатором системных изменений в образовании, начиная с 2006 года, стал приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО). ПНПО заложил основы системных, последовательных и востребованных изменений в отрасли, позволил сформировать каркас современной модели российского образования, а также предпосылки к ее внедрению.

На основе результатов и достижений ПНПО на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 13 сентября 2007 года определены подходы к формированию современной модели образования, отвечающей задачам концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.

Облик современной модели образования к 2020 году

Ключевые общесистемные изменения

1. В системе образования будет действовать новый организационно-экономический механизм, в рамках которого:

введены налоговые стимулы финансирования получения образования физическими и юридическими лицами;

значительная часть учреждений образования переведена в статус автономных с финансовым обеспечением выполнения задания в размере, не меньшем, чем для бюджетных учреждений, выполняющих аналогичные по виду и объему задания;

образовательные учреждения всех уровней образования финансируются на основе нормативно-подушевого принципа;

действует гибкая система формирования заработной платы преподавателей, выводящая ее на уровень, сопоставимый с уровнем зарплаты в экономике, и стимулирующая качество работы;

действует несколько программ поддержки академической мобильности, совместных исследований университетов и бизнеса, инновационных образовательных программ;

развивается конкуренция образовательных учреждений разных форм собственности за получение как бюджетных, так и внебюджетных средств.

2. Изменения коснутся принципов управления в системе образования:

общественность участвует в управлении и контроле качества образования как на уровне учреждений, так и на муниципальном и региональном уровне (наблюдательные, попечительские и управляющие советы);

учебные заведения регулярно обеспечивают потребителей и общественность информацией о своей деятельности, в том числе, путем размещения на собственном сайте в сети Интернет: об образовательных программах и оценке их реализации, персональном составе преподавателей и их квалификации, бюджете учреждения, материально-технической базе, включая наличие библиотек, клубов, общежитий, спортивных сооружений, столовых;

по мере установления «эффективного контракта» с преподавателями возрастет роль профессионального (академического) самоуправления; сообщество преподавателей и научных сотрудников будет одним из главных участников принятия решений и контроля качества в системе образования как на уровне педагогических коллективов и ученых советов, так и в виде воссозданных предметных профессиональных ассоциаций.

3. Российская система образования будет интенсивно взаимодействовать с мировой: регулярное участие в международных сопоставительных исследованиях, анализ и активное использование лучших мировых разработок в области технологий и содержания образования, увеличение импорта и экспорта образовательных услуг, привлечение российскими университетами научно-педагогических кадров из-за рубежа, деятельность российских преподавателей и ученых в университетах-партнерах за рубежом.

4. На всех уровнях образовательной системы и в процессе самообразования гражданам будет обеспечен доступ к образовательным ресурсам, прежде всего, в форме общедоступных национальных библиотек цифровых образовательных ресурсов на основе российских разработок и локализации лучших мировых образовательных ресурсов. Содержание и методы обучения будут модернизированы на основе эффективного использования возможностей современных информационно-коммуникационных технологий. Это позволит резко увеличить возможности выбора образовательных ресурсов, обеспечить подлинную вариативность образовательных траекторий на всех уровнях образования. Одновременно это приведет к необходимости смены образовательных технологий и роли преподавателя, расширению его профессиональной деятельности, возможности выступать консультантом, направлять и оценивать самостоятельную деятельность учащихся.

5. К 2015 году  все образовательные учреждения будут обеспечены компьютерным, сетевым, мультимедийным оборудованием, программным обеспечением, необходимыми для эффективного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе. При этом образовательные учреждения будут иметь выход в Интернет, имеющий качественные характеристики, отвечающие современным требованиям. Таким образом, будет осуществлен переход от внедрения к постоянному обновлению  ИКТ и обеспечивающей их использование инфраструктуры.

Обновление используемых в образовательном процессе ИКТ позволит обеспечить реальную вариативность образования на всех уровнях образовательной системы.  Одновременно это приведет к необходимости постоянного обновления педагогического профессионализма преподавателя, его роли в организации и повышении эффективности самостоятельной образовательной деятельности учащихся. Данная задача будет решена уже в среднесрочной перспективе.

Особую роль развитие ИКТ сыграет в плане доступности качественного образования для обучающихся с особыми нуждами. Соответствующая система сервисов, образовательных ресурсов будет создаваться в том числе, исходя из потребностей широкого круга лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и прочих граждан, нуждающихся в специальной образовательной поддержке.

6. В 2010-2020 годах в системе образования должны произойти кардинальные кадровые изменения. Существенное повышение конкурентоспособности квалифицированного учителя, мастера производственного обучения и преподавателя на рынке труда приведет к притоку в систему образования новых высококвалифицированных и профессиональных работников. В то же время повышение заработной платы за счет селективных мотивационных инструментов и нарастающее давление на недостаточно квалифицированных работников со стороны потребителей и профессионального сообщества приведут к обновлению кадрового корпуса. Данные механизмы кадрового обновления предстоит увязать с общими тенденциями модернизации пенсионной системы и системы переподготовки и повышения квалификации  кадров.

В отношении данных общесистемных изменений в среднесрочном периоде предстоит, прежде всего, создать базовые институциональные условия реализации поставленных задач. Законодательное и нормативное правовое поле системы образования должно кардинальным образом измениться. Уже в 2010 году будет разработана новая редакция интегрированного законодательного акта – Закона Российской Федерации «Об образовании». Новые нормы будут основываться на заделах и результатах приоритетного национального проекта «Образование». Прежде всего, это касается информационных и иных современных образовательных технологий, обновления сети образовательных учреждений, инструментов социального развития в системе образования, распространения идей в рамках идеологии «образование в течение всей жизни».

Однако институциональное регулирование не может стать единственной характеристикой среднесрочного этапа развития образования. Предстоит также заложить основы формирования ряда новых пилотных образовательных инициатив, шире распространять и совершенствовать проектный подход «деньги в обмен на обязательства». Это обеспечит не только практическое воплощение новых форм институционального регулирования в системе образования, но также сформирует содержание для обучения и совершенствования управленческого и педагогического кадрового корпуса в системе образования. Поэтому в среднесрочной перспективе одно из ключевых направлений работ – подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров системы образования.

Дошкольное образование

Отечественная практика и многочисленные исследования в разных странах мира показывают, что вклады в раннее детское развитие и дошкольное образование являются наиболее результативными с точки зрения долгосрочных социальных и образовательных эффектов. В связи с этим значимость дошкольного образования, традиционно ориентированного, прежде всего, на решение воспитательных задач, все более возрастает. Дошкольное образование должно не только обеспечивать равные стартовые условия для подготовки детей к освоению  общеобразовательных программ,  но и стать социальным институтом, чутким к интересам семей. Это означает, что предстоит не только заботиться о доступности услуг дошкольного образования, но и активнее вовлекать в воспитание дошкольников родителей, создавая детско-взрослые образовательные сообщества.

Исходя из этого, самостоятельным элементом современной модели образования становится система раннего развития детей (от 0 до 3 лет). Уже к 2010 году будут созданы специальные службы педагогической поддержки раннего семейного воспитания и целевые программы сопровождения детей из семей группы риска. Для эффективной реализации этих программ будут разработаны специальные методические рекомендации субъектам Российской Федерации, муниципалитетам и образовательным учреждениям.

Для массового охвата дошкольным образованием государство будет поддерживать многообразные программы раннего развития детей, предлагаемые организациями различной формы собственности. В рамках данных программ особое внимание будет уделено выявлению одаренных детей и детей с возможными трудностями в развитии. Данный тип образовательных услуг направлен, прежде всего, на максимально полное использование образовательного потенциала семей.

За счет повышенного внимания к раннему развитию детей можно будет добиться снижения числа обучающихся по коррекционным программам и значительного повышения результатов начального общего образования.

Предшкольное образование (4-6 лет) существует, как правило, в форме дошкольных учреждений с жестко стандартизированной услугой, которые не обеспечивают достаточно широкого охвата детей услугами дошкольного образования. Уже к 2012 году для расширения охвата разнообразными услугами дошкольного образования будут привлекаться организации разной формы собственности. Государственно-частное партнерство в этой сфере будет выражаться в системе нормативно-подушевого финансирования программ дошкольного образования, которое предполагает возможность получения бюджетного финансирования негосударственными организациями, оказывающими услуги дошкольного образования.

При этом принципиальным требованием к новой схеме оказания услуг дошкольного образования станет гибкость образовательных программ, их «подстраиваемость» под различные потребности семей. Конкретными вариантами новой схемы могут быть группы дошкольного образования при общеобразовательных учреждениях, группы кратковременного пребывания детей при образовательных учреждениях различных типов и видов, в том числе при учреждениях дополнительного образования.

Уже в возрасте 3-7 лет у ребенка формируются такие ключевые для сегодняшнего общества качества, как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная модель образования предполагает использование эффективных технологий развития воображения, грамотности и других базовых способностей детей. Использование этих технологий требует высокой квалификации воспитателей-педагогов. В ближайшие четыре года необходимо провести модернизацию технологий дошкольного образования, а затем за четыре-пять лет – переподготовку воспитателей.

В целом, уже в ближайшей перспективе предшкольный этап образования в разных формах может стать всеобщим и массовым. Предстоит провести широкую общественную дискуссию в отношении введения обязательного года предшкольного образования. Ответив на данный вопрос в среднесрочной перспективе, можно будет перейти к системным и всеохватывающим изменениям в дошкольном образовании в последующие годы. В результате будет обеспечена успешная адаптация каждого ребенка к школе, ранняя позитивная социализация, и как следствие – снижение случаев асоциального поведения.

Общее образование

Во второй половине двадцатого века среднее (полное) общее образование стало всеобщим и обязательным. Поэтому актуальной становится организационная модель школьного образования, предполагающая разделение по возрастам – создание отдельных школ для детей, обучающихся в младших классах, и старшеклассников.

Нередко наряду с отдельными начальными школами и «школами третьей ступени» на базе средних общеобразовательных школ в качестве самостоятельных учреждений также рассматривается школа для учащихся средней ступени на базе основных общеобразовательных школ – так называемая «подростковая школа». Это не означает выделение средней ступени в отдельный уровень образования. Опыт ряда зарубежных стран, субъектов Российской Федерации и образовательных учреждений показывает, что «подростковая школа», оставаясь ступенью общего образования, может стать весьма эффективной для России с учетом общих тенденций развития сети образовательных учреждений.

Таким образом, важной частью новой модели образования является выделение специфических методов и подходов к обучению на разных возрастных ступенях. К 2015 году будет завершен эксперимент, в ходе которого будут апробированы конкретные механизмы обновления внутренней структуры школьного образования. К 2020 году этот переход может быть осуществлен в масштабах всей страны.

Другим важнейшим компонентом новой модели школьного образования является ее ориентация на практические навыки, на способность применять знания, реализовывать собственные проекты. В практике деятельности инновационных образовательных учреждений такой подход принято называть компетентностным. Речь идет об овладении обучающимися умениями коммуникации, анализа, понимания, принятия решений. При таком подходе существенно меняется роль и задачи изучения дисциплин социально-гуманитарного и естественнонаучного цикла, возрастает значимость учебных курсов с элементами освоения технологий. В них будут активно использоваться проектные методы, вовлекающие школьников в практическую деятельность. Изменится подход к преподаванию естественнонаучных дисциплин. Акцент будет сделан на проведении исследований, выдвижении и проверке гипотез, решении аналитических и проектных задач. Это потребует разработки новых образовательных технологий и учебных материалов, использования информационно-коммуникационных технологий. Инновационное развитие страны требует обновления к 2015 году всех учебных программ и методов обучения на основе компетентностного подхода.

К 2011 году будет завершен организационный переход на принципы профильного обучения. При этом профильное обучение будет обеспечивать возможность построения школьником индивидуальных образовательных траекторий. К 2015 году будет завершено методическое и технологическое обеспечение широкого выбора индивидуальных образовательных траекторий, в том числе с использованием информационных технологий и возможности получать вместе с общим образованием осваивать профессиональные навыки, модули программ начального и среднего профессионального образования. В среднесрочном периоде предстоит разработать и внедрить соответствующие программы по переподготовке и повышению квалификации работников общеобразовательных учреждений.

Для реализации модели общего образования, основанной на компетентностном подходе, профильном обучении, использовании новых образовательных технологий и учебных материалов изменится сеть образовательных учреждений. Наиболее качественно работающие образовательные учреждения станут базовыми школами, услугами которых смогут пользоваться все большее число семей, проживающих в близлежащих населенных пунктах. Укрупнение базовых школ, особенно школ старшей ступени, их приоритетное оснащение современным учебным оборудованием позволит создавать в них насыщенную образовательную и коммуникативную среду, а также обеспечит возможности эффективного выбора и реализации индивидуальных образовательных маршрутов.

Профильное обучение также сделает возможной разгрузку детей, в том числе на подростковой ступени школы. Свободное от уроков время школьника станет ценнейшим ресурсом самообразования и дополнительного образования. Это означает, что резко сузится поле принуждения ребенка и расширится пространство его инициативного действия. Все это потребует расширения сферы дополнительного образования школьников. К 2012 году каждый школьник в среднем за счет бюджетных средств получит возможность не менее 2 часов в неделю заниматься внеурочной деятельностью в рамках образовательной программы, а к 2020 году – не менее 6 часов.

Поскольку в новой модели процесс обучения становится многообразным и вариативным, важную роль начнет играть как внешняя, так и внутренняя система оценки качества образования, ориентированная на новые качественные результаты. В этой оценке наряду со стандартизированными внешними экзаменами, будут применяться новые методы оценивания, отражающие индивидуальные творческие образовательные достижения ребенка. К 2012 году в практику войдет система оценки качества образования, построенная на выборочном статистическом анализе, а к 2015 году будет создана единая цифровая система добровольного учета образовательных достижений школьников. Таким образом, одновременно с совершенствованием единого государственного экзамена получат развитие и другие институты оценки результатов общего образования школьников.

Для обеспечения нового качества образования необходимо будет не только повысить зарплату педагогов, но и изменить систему их подготовки  и переподготовки. Потенциал педагогических вузов может оказать непосредственное влияние на развитие сети гуманитарных и классических университетов в Российской Федерации. Учителя, как правило – основной и старшей школы, получат возможность пройти профессиональную подготовку и переподготовку в специализированных магистратурах.

Профессиональное образование

1. Структура профессионального образования будет обеспечивать для каждого гражданина России возможность получить базовую профессиональную подготовку на востребуемом им уровне: краткосрочные программы профессиональной подготовки и профессионального образования, прикладной (технический) бакалавриат, академический бакалавриат. Одновременно будет предложен постоянно обновляемый набор модульных программ освоения профессиональных квалификаций для эффективной адаптации к запросам рынка труда. Эти программы будут оптимизированы по сроку обучения и открыты для всех желающих.

2. Инновационный характер профессионального образования будет обеспечиваться за счет:

постоянно растущей исследовательской компоненты высшего образования;

интеграции ряда образовательных программ с реальным производством, в том числе посредством предоставления образовательных услуг ведущими предприятиями соответствующих отраслей;

создания системы независимых от институтов образования профессиональных стандартов и экзаменов, обеспечивающих постоянную отбраковку устаревших образовательных программ, включая механизмы независимого присвоения квалификаций выпускникам учреждений профессионального образования.

3. Основными структурными элементами системы высшего образования станут университеты, академии и институты, среди которых будут выделяться:

сеть вузов мирового уровня, интегрирующих передовые научные исследования и образовательные программы, решающих геополитические, кадровые и исследовательские задачи общенациональных инвестиционных проектов («федеральные университеты»);

сеть вузов, реализующих интегрированные инновационные программы, научно-исследовательские проекты, решающие кадровые и исследовательские задачи инновационной экономики по наиболее приоритетным направлениям развития науки и техники на основе интеграции образовательной, научной и производственной деятельности, поддерживаемые на конкурсной основе («национальные исследовательские университеты»);

университеты регионального значения, реализующие многопрофильные программы для кадрового обеспечения социально-экономического развития субъектов Российской Федерации;

институты, реализующие главным образом программы бакалавриата (в том числе прикладного).

Адекватно этому предстоит обновить законодательство, в том числе типологию образовательных учреждений.

4. В системе профессионального образования не будет «тупиковых траекторий». Получит распространение мобильность студентов, поддержанная системой зачета кредитных единиц. При этом увеличится число программ, по итогам освоения которых наряду с государственной осуществляется общественно-профессиональная аттестация выпускников, программ, требующих прохождения профессионального экзамена для выхода на рынок труда.

5. Широкое развитие получит государственно-частное  партнерство в образовании, в том числе:

объединения работодателей будут реально вовлечены в разработку и реализацию государственной образовательной политики (разработка законодательных и иных нормативных правовых актов в области профессионального образования, формирование перечней направлений подготовки (специальностей), разработка федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования, участие в процедурах контроля качества профессионального образования);

инновационная инфраструктура вузов (бизнес-инкубаторы, технопарки, венчурные предприятия) будет строиться совместно с бизнесом;

некоммерческие организации (в том числе представляющие объединения работодателей) будут формировать общественно-государственную систему профессиональных стандартов (служащих базой разработки федеральных государственных образовательных стандартов) и независимых профессиональных экзаменов;

с учетом результатов эксперимента по отработке организационных механизмов образовательного кредитования сформируется система государственной поддержки образовательного кредитования студентов, обеспечивающего доступность как образовательных кредитов для всех студентов, получающих платное образование, так и сопутствующих образовательных кредитов (т.е. кредитов на сопутствующие расходы) для всех нуждающихся в них студентов.

6. Одно из ключевых изменений – модернизация подходов к существующей системе текущего финансирования учреждений профессионального образования. Ближайший шаг – переход к нормативному подушевому финансированию, обусловливающему прозрачную конкуренцию вузов за способных выпускников школ в условиях единого государственного экзамена как формы внешней независимой объективной аттестации. Аналогично традиционной форме вступительных испытаний предполагается установить границу в баллах для тех, чьи знания и компетентности будут недостаточны для освоения программ высшего профессионального образования. Также предлагается установить порог в баллах, выше которого выпускники школ будут иметь право на получение высшего профессионального образования за счет бюджетных средств. При этом вузам может быть предоставлена возможность самостоятельно принимать решение о том, на какие направления обучения и с каким баллом единого государственного экзамена принимать абитуриентов по результатам конкурса. Этот механизм позволит преодолеть существующий разрыв между школой и вузом в предъявляемых требованиях к учащемуся, студенту. При этом не все расходы на реализацию образовательных программ должны быть включены в подушевые нормативы финансирования. Развитие кадровой, научно-исследовательской, материально-технической базы целесообразно осуществлять посредством специальной государственной поддержки программ развития с учетом стоимости конкретных направлений подготовки, обновления производственных и исследовательских технологий. Часть такого финансирования будет предоставляться на конкурсной основе.

7. Значительные изменения произойдут в начальном профессиональном и среднем профессиональном образовании.

Часть программ среднего профессионального образования будет переведена в статус прикладного бакалавриата, в том числе, – с включением соответствующих учреждений в состав вузов. При условии экспертной проработки данного механизма в сети федеральных учреждений среднего профессионального образования прикладной бакалавриат будет более специализирован, нацелен на освоение конкретных компетенций с одновременной возможностью получения фундаментальных знаний.

На базе учреждений начального и среднего профессионального образования будут реализовываться наряду с образовательными программами для получающих профессиональное образование впервые  программы повышения квалификации и переподготовки рабочих и специалистов. Часть общеобразовательных и социальных функций учреждений начального профессионального образования может быть передана системе общего образования.

При этом время освоения программ начального профессионального образования будет существенным образом сокращено, а сами программы сориентированы на освоение конкретного набора компетенций. В связи с этим предстоит отработать механизмы общественно-профессиональной аккредитации программ профессионального образования.

Некоторые образовательные учреждения, реализующие программы среднего профессионального образования, могут быть включены в состав университетов или крупных образовательных комплексов.

8. В системе высшего профессионального образования произойдут следующие изменения.

В систему академического и прикладного бакалавриата будет вовлечено более двух третей выпускников общеобразовательных школ. Таким образом, высшее образование станет социальным стандартом поколения, вступающего в активную жизнь в первой четверти 21 века. За счет этого будет обеспечена долгосрочная конкурентоспособность России в мировой экономике, постоянное порождение инноваций и готовность к восприятию и использованию нового во всех отраслях экономики.

Массовый бакалавриат, доступный для каждого гражданина России, успешно освоившего программу общеобразовательной школы и готового вкладывать усилия в свое дальнейшее образование, должен обеспечивать освоение самого широкого набора компетентностей – от фундаментальных знаний и методов исследований до прикладных умений, позволяющих быть конкурентоспособным на рынке труда. Укрупнение направлений подготовки бакалавров будет сочетаться с широким простором для инициативы учебных заведений и самих студентов: федеральным государственным образовательным стандартом подготовки бакалавров будет регламентироваться около 50% учебного плана, образовательные учреждения  будут определять порядка 20%, а доля самостоятельно выбираемых студентами курсов превысит 30%.

Завершится переход к уровневому высшему образованию при существенном сокращении перечня специальностей высшего профессионального образования, направлений подготовки на уровне бакалавриата и при введении более высоких нормативов финансирования программ магистратуры.

В рамках бакалавриата будет обеспечен широкий выбор курсов с тем, чтобы к завершению этого периода обучения выпускник был готов к началу трудовой деятельности, а также к продолжению обучения.

Возникнет новая система стипендиального обеспечения студентов, предполагающая существенное увеличение размера стипендий за счет повышения адресности их предоставления. Более широкое распространение получат стипендии за высокие результаты обучения. Увеличится размер стипендий для студентов из социально незащищенных слоев населения.

Радикально изменится ситуация с обеспечением студентов общежитиями, будут построены и отремонтированы десятки студенческих общежитий при крупных вузах.

Следует подчеркнуть, что реализация данного комплекса мер в отношении профессионального образования не означает исключительную приоритетность системы высшего образования. Развитие форм получения начального и среднего профессионального образования, учитывая актуализирующиеся потребности экономики в выпускниках соответствующих образовательных программ, становится еще более значимым. Уже в среднесрочном периоде данные программы планируется сориентировать не только на подготовку кадров – вчерашних выпускников общеобразовательных учреждений, но также и на переподготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов рынка труда. Начальное и среднее профессиональное образование, реализуя модульный принцип построения образовательных программ, может стать главной составной частью системы непрерывного профессионального образования.

Непрерывное образование

Конкурентоспособность стран в современных условиях при росте значимости человеческого капитала зависит уже не только от деятельности традиционных образовательных институтов, но и от возможности постоянно повышать уровень и расширять спектр компетентностей, используемых в экономике и в социальной жизни. Граждане, получившие профессиональное образование и желающие повысить уровень своих навыков или получить новые, являются ключевым ресурсом экономики. Освоение новых навыков и знаний становится для граждан самостоятельной потребностью, а для экономики – растущим сектором услуг и ресурсом ее развития.

Поэтому обучение в течение всей жизни становится необходимым и всё более значимым элементом современных образовательных систем. Все большую роль в них играет как неформальное образование (курсы, тренинги, короткие программы, которые могут предлагаться на любом этапе образования или профессиональной карьеры), так и информальное (спонтанное) образование, которое реализуется за счет самообразования граждан в насыщенной культурно-образовательной среде.

К 2020 году система неформального образования в России будет характеризоваться:

многообразием организаций, оказывающих образовательные услуги;

прозрачной для рынка труда и рынка образовательных услуг системой квалификаций;

наличием механизма подтверждения результатов полученного неформального образования через экзамены и сертификацию;

работой образовательных консультантов, которые оказывают гражданам поддержку в выстраивании сложных образовательных траекторий, проходящих нередко и через формальные, и через неформальные институты.

К 2020 году значительную поддержку получит самостоятельная образовательная деятельность граждан в богатой культурно-образовательной среде. Создание такой среды будет происходить как через традиционные учреждения культуры (музеи, библиотеки и т.д.), так и посредством активного формирования образовательных Интернет-ресурсов, через использование радио, телевидения и иных средств массовой информации.

Уже в ближайшей перспективе предстоит заложить основы для непрерывного образования граждан. С этой целью следует создать условия для своевременного повышения квалификации и переподготовки рабочих и специалистов. Прежде всего, необходимо провести инвентаризацию требований к системе повышения квалификации и переподготовки в различных сферах деятельности. Ведомствами совместно с объединениями работодателей, в том числе в рамках соответствующих профессиональных стандартов, должны быть установлены нормы периодичности повышения квалификации рабочих и специалистов определенных сфер деятельности. Учитывая постоянно растущий спрос на повышение квалификации в рыночном секторе экономики, в бюджетном секторе предстоит разработать и внедрить конкурентные подходы к повышению квалификации и переподготовке рабочих и специалистов. В этой связи традиционные институты повышения квалификации должны быть существенным образом модернизированы с обязательным использованием механизмов деятельности автономных учреждений, нормативно-подушевого финансирования, финансово-хозяйственной самостоятельности учреждений бюджетной сферы.

Предстоит разработать такие методы финансирования непрерывного профессионального образования, которые связаны в первую очередь с образовательными запросами конкретных граждан – потребителей услуг непрерывного образования, а также с актуальными и перспективными потребностями отрасли. Это особенно важно для работников тех отраслей, где система повышения квалификации остается по-прежнему громоздкой и не в полной мере ориентируется на многообразие потребностей конкретных специалистов. Персонифицированные системы финансирования повышения квалификации позволят организациям гибко ориентироваться в отношении многообразия потребностей граждан при получении социальных услуг. В частности, в образовании целесообразно развитие системы поддержки самообразования профессорско-преподавательского состава вузов по перспективным направлениям науки и инноваций через развитие деятельности соответствующих фондов.

В этой связи одним из основных видов деятельности служб занятости станет содействие профессиональному совершенствованию граждан, непрерывная переподготовка и обновление квалификации. При этом программы непрерывного профессионального образования взрослых должны значительно активнее реализовываться в учреждениях профессионального образования, которым в условиях временного демографического спада предстоит расширять спектр предоставляемых образовательных услуг в соответствии с запросами граждан и рынка труда.

В перспективе произойдут следующие изменения в рамках развития непрерывного образования.

1. Расширение круга поставщиков услуг дополнительного образования. Это может происходить как за счет активизации внутрифирменного образования через налоговые льготы, включая отнесение расходов на внутрифирменное обучение к расходам на себестоимость продукции, так и за счет поддержки государственно-частного партнерства в области непрерывного образования. Здесь возможны специальные программы поддержки учреждений, оказывающих услуги дополнительного образования.

Особое внимание предстоит уделить развитию возможностей некоммерческих организаций для реализации государственных функций в области образования. Данные организации уже играют немалую роль в системе дополнительного образования детей и молодежи. С учетом опыта ряда субъектов Российской Федерации, государственный и муниципальный заказ на услуги дошкольного и дополнительного образования детей и молодежи, летние культурно-образовательные программы может распределяться также и среди негосударственных организаций.

2. Формирование национальной рамки квалификаций, профессиональных стандартов, системы сертификации квалификаций. От того, насколько Россия сможет внедрить механизмы независимой сертификации квалификаций, зависит не только мобильность на внутреннем рынке труда, но и позиционирование передовых российских технологий на международной арене. Здесь предстоит на основе принципов паритетного софинансирования отработать механизмы государственной поддержки центров сертификации квалификаций как для выпускников системы начального и среднего профессионального образования, так и для рабочих и специалистов рынка труда, в особенности в области высокотехнологичных производств, в первую очередь – информационных технологий. Существенное внимание в деятельности центров сертификации квалификаций должно быть уделено оценке квалификаций мигрантов, желающих эффективно работать в России.

Деятельность системы сертификации квалификаций, содержание обновляющихся профессиональных стандартов должно адекватным образом отражаться на образовательных стандартах традиционных образовательных институтов. Предстоит разработать и внедрить механизм взаимосвязи и взаимовлияния профессиональных и образовательных стандартов через национальную рамку квалификаций. В среднесрочной перспективе предстоит также уточнить профессиональные квалификационные требования для каждой профессии и специальности, поднять престиж рабочих профессий.

3. Формирование богатой культурно-образовательной среды, способствующей самообразованию и непрерывному образованию. Здесь в первую очередь предстоит обеспечить деятельность общедоступных национальных библиотек электронных (цифровых) образовательных ресурсов на основе собственных разработок и локализации лучших образовательных ресурсов со всего мира.

С использованием информационных технологий должна быть модернизирована деятельность библиотек, учреждений культуры и досуга. Существенное внимание будет уделено государственной поддержке дистанционных технологий обучения посредством формирования общедоступных сервисов самообразования через Интернет.

4. Получит развитие система образовательного консультирования и поддержки  непрерывного образования. При службах занятости будут сформированы центры консультирования по вопросам  получения дополнительного образования. Предоставление услуг карьерного консультирования по профессиональной ориентации и выбору соответствующей образовательной траектории будет осуществляться также в общеобразовательных  и других учебных заведениях.

При реализации направлений развития непрерывного образования предстоит учесть позитивный опыт Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в части подготовки менеджеров и распространить его на подготовку специалистов по другим направлениям деятельности в приоритетных отраслях экономики. Ключевыми этапами развития непрерывного образования должны стать такие этапы как: анализ позитивного опыта в системе непрерывного образования; институциональная поддержка инициатив по развитию непрерывного образования; поддержка инициатив в системе непрерывного образования; распространение передовых технологий в системе непрерывного образования.

Пошаговое движение к современной модели образования даст возможность целенаправленно формировать человеческий капитал страны, исходя из необходимости обеспечения инновационного развития экономики и конкурентоспособности России в мире.

Необходимым условием, обеспечивающим движение к современной модели образования, является формирование на основе достижений и в развитие ПНПО при организующей роли ФЦПРО государственной программы, систематизирующей и взаимоувязывающей все государственные меры в области развития образования, включая реализуемые в рамках федеральных и региональных программ, целевых программ и проектов.

Система мер по формированию и реализации 
современной модели образования

Облик современной модели образования определяет следующую систему мер по основным направлениям развития образования на период до 2020 года, положенную в основу раздела «Развитие образования» проекта концепции долгосрочного социально-экономического развития.

В рамках первой приоритетной задачи – обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях:

обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития;

обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее компетентностный подход, взаимосвязь академических знаний и практических умений;

развитие вариативности образовательных программ;

обновление механизмов финансирования образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития.

В рамках второй приоритетной задачи – формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях:

создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность информации;

создание условий для привлечения иностранных студентов в российские образовательные учреждения;

создание прозрачной объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования;

создание механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества образования.

В рамках третьей приоритетной задачи – модернизация институтов образования как инструментов социального развития:

создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;

создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся;

развитие финансовых инструментов социальной мобильности.

В рамках четвертой приоритетной задачи – создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров:

создание системы внешней независимой сертификации профессиональных квалификаций;

создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного профессионального образования;

создание системы поддержки организаций, предоставляющих качественные услуги непрерывного профессионального образования.

II. Основные цель и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Цель и задачи госпрограммы

Приоритетные задачи развития образования как базового элемента долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, а также система мер по их реализации на период до 2020 года определяют следующие цель и задачи госпрограммы:

Цель госпрограммы: Внедрение механизмов поэтапного формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.

Задачи госпрограммы:

1. Обеспечение институциональных условий для развития результатов первого этапа приоритетного национального проекта «Образование».

2. Внедрение в систему базового образования эффективных механизмов, обеспечивающих его соответствие требованиям экономики, основанной на знаниях.

3. Внедрение в систему образования эффективных механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг.

4. Создание условий для модернизации институтов образования как инструментов социального развития.

5. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.

6. Обеспечение преемственности всех уровней образования на основе инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, инструментов социального развития и непрерывного образования.

Цель и задачи госпрограммы, а также вытекающий из них комплекс мероприятий (действий) полностью синхронизированы с целью, задачами и пошаговым планом мер в рамках концепции долгосрочного социально-экономического развития, таким образом госпрограмма представляет собой первый этап ее реализации в части развития образования на среднесрочную перспективу.

Цель и задачи госпрограммы предусматривают реализацию ключевых системных изменений на всех уровнях образования, включая:

обновление организационно-экономических механизмов на всех уровнях системы образования, обеспечивающее ее соответствие перспективным тенденциям экономического развития и общественным потребностям, практическую ориентацию отрасли, ее инвестиционную привлекательность;

повышение вклада дошкольного образования в инновационные процессы на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг, поддержки и более полного использования образовательного потенциала семей;

в части общего образования – индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, укрепление базовых школ, расширение сферы дополнительного образования;

расширение участия работодателей на всех этапах образовательного процесса в системе профессионального образования;

вовлечение студентов и преподавателей учреждений высшего профессионального образования в фундаментальные и прикладные исследования как важнейший ресурс и инструмент освоения студентами компетентностей поиска, анализа, освоения и обновления информации, что позволит сохранить известные во всем в мире российские научные школы, и развернуть систему исследований нового качественного уровня, ориентированных на потребности инновационной экономики знаний;

формирование системы непрерывного образования на основе внедрения национальной квалификационной рамки, системы сертификации квалификаций, модульных программ, позволяющее максимально эффективно использовать человеческий потенциал и создать условия для самореализации граждан в течение всей жизни.

Охват основных групп уровней образования, а также реализация ключевых системных изменений основными мероприятиями (действиями) госпрограммы представлены в приложении.

В основу реализации программы положены принципы, реализованные в приоритетном национальном проекте «Образование», такие как открытость образования к внешним запросам, применение проектных методов, логика «деньги в обмен на обязательства», конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки, комплексный характер принимаемых решений.

Сроки и этапы реализации программы

Цель и задачи госпрограммы, а также результаты и достижения ПНПО определяют следующие этапы и специфику развития образования в среднесрочной перспективе.

В 2009 году будет обеспечено продолжение реализации ключевых направлений приоритетного национального проекта «Образование», интеграция государственных программ и проектов, направленных на развитие образования. Цель этапа – интеграция государственных мер по развитию образования на основе достижений ПНПО.

В 2010 году основной акцент будет сделан на институциональных изменениях в системе образования, оформится интегрированный законодательный акт – Закон Российской Федерации «Об образовании». Цель: этапа – институциональное и нормативное обеспечение формирования и внедрения современной модели образования.

В 2011 году ключевые институциональные изменения будут подкреплены проектной логикой «деньги в обмен на обязательства» на всех уровнях системы образования. Цель этапа – апробация и проработка механизмов ключевых общесистемных изменений в развитие достижений ПНПО.

В 2012 году пилотные образцы и инновационные образовательные программы станут основой дальнейших общесистемных изменений всей сферы образования. Цель этапа – внедрение механизмов ключевых общесистемных изменений.

Целевые индикаторы и показатели оценки хода реализации госпрограммы

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных госпрограммой, принята следующая система целевых индикаторов и показателей, динамика и прогноз значений которых приведены ниже. Данные показатели и их прогнозные значения полностью синхронизированы с целевыми показателями по приоритетным направлениям развития образования на период до 2020 года в рамках проекта концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.

| № | Целевой показатель | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, удовлетворенных полученным образованием (по результатам социологических исследований) | 45% | 50% | 55% | 60% |
| 2. | Доля обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся на всех уровнях образования | 50% | 60% | 65% | 70% |
| 3. | Доля населения, получающего услуги непрерывного образования | 15% | 20% | 23% | 27% |
| 4. | Доля педагогических работников, получающих среднемесячную заработную плату выше среднемесячной заработной платы в экономике по региону, от общего числа педагогических работников | 12% | 18% | 22% | 27% |
| 5. | Места Российской Федерации в рейтингах по результатам международных сопоставительных исследований качества образования | - | - |  | В первой половине рейтинга |

Направление 1. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях

| № | Целевой показатель | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, удовлетворенных полученным базовым образованием через год после его завершения (по результатам социологических исследований) | 45% | 50% | 55% | 60% |
| 2. | Места, занимаемые федеральными университетами, национальными исследовательскими университетами в международных рейтингах |  |  |  | Не ниже 500 |
| 3. | Доля средств, привлеченных через НИР и НИОКР, в структуре доходов вузов | 10% | 15% | 17% | 20% |
| 4. | Доля средств на научные исследования, проводимые в вузах, в общем объеме средств, направляемых на научные исследования | 13,5% | 15% | 15% | 16% |
| 5. | Доля выпускников вузов, получивших международное (общеевропейское) приложение к диплому о высшем профессиональном образовании | 5% | 10% | 15% | 20% |

Направление 2. Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях

| № | Целевой показатель | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля выпускников образовательных учреждений всех уровней образования, проходящих итоговую аттестацию во внешних независимых аттестационных центрах | 25% | 30% | 35% | 50% |
| 2. | Доля образовательных организаций и программ, прошедших аккредитацию в международных ассоциациях |  |  |  | 1,5% |
| 3. | Доля образовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, и принимающий участие в оценке качества и востребованности предоставляемых образовательных услуг | 40% | 60% | 75% | 90% |
| 4. | Доля педагогических работников, получающих среднемесячную заработную плату выше среднемесячной заработной платы в экономике по региону, от общего числа педагогических работников | 12% | 18% | 22% | 27% |
| 5. | Доля образовательных организаций, размещающих в сети Интернет и представляющих местному сообществу ежегодный отчет об образовательной и хозяйственной деятельности по установленной форме, обеспечивающей объективность, полноту, прозрачность информации | 10% | 50% | 75% | 100% |

Направление 3. Модернизация институтов образования как инструментов социального развития

| № | Целевой показатель | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей услугами дошкольного образования | 62% | 63% | 64% | 65% |
| 2. | Доля детей в возрасте 8-18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих общее образование; | 90% | 91% | 91,5% | 92% |
|  | в том числе, в неспециализированных образовательных учреждениях («инклюзивно») | 40% | 45% | 47% | 50% |
| 3. | Доля лиц в возрасте 8-18 лет, получающих общее образование, от числа лиц данного возраста, не получивших общее образование | 95,6% | 95,7% | 95,8% | 96,0% |
| 4. | Доля детей и молодежи в возрасте 14-25 лет, получающих дополнительные образовательные услуги для одаренных детей и талантливой молодежи | 15% | 17% | 20% | 22% |
| 5. | Доля лиц в возрасте 5-18 лет, получающих бесплатные дополнительные образовательные услуги | 30% | 35% | 37% | 40% |

Направление 4. Создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров

| № | Целевой показатель | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля освоивших в течение года программы подготовки и/или переподготовки и повышения квалификации кадров за счет финансирования предприятий и организаций от общего числа обучавшихся по таким программам | 50% | 52% | 54% | 56% |
| 2. | Удельный вес занятого населения в возрасте 25–55 лет, прошедшего на протяжении последнего года повышение квалификации и/или переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы | 15% | 20% | 23% | 27% |
| 3. | Доля мигрантов трудоспособного возраста, прошедших сертификацию профессиональных квалификаций, от общей численности мигрантов трудоспособного возраста | 5% | 10% | 20% | 30% |
| 4. | Количество действующих центров сертификации квалификаций | 10 | 20 | 40 | 60 |

III. Перечень мероприятий (действий) госпрограммы

Перечень мероприятий (действий) госпрограммы разработан в соответствии с основными направлениями развития образования на период до 2020 года в рамках проекта концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации и с представленной согласованной с ними системой мер по формированию и реализации современной модели образования.

При этом мероприятия (действия) госпрограммы интегрировано включают все реализуемые мероприятия ПНПО в соответствии с параметрами, утвержденными Советом при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. Все мероприятия (действия) госпрограммы также взаимоувязаны с мероприятиями, осуществляемыми субъектами Российской Федерации в рамках региональных программ и в части организационного, консультационно-методического, информационно-аналитического и иного сопровождения, а также в части строек и объектов реконструкции – с ФЦПРО.

Направление 1. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях

| № | Наименование мероприятия (действия), источники финансирования | Ответственные исполнители |  | Потребность в ресурсном обеспечении, млрд. руб. (в ценах 2007 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты (контрольные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |  |
| 1.1. | Формирование сети научно-образовательных центров мирового уровня (федеральных университетов), обеспечивающих решение стратегических задач инновационного развития | Минобрнауки России |  | 53,2 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 15,2 |  | 15,2 |  | Количество научно-образовательных центров мирового уровня (федеральных университетов) – не менее 5 к 2012 году |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | 42 |  | 9 |  | 9 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  | 42 |  | 9 |  | 9 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 7,0 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 4,2 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |
| 1.2 | Строительство при федеральных университетах современных студенческих городков | Минобрнауки России субъекты РФ Минрегион России заинтересованные ФОИВ |  | 27,5 |  | 2 |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,5 |  | Количество федеральных университетов, при которых построены современные студенческие городки – не менее 3 к 2012 году |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | 23 |  | 2 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (ГКВ) |  |  | 23 |  | 2 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 4,5 |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |
| 1.3 | Поддержка интегрированных образовательных программ, образовательных и научно-исследовательских проектов (в т.ч., разработанных с участием базовых кафедр вузов в научных организациях и базовых лабораторий научных организаций в вузах), решающих кадровые и исследовательские задачи развития инновационной экономики на основе интеграции образовательной, научной и производственной деятельности (поддержка развития сети национальных исследовательских университетов) | Минобрнауки России |  | 76 |  | 6 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | Количество поддерживаемых интегрированных сетевых образовательных программ, проектов – около 50 ежегодно Количество поддерживаемых программ развития вузов – 35 к 2012 году |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | 38 |  | 3 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  | 38 |  | 3 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 38 |  | 3 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  |  |
| 1.4. | Ремонт и реконструкция студенческих общежитий национальных исследовательских университетов | Минобрнауки России субъекты РФ Минрегион России заинтересованные ФОИВ |  | 79,97 |  | 19,84 |  | 17,68 |  | 20,3 |  | 22,15 |  | Доля площадей общежитий, на которых выполнен капитальный и текущий ремонт – 30 % к 2012 г. Доля студентов, проживающих в общежитиях, от числа нуждающихся – 60% к 2012 г. |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | 69,22 |  | 17,4 |  | 15,18 |  | 17,3 |  | 19,34 |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (стройки, ГКВ) |  |  | 69,22 |  | 17,4 |  | 15,18 |  | 17,3 |  | 19,34 |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 10,75 |  | 2,44 |  | 2,5 |  | 3 |  | 2,81 |  |  |
| 1.5. | Разработка и внедрение моделей сетевого взаимодействия, обеспечивающих обучающимся возможность освоения индивидуальных образовательных программ с использованием ресурсов и при зачете результатов, полученных в различных организациях | Минобрнауки России заинтересованные ФОИВ субъекты Российской Федерации |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 1,5 |  | 3,5 |  | Доля образовательных учреждений, участвующих в сетевом взаимодействии – не менее 8% к 2012 г. |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 1,5 |  | 3,5 |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 25) |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,50 |  | 0,50 |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  | 4 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,00 |  | 3,00 |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ремонт и реконструкция (строительство) базовых школ | субъекты Российской Федерации |  | 231 |  | 0 |  | 77 |  | 77 |  | 77 |  | Доля базовых школ, в которых выполнен ремонт или реконструкция в соответствии с современными нормами – 20% к 2012 г. |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 231 |  |  |  | 77 |  | 77 |  | 77 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивающих компетентностный подход, взаимосвязь академических знаний и практических умений, с участием лидеров приоритетного национального проекта «Образование» | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 3,9 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  | Доля учащихся и студентов, обучающихся по образовательным программам, соответствующим стандартам нового поколения – 100% к 2012 г. |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | 3,9 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятия 3, 5) |  |  | 3,9 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Обновление материально-технического оснащения базовых школ, обеспечивающее реализацию новых федеральных государственных образовательных стандартов | субъекты Российской Федерации |  | 27,6 |  | 0 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | Доля учащихся и студентов, обучающихся в учреждениях, материально-техническое обеспечение которых соответствует стандартам нового поколения – 70% к 2012 г. |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 27,6 |  | 0,0 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Формирование информационной базы, обеспечивающей реализацию новых федеральных государственных образовательных стандартов | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 15,3 |  | 2,5 |  | 3,4 |  | 4,3 |  | 5,1 |  | Доля учащихся и студентов, обучающихся с использованием информационной базы, обеспечивающей реализацию стандартов нового поколения – 100% к 2012 г. |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | 15,3 |  | 2,5 |  | 3,4 |  | 4,3 |  | 5,1 |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 6) |  |  | 15,3 |  | 2,5 |  | 3,4 |  | 4,3 |  | 5,1 |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Развитие технической основы и информационного обеспечения современных образовательных технологий | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации, Минкомсвязь России |  | 8,235 |  | 1,75 |  | 1 |  | 2 |  | 3,485 |  | Доля школ, обеспеченных высокоскоростным Интернетом и лицензионными программами – 100% |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | 2,585 |  | 1,1 |  | 0 |  | 0 |  | 1,485 |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 27) |  |  | 2,585 |  | 1,1 |  | 0 |  | 0 |  | 1,485 |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 5,65 |  | 0,65 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Конкурсная поддержка субъектов Российской Федерации, внедряющих современную модель образования, комплексно охватывающую все уровни образования | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 97,7 |  | 22,7 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | Доля субъектов Российской Федерации, внедряющих современную модель образования – более 50% к 2012 г. |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | 37,7 |  | 7,7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  | 37,7 |  | 7,7 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 60 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Разработка и внедрение образовательных программ подготовки и повышения квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, отвечающего современным квалификационным требованиям | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 20,5 |  | 0,1 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | Доля педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, прошедшего подготовку или повышение квалификации по программам, отвечающим современным квалификационным требованиям – 60 % к 2012 г. |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | 9,7 |  | 0,1 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 21) |  |  | 9,7 |  | 0,1 |  | 3,2 |  | - 3,2 |  | - 3,2 |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 10,8 |  |  |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Внедрение уровневых программ высшего образования, включая переход на кредитно-модульную систему организации образовательных программ, внедрение международного (общеевропейского) приложения к диплому о высшем образовании | Минобрнауки России заинтересованные ФОИВ субъекты Российской Федерации |  | 0,8 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | Доля студентов вузов, обучающихся по уровневым программам, по кредитно-модульной системе – не менее 20% к 2012 году Доля учреждений высшего образования, выдающих международное (общеевропейское) приложение к диплому о высшем образовании – не менее 50% к 2012 г. |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | 0,8 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 7) |  |  | 0,8 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Создание системы «прикладного бакалавриата» | Минобрнауки России Заинтересованные ФОИВ |  | 0,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0,2 |  | 0,7 |  | Доля студентов, обучающихся по программам «прикладного бакалавриата» от общего числа студентов – 1% к 2012 г. Доля направлений подготовки, по которым созданы программы прикладного бакалавриата 10% к 2012 г. |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,7 |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Создание на старшей ступени общего образования условий для реализации индивидуальных образовательных программ, в т.ч. возможностей одновременно с освоением образовательных программ общего образования получить профессиональную подготовку, элементы профессионального образования |  | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 6,95 |  | 0,05 |  | 2,05 | 2,05 | 2,8 |  | Доля учащихся старшей ступени, имеющих возможность обучаться на основе индивидуальных образовательных программ – не менее 30% к 2012 г. Доля выпускников, получивших профессиональную подготовку в ходе обучения на старшей ступени общего образования – не менее 10% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 2,15 |  | 0,05 |  | 1,05 | 1,05 | 0 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 2) |  |  |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 2 |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 4,8 |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 2,8 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Внедрение системы организации научно-исследовательской работы одаренных детей и талантливой молодежи во внеучебное время (в т.ч. региональных и межрегиональных научных, творческих лагерей и школ в каникулярное время) |  | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 80 |  | 8 |  | 16 | 24 | 32 |  | Доля учащейся молодежи в возрасте 14 – 25 лет, участвующей в научных, творческих лагерях и школах – 15% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 4 |  | 0,4 |  | 0,8 | 1,2 | 1,6 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 4 |  | 0,4 |  | 0,8 | 1,2 | 1,6 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 56 |  | 5,6 |  | 11,2 | 16,8 | 22,4 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 20 |  | 2 |  | 4 | 6 | 8 |  |  |  |
| 1.17. | Внедрение новых организационно-правовых форм организаций образования, обеспечивающих сочетание академической автономии и государственно-общественного контроля за их деятельностью |  | Минобрнауки России Заинтересованные ФОИВ субъекты РФ |  | 0,168 |  | 0,032 |  | 0,032 | 0,052 | 0,052 |  | Доля автономных учреждений среди образовательных учреждений и организаций – не менее 15% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 22) |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 0,128 |  | 0,032 |  | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Создание в образовательных учреждениях фондов целевого капитала |  | Работодатели, Минобрнауки России заинтересованные ФОИВ |  | 86 |  |  |  | 22 | 24 | 40 |  | Создание и функционирование фондов целевого капитала у 40 ведущих образовательных учреждений страны к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 86 |  |  |  | 22 | 24 | 40 |  |  |  |
| 1.19. | Введение нормативного подушевого финансирования услуг профессионального образования по всем направлениям подготовки |  | Минобрнауки России заинтересованные ФОИВ с участием объединений работодателей |  | 1,42 |  | 0,09 |  | 0,24 | 0,42 | 0,67 |  | Доля направлений подготовки, по которым разработаны нормативы – 100% к 2012 г. Доля направлений подготовки, полностью финансируемых по нормативу – 50% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 1,42 |  | 0,09 |  | 0,24 | 0,42 | 0,67 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 32) |  |  |  | 1,42 |  | 0,09 |  | 0,24 | 0,42 | 0,67 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Организационное сопровождение институциональных и инфраструктурных изменений, обеспечивающих инновационный характер образования |  | Минобрнауки России |  | 5,26 |  | 0,65 |  | 0,86 | 1,77 | 1,98 |  | Доля выполненных основных мероприятий Программы – 100% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 5,26 |  | 0,65 |  | 0,86 | 1,77 | 1,98 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятия 24, 28-31) |  |  |  | 5,26 |  | 0,65 |  | 0,86 | 1,77 | 1,98 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого по направлению 1

| № | Источники расходов | всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Из всех источников | 827,40 | 80,61 | 222,66 | 243,79 | 284,34 |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: | 260,98 | 45,49 | 62,23 | 71,46 | 81,80 |
|  | в рамках ФЦПРО, из них: | 132,78 | 25,39 | 31,43 | 36,26 | 39,70 |
|  | ГКВ | 92,22 | 19,4 | 22,18 | 24,3 | 26,34 |
|  | НИОКР | 2,84 | 0,42 | 0,65 | 0,84 | 0,93 |
|  | прочие | 37,72 | 5,57 | 8,60 | 11,12 | 12,42 |
|  | в логике и в развитие ПНПО | 127,7 | 22,1 | 30,8 | 35,2 | 41,6 |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации | 402,98 | 22,78 | 119,53 | 126,63 | 134,03 |
|  | Внебюджетные источники | 163,45 | 10,34 | 40,9 | 45,7 | 68,51 |

Направление 2. Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях

| № | Наименование мероприятия (действия), источники финансирования | Ответственные исполнители |  | Потребность в ресурсном обеспечении, млрд. руб. (в ценах 2007 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты (контрольные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |  |
| 2.1. | Научно-методическое, методологическое, организационное обеспечение формирования и общественного обсуждения предложений в законодательный акт, интегрирующий законодательство по всем уровням образования |  | Минобрнауки России с участием объединений работодателей заинтересованные ФОИВ |  | 0,6 |  | 0,25 |  | 0,25 | 0,1 |  |  | Научно обоснованная, согласованная с основными общественными и профессиональными группами, полная взаимоувязанная система предложений в законодательный акт, интегрирующий законодательство по всем уровням образования, в 2010 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,6 |  | 0,25 |  | 0,25 | 0,1 |  |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 26) |  |  |  | 0,6 |  | 0,25 |  | 0,25 | 0,1 |  |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Формирование независимой системы измерений качества образования и публичной доступности их результатов |  | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 2,8 |  | 0,4 |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  | Доля федеральных государственных образовательных стандартов, по которым налажено систематическое измерение качества – 100% к 2012 году |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 2,8 |  | 0,4 |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятия 12, 18) |  |  |  | 2,8 |  | 0,4 |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Конкурсная поддержка организаций, создающих и публикующих внешние рейтинги образовательных организаций |  | объединения работодателей Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 3,41 |  | 0,03 |  | 0,55 | 1,13 | 1,7 |  | Ежегодная публикация не менее 5 общественных рейтингов образовательных организаций к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,41 |  | 0,03 |  | 0,05 | 0,13 | 0,2 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 9) |  |  |  | 0,06 |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,05 | 0,1 | 0,2 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 3 |  |  |  | 0,5 | 1 | 1,5 |  |  |  |
| 2.4. | Вхождение в международные ассоциации по аккредитации образовательных организаций и программ |  | Минобрнауки России МИД России |  | 0,15 |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | Наличие у Росаккредагентства (Рособрнадзора) не менее 5 сертификатов участия в международных ассоциациях по аккредитации к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 7) |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Организация центров подготовки к поступлению и обучению в российских вузах и проведения ЕГЭ за рубежом |  | Минобрнауки России МИД России |  | 3,84 |  | 0 |  | 0 | 1,28 | 2,56 |  | Количество центров подготовки в российские вузы и приема ЕГЭ за рубежом – 20 к 2012 г. Число обучающихся в них – 10 тыс. к 2012 г. Количество человеко-экзаменов ЕГЭ, сданных иностранцами за рубежом – 20 тыс. к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 3,09 |  | 0 |  | 0 | 1,28 | 1,81 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 23) |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  | 0,53 | 1,06 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 0,75 | 0,75 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |
| 2.6. | Введение в действие единого механизма государственной (итоговой) аттестации выпускников на всех уровнях образования, обеспечивающего прохождение аттестации во внешних независимых аттестационных центрах |  | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 1,06 |  |  |  |  | 0,51 | 0,55 |  | Доля выпускников, проходящих итоговую аттестацию во внешних независимых аттестационных центрах, – 50% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 0,51 | 0,55 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 12) |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 0,51 | 0,55 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Эксперимент по внедрению системы объективного учета внеучебных достижений обучающихся |  | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,20 | 0,20 |  | Наличие разработанных и апробируемых моделей оценки внеучебной деятельности выпускника, ее учета в документах об образовании и соответствующей информационно-технической инфраструктуры к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,20 | 0,20 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятия 6, 2, 9) |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,20 | 0,20 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Внедрение механизмов привлечения работодателей к созданию федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования, перечней направлений подготовки, к государственной аккредитации образовательных программ |  | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации с участием объединений работодателей |  | 0,135 |  |  |  | 0,045 | 0,045 | 0,045 |  | Доля стандартов профессионального образования, перечней подготовки, в создании которых участвовали работодатели – не менее 50% к концу 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятия 5,9) |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,015 | 0,015 | 0,015 |  |  |  |
| 2.9. | Конкурсная поддержка организаций, осуществляющих общественно-профессиональную аккредитацию программ профессионального образования |  | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации с участием объединений работодателей |  | 1 |  |  |  | 0,24 | 0,33 | 0,43 |  | Доля реализуемых программ профессионального образования, образовательных учреждений, прошедших общественно-профессиональную аккредитацию – не менее 15% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,14 | 0,13 | 0,13 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятия 34, 9, 19) |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,04 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 |  |  |  |
| 2.10. | Разработка и внедрение порядка аттестации работников системы образования с участием потребителей на основе современных требований к качеству предоставляемых образовательных услуг |  | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 1,5 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию в соответствии с новым порядком, от общего числа педагогических работников – 70% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 13) |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Внедрение системы сертификации менеджеров образования и экспертов по оценке качества образования, обеспечивающей соответствие их квалификации современным требованиям |  | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 3 |  | 0,72 |  | 0,76 | 0,76 | 0,76 |  | Доля учреждений, руководители которых имеют сертификат – 80% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 1,16 |  | 0,29 |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 20) |  |  |  | 0,24 |  | 0,06 |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 0,92 |  | 0,23 |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 1,72 |  | 0,43 |  | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |
| 2.12. | Методическое сопровождение развития органов самоуправления образовательных учреждений, реализующих государственно-общественный характер управления |  | Минобрнауки России заинтересованные ФОИВ субъекты РФ с участием объединений работодателей |  | 1,4 |  | 0,35 |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  | Доля образовательных учреждений, имеющих орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления – 100% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,2 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 18) |  |  |  | 0,2 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 1,2 |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Внедрение механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг в систему оплаты труда работников образовательных учреждений |  | Минобрнауки России заинтересованные ФОИВ субъекты РФ Минздравсоцразвития России |  | 47,6 |  | 12,4 |  | 12,4 | 11,4 | 11,4 |  | Доля образовательных учреждений, перешедших на систему оплаты труда, учитывающую качество и востребованность оказываемых образовательных услуг (НСОТ) – 80% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 24,6 |  | 12,25 |  | 12,25 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятия 33, 9) |  |  |  | 0,2 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 24,4 |  | 12,2 |  | 12,2 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 23 |  | 0,15 |  | 0,15 | 11,35 | 11,35 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого по направлению 2

| № | Источники расходов | всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Из всех источников | 66,90 | 14,15 | 15,95 | 17,46 | 19,35 |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: | 35,26 | 13,27 | 14,01 | 3,72 | 4,26 |
|  | в рамках ФЦПРО, из них | 7,79 | 0,84 | 1,43 | 2,54 | 2,98 |
|  | ГКВ | - | - | - | - | - |
|  | НИОКР | 0,55 | 0,06 | 0,10 | 0,18 | 0,21 |
|  | прочие | 7,24 | 0,78 | 1,33 | 2,36 | 2,77 |
|  | в логике и в развитие ПНПО | 27,47 | 12,43 | 12,58 | 1,18 | 1,28 |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации | 27,12 | 0,88 | 1,28 | 12,48 | 12,48 |
|  | Внебюджетные источники | 4,515 | 0 | 0,655 | 1,255 | 2,605 |

Направление 3. Модернизация институтов образования как инструментов социального развития

| № | Наименование мероприятия (действия), источники финансирования | Ответственные исполнители |  | Потребность в ресурсном обеспечении, млрд. руб. (в ценах 2007 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты (контрольные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |  |
| 3.1. | Внедрение моделей дошкольного образования, обеспечивающих каждому ребенку возможность осваивать образовательные программы для детей старшего дошкольного возраста и полноценно общаться на государственном языке и языке обучения при поступлении в первый класс общеобразовательных учреждений |  | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 5,8 |  | 0,05 |  | 1,49 | 1,91 | 2,35 |  | Доля первоклассников, прошедших обучение по образовательным программам для детей старшего дошкольного возраста – 75% ежегодно к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 3 |  | 0,05 |  | 0,77 | 0,98 | 1,2 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 1) |  |  |  | 0,2 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 2,8 |  | 0 |  | 0,72 | 0,93 | 1,15 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 0,72 | 0,93 | 1,15 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Поддержка создания на базе дошкольных образовательных и других учреждений системы образовательных услуг, обеспечивающих поддержку семейного воспитания, в первую очередь, для семей с детьми до 3 лет |  | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 19,45 |  | 0,05 |  | 2,05 | 2,05 | 15,3 |  | Доля муниципальных образований, в которых действуют институты поддержки семейного воспитания – 50% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 2,15 |  | 0,05 |  | 1,05 | 1,05 | 0 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 19) |  |  |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 2 |  |  |  | - 1,0 | - 1,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 17,3 |  |  |  | - 1,0 | - 1,0 | - 15,3 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Создание условий, обеспечивающих доступность и качество образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  | Минобрнауки России Минздравсоцразвития России Минрегион России субъекты РФ |  | 146,2 |  | 28,56 |  | 28,47 | 44,135 | 45,035 |  | Доля неспециализированных образовательных учреждений, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – 30% к 2012 г. Доля детей школьного возраста ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в общеобразовательных учреждениях – 65% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 18,575 |  | 4,76 |  | 4,745 | 4,535 | 4,535 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 | 2,19 |  |  |  |
|  | мероприятия 14, 6 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,05 | 0,02 |  |  |  |
|  | объекты, ГКВ |  |  |  | 4,34 |  |  |  |  | 2,17 | 2,17 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 14,165 |  | 4,76 |  | 4,745 | 2,315 | 2,345 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 127,625 |  | 23,8 |  | 23,725 | 39,6 | 40,5 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Конкурсная поддержка развития системы дополнительного образования детей |  | Минобрнауки России субъекты РФ |  | 4,5 |  | 0,2 |  | 0,2 | 2,05 | 2,05 |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих бесплатные услуги дополнительного образования – 40% к 2012 г |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 2,5 |  | 0,2 |  | 0,2 | 1,05 | 1,05 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятия 25, 2) |  |  |  | 0,5 |  | 0,20 |  | 0,20 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Расширение системы федеральных конкурсов и олимпиад для одаренных обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений |  | Минобрнауки России субъекты РФ |  | 0,608 |  | 0,064 |  | 0,128 | 0,192 | 0,224 |  | Доля обучающихся в возрасте 14 – 25 лет, участвующей в конкурсах и олимпиадах – 12% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,152 |  | 0,016 |  | 0,032 | 0,048 | 0,056 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 2) |  |  |  | 0,152 |  | 0,016 |  | 0,032 | 0,048 | 0,056 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 0,456 |  | 0,048 |  | 0,096 | 0,144 | 0,168 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Расширение системы именных стипендий для победителей конкурсов и олимпиад |  | Минобрнауки России |  | 3,83 |  |  |  | 1 | 1,27 | 1,56 |  | Число победителей, получающих именные стипендии, – 13 тыс. человек к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 3,83 |  |  |  | 1 | 1,27 | 1,56 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 3,83 |  |  |  | 1 | 1,27 | 1,56 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Внедрение системы дистанционного, очно-заочного обучения и консультирования одаренных детей и талантливой молодежи с использованием возможностей ведущих учебных заведений и научных организаций (федеральных университетов, национальных исследовательских университетов) |  | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации заинтересованные ФОИВ |  | 6,09 |  | 1,1 |  | 1,55 | 1,68 | 1,76 |  | Доля учащейся молодежи в возрасте 14 – 25 лет, осваивающей образовательные программы для одаренных детей и талантливой молодежи и получающих консультации через систему дистанционного и очно-заочного обучения с использованием возможностей ведущих учебных заведений и научных организаций – 7 % к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 3,05 |  | 0,55 |  | 0,78 | 0,84 | 0,88 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятия 6, 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 3,05 |  | 0,55 |  | 0,78 | 0,84 | 0,88 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 2,13 |  | 0,55 |  | 0,58 | 0,56 | 0,44 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,91 |  | 0,00 |  | 0,19 | 0,28 | 0,44 |  |  |  |
| 3.8. | Формирование сети интернатов и центров сопровождения для одаренных детей и талантливой молодежи при федеральных университетах на базе современных студенческих городков |  | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации заинтересованные ФОИВ |  | 0,18 |  | 0 |  | 0 | 0,06 | 0,12 |  | Количество интернатов и центров сопровождения для одаренных детей и талантливой молодежи - не менее 3 к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,18 |  | 0 |  | 0 | 0,06 | 0,12 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 0,06 | 0,12 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Развитие системы подготовительных отделений для поступления и обучения в вузах, в т.ч. для подготовки граждан, проходивших военную службу по контракту (финансирование из федерального бюджета), мигрантов и др. |  | Минобрнауки России |  | 8,5 |  | 0,9 |  | 2 | 2,6 | 3 |  | Доля федеральных округов, в которых действуют подготовительные отделения для поступления в вузы, в т.ч. для граждан, проходивших военную службу по контракту – 100% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 4,5 |  | 0,7 |  | 1 | 1,3 | 1,5 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 4,5 |  | 0,7 |  | 1 | 1,3 | 1,5 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 1,4 |  | 0,2 |  | 0,3 | 0,4 | 0,5 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 2,6 |  |  |  | 0,7 | 0,9 | 1,0 |  |  |  |
| 3.10. | Обучение в вузах лиц, прошедших военную службу по контракту |  | Минобрнауки России |  | 2 |  | 0,2 |  | 0,4 | 0,6 | 0,8 |  | Численность лиц, отслуживших по контракту, поступивших в текущем году в вуз на условиях федеральной поддержки обучения – в соответствии с прогнозом Минобороны России |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 2 |  | 0,2 |  | 0,4 | 0,6 | 0,8 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 2 |  | 0,2 |  | 0,4 | 0,6 | 0,8 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Реформирование системы стипендиального обеспечения, предусматривающее существенное увеличение размера стипендий на основе повышения адресности их предоставления |  | Минобрнауки России заинтересованные ФОИВ |  | 0,3 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | Доля вузов, перешедших на адресные стипендии – 70% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 32) |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Внедрение механизмов государственной поддержки образовательного кредитования |  | Минобрнауки России заинтересованные ФОИВ |  | 1,4 |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,5 | 0,5 |  | Доля студентов, которым предоставлены образовательные кредиты (включая сопутствующие) – 7% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 1,4 |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 1,4 |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Внедрение механизмов нормативного подушевого финансирования услуг дошкольного образования, внедрение нормативов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение реализации программ дополнительного образования детей в рамках общего образования на основе принципов нормативного подушевого финансирования |  | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 1,2 |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | Доля образовательных учреждений для детей, финансируемых на основе модельных методик Минобрнауки России – 80% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,4 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятия 32, 35) |  |  |  | 0,4 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 0,8 |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 4,08 |  | 1,02 |  | 1,02 |  | 1,02 |  | 1,02 |  | Доля школьников, получающих горячее питание в соответствии с нормативными требованиями – 100% к 2012 г. |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | 2,08 |  | 0,52 |  | 0,52 |  | 0,52 |  | 0,52 |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  | 2,08 |  | 0,52 |  | 0,52 |  | 0,52 |  | 0,52 |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 2,0 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Создание комплексной системы, обеспечивающей безопасность образовательной среды и здоровьесбережение в образовании | Минобрнауки России Минздравсоц-развития России субъекты Российской Федерации |  | 4,447 |  | 1,098 |  | 1,049 |  | 1,1 |  | 1,2 |  | Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения и «тревожными кнопками» – 100 % к 2012 г. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих оснащенные медицинские кабинеты (пункты) в соответствии с нормативами – 100 % к 2012 г. Количество образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогический и медико-социальной помощи (ППМС -центров) – 750 к 2012 г. |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | 2,497 |  | 0,648 |  | 0,549 |  | 0,6 |  | 0,7 |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 14) |  |  | 2,497 |  | 0,648 |  | 0,549 |  | 0,6 |  | 0,7 |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 1,95 |  | 0,45 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Модернизация сети учреждений, обеспечивающих обучение и реабилитацию детей, нуждающихся в особых условиях организации учебно-воспитательного процесса | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 8,16 |  | 1,56 |  | 1,77 |  | 1,86 |  | 1,87 |  | Уменьшение доли воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, привлеченных к уголовной ответственности в течение первого года после окончания пребывания в учреждении на 1% в год (до 8% к 2012 г.) |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | 1,76 |  | 0,56 |  | 0,47 |  | 0,36 |  | 0,37 |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  | 0,36 |  | 0,37 |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  | 1,03 |  | 0,56 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 6,4 |  | - 1,0 |  | - 1,3 |  | - 1,5 |  | - 1,5 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Модернизация сети образовательных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 1,9 |  | 0,25 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | Доля учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, модернизированных к 2012 году – 60%. Доля выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение – 97% в 2012 г. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи – 76% в 2012 г. |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | 1,1 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  | 0,5 |  | 0,2 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,8 |  | - 0,05 |  | - 0,25 |  | - 0,25 |  | - 0,25 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого по направлению 3

| № | Источники расходов | всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | Из всех источников | 218,647 | 35,548 | 42,279 | 61,975 | 77,735 |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: | 51,422 | 8,758 | 12,214 | 14,215 | 14,295 |
|  | в рамках ФЦПРО, из них | 9,937 | 1,068 | 1,079 | 3,88 | 3,92 |
|  | ГКВ | 4,34 |  |  | 2,17 | 2,17 |
|  | НИОКР | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
|  | прочие | 1,65 | 0,39 | 0,49 | 0,42 | 0,35 |
|  | в логике и в развитие ПНПО | 39,535 | 7,69 | 11,135 | 10,335 | 10,375 |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации | 165,665 | 26,8 | 29,195 | 46,58 | 62,01 |
|  | Внебюджетные источники | 3,51 | 0,00 | 0,89 | 1,18 | 1,44 |

Направление 4. Создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров

| № | Наименование мероприятия (действия), источники финансирования | Ответственные исполнители |  | Потребность в ресурсном обеспечении, млрд. руб. (в ценах 2007 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты (контрольные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |  |
| 4.1. | Создание системы региональных и отраслевых центров сертификации профессиональных квалификаций (включая международные) |  | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 6,26 |  | 0,53 |  | 1,03 | 2,03 | 2,67 |  | Количество центров, осуществляющих функции сертификации и присвоения профессиональных квалификаций – не менее 60 к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 2,12 |  | 0,53 |  | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятия 4, 21) |  |  |  | 0,12 |  | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 2 |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 4,08 |  | 0 |  | 0,5 | 1,5 | 2,08 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
| 4.2. | Разработка, внедрение и обновление национальной квалификационной рамки (систематизированных обобщенных характеристик требований к специалистам всех квалификационных уровней, установленных в Российской Федерации) |  | объединения работодателей Минздравсоцразвития России Минобрнауки России |  | 0,2 |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | Доля профессиональных стандартов, разработанных на основе квалификационной рамки – 100% к 2012 году, доля обновляемых профессиональных стандартов – не менее 30% раз в 2 года |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,2 |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятия 4,5,7) |  |  |  | 0,2 |  | 0,1 |  | - | 0,1 | - |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Стимулирование создания системы внешних рейтингов организаций и программ непрерывного профессионального образования, включая программы бюджетного сектора |  | Минобрнауки России, субъекты РФ с участием объединений работодателей |  | 1,5 |  | 0,225 |  | 0,325 | 0,425 | 0,525 |  | Ежегодная публикация от 5 до 50 рейтингов организаций и программ непрерывного профессионального образования к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,5 |  | 0,125 |  | 0,125 | 0,125 | 0,125 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятия 34, 19) |  |  |  | 0,1 |  | 0,025 |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 0,4 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 1 |  | 0,1 |  | 0,2 | 0,3 | 0,4 |  |  |  |
| 4.4. | Внедрение системы общественно-профессиональной аккредитации программ непрерывного профессионального образования на базе актуальных требований рынка труда |  | Минобрнауки России с участием объединений работодателей |  | 1 |  | 0 |  | 0,24 | 0,33 | 0,43 |  | Доля программ непрерывного образования, прошедших аккредитацию – не менее 43% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,4 |  | 0 |  | 0,14 | 0,13 | 0,13 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятия 9, 19) |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,04 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 |  |  |  |
| 4.5. | Создание системы профессионального обучения и сертификации в соответствии с требованиями российского рынка труда мигрантов трудоспособного возраста на контрактной основе по востребованным экономикой России специальностям с последующим трудоустройством |  | Минобрнауки России заинтересованные ФОИВ |  | 2,7 |  | 0 |  | 0,1 | 0,9 | 1,7 |  | Доля мигрантов трудоспособного возраста, прошедших обучение или сертификацию квалификации: 10% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,3 |  | 0 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 4) |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,8 | 1 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |
| 4.6. | Создание открытого национального депозитария образовательных модулей и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для системы непрерывного профессионального образования на базе современных сетевых информационных технологий |  | Минобрнауки России |  | 1,6 |  | 0,2 |  | 0,4 | 0,5 | 0,5 |  | Доля направлений подготовки, по которым разработаны и размещены модули и ЭОР, – не менее 30% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 1,6 |  | 0,2 |  | 0,4 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятия 27, 6) |  |  |  | 1,6 |  | 0,2 |  | 0,4 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Конкурсная поддержка в субъектах Российской Федерации развития системы консультирования граждан в сфере непрерывного образования |  | Минздравсоцразвития России Минобрнауки России |  | 3,3 |  | 0,85 |  | 0,85 | 0,8 | 0,8 |  | Доля регионов, в которых оказывается конкурсная поддержка консультирования граждан в сфере непрерывного образования – не менее 80 %, к 2012 г |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,1 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 4, 21) |  |  |  | 0,1 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 3,2 |  | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Отработка и внедрение системы налоговых стимулов развития непрерывного образования, включая налоговые льготы и отнесение на себестоимость расходов на внутрифирменное обучение, увеличение социального налогового вычета и упрощение его администрирования |  | Минфин России Минобрнауки России с участием объединений работодателей |  | 0,06 |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятие 34, 26) |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Конкурсная поддержка инновационных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных производств и непрерывного профессионального образования среди образовательных учреждений и иных организаций, реализующих программы непрерывного профессионального образования (в том числе учреждений НПО, СПО, сетевых образовательных программ, совместно реализуемых несколькими организациями) |  | Минобрнауки России объединения работодателей субъекты Российской Федерации |  | 22,2 |  | 3,6 |  | 3,6 | 7,5 | 7,5 |  | Ежегодная поддержка от 60 до 120 программ |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 11,1 |  | 1,8 |  | 1,8 | 3,75 | 3,75 |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | 11,1 |  | 1,8 |  | 1,8 | 3,75 | 3,75 |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 11,1 |  | 1,8 |  | 1,8 | 3,75 | 3,75 |  |  |  |
| 4.10. | Разработка и внедрение системы финансирования непрерывного образования работников бюджетной сферы с применением бюджетных финансовых сертификатов (БФС) |  | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации |  | 0,9 |  | 0 |  | 0 | 0,1 | 0,8 |  | Доля регионов, в которых апробируется и внедряется система БФС – не менее 40% к 2012 г. |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | в рамках ФЦПРО (мероприятия 21, 4) |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | в логике и в развитие ПНПО |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого по направлению 4

| № | Источники расходов | всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | Из всех источников | 39,72 | 5,505 | 6,565 | 12,705 | 14,945 |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: | 16,48 | 2,805 | 3,165 | 5,355 | 5,155 |
|  | в рамках ФЦПРО, из них | 2,68 | 0,405 | 0,665 | 0,905 | 0,705 |
|  | ГКВ | - | - | - | - | - |
|  | НИОКР | 0,19 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
|  | прочие | 2,49 | 0,38 | 0,62 | 0,84 | 0,66 |
|  | в логике и в развитие ПНПО | 13,8 | 2,4 | 2,5 | 4,45 | 4,45 |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации | 9,88 | 0,8 | 1,3 | 3,1 | 4,68 |
|  | Внебюджетные источники | 13,36 | 1,9 | 2,1 | 4,25 | 5,11 |

Итого по всем направлениям госпрограммы

| № | Источники расходов | всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-IV | Из всех источников | 1152,407 | 131,698 | 287,482 | 335,925 | 396,365 |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: | 361,932 | 70,318 | 91,627 | 94,745 | 104,965 |
|  | в рамках ФЦПРО, из них | 153,427 | 27,698 | 34,609 | 43,58 | 47,3 |
|  | ГКВ | 96,56 | 19,4 | 22,18 | 26,47 | 28,51 |
|  | НИОКР | 3,70 | 0,54 | 0,83 | 1,11 | 1,22 |
|  | прочие | 49,10 | 7,12 | 11,05 | 14,74 | 16,20 |
|  | в логике и в развитие ПНПО | 208,505 | 42,62 | 57,015 | 51,165 | 57,705 |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации | 605,635 | 51,14 | 151,305 | 188,8 | 213,2 |
|  | Внебюджетные источники | 184,84 | 10,24 | 44,55 | 52,39 | 77,67 |

Взаимоувязка мероприятий (действий) госпрограммы 
с мероприятиями ФЦПРО

Перечень мероприятий ФЦПРО, посредством которых реализуются группы проектов по организационному, консультационно-методическому, информационно-аналитическому и иному сопровождению в рамках мероприятий (действий) госпрограммы, а также по обеспечению строительства и реконструкции в рамках мероприятий (действий) госпрограммы. Соответствующие изменения предусматриваются в ФЦПРО.

| Мероприятие ФЦПРО |  | Мероприятия (действия) госпрограммы, группы проектов по которым реализуются посредством мероприятия ФЦПРО |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование |  |
| 1. | Создание системы образования детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе | 3.1. |
| 2. | Введение профильного обучения на ступени среднего (полного) общего образования, обеспечивающего возможность выбора обучающимися индивидуального учебного плана | 1.15., 2.7., 3.4., 3.5., 3.8. |
| 3. | Разработка и внедрение новых государственных образовательных стандартов общего образования | 1.7. |
| 4. | Разработка и внедрение моделей непрерывного профессионального образования, обеспечивающего каждому человеку формирование индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста | 4.1., 4.2., 4.5., 4.7., 4.10. |
| 5. | Введение нового перечня направлений подготовки (специальностей) и профессий, обеспечивающих непрерывность профессионального образования и соответствующих государственных образовательных стандартов, разработанных в целях формирования образовательных программ, адекватных мировым тенденциям, потребностям рынка труда и личности | 1.7., 2.8., 4.2. |
| 6. | Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания образования, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий | 1.9., 2.7., 3.3., 3.7., 4.6. |
| 7. | Реализация системы мер по обеспечению участия России в Болонском и Копенгагенском процессах с целью повышения конкурентоспособности российского профессионального образования на международном рынке образовательных услуг и возможности участия российских студентов и выпускников образовательных учреждений в системе международного непрерывного образования | 1.13., 1.14., 2.4., 4.2. |
| 9. | Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ. Внедрение систем качества образовательных учреждений | 2.3., 2.7., 2.8., 2.9., 2.13., 4.4. |
| 12. | Создание общероссийской системы оценки качества образования | 2.2., 2.6. |
| 13. | Совершенствование системы государственной аттестации научных и научно-педагогических, педагогических и управленческих кадров | 2.10. |
| 14. | Создание безопасных условий для организации учебного процесса в образовательных учреждениях | 3.3. |
| 18. | Внедрение моделей государственно-общественного управления в образовательных учреждениях, развитие попечительской деятельности в системе образования. Разработка и реализация механизмов и форм публичной отчетности в системе образования | 2.2., 2.12. |
| 19. | Развитие инфраструктуры общественного участия в образовательной деятельности | 3.2., 4.3., 4.4. |
| 20. | Разработка и реализация комплекса мер по формированию управленческого корпуса для системы образования, соответствующего современным требованиям | 2.11. |
| 21. | Реализация новых институциональных форм повышения квалификации педагогических кадров, разработка, апробация и внедрение персонифицированной системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров и механизмов их финансирования | 1.12., 4.1., 4.7., 4.10. |
| 22. | Формирование условий для перехода части государственных и муниципальных образовательных учреждений к новым организационно-правовым формам, в том числе внедрение новых моделей управления образовательными учреждениями | 1.17. |
| 23. | Повышение конкурентоспособности российского образования, содействие экспорту образовательных услуг | 2.5. |
| 24. | Мониторинг процессов развития сферы образования в Российской Федерации | 1.20. |
| 25. | Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений (организаций) | 1.5., 3.4. |
| 26. | Совершенствование управления административно-хозяйственной и ресурсообеспечивающей деятельностью в системе образования. Совершенствование стратегического управления сферой образования. Совершенствование нормативно-правовой базы в области образования | 2.1., 4.8. |
| 27. | Развитие инфраструктуры единого образовательного информационного пространства, включая развитие сетей образовательных коммуникаций, развитие сети распределенных информационно-образовательных ресурсов и сети региональных ресурсных центров | 1.10., 3.7., 4.6. |
| 28. | Организационно-техническое и информационное сопровождение конкурсных процедур | 1.20. |
| 29. | Экспертиза и мониторинг хода реализации Программы и ее проектов, корректировка программных мероприятий, индикаторов, показателей Программы и механизмов ее реализации |  |
| 30. | Информационно-аналитическое сопровождение Программы |  |
| 31. | Информационное сопровождение Программы |  |
| 32. | Внедрение новых моделей финансирования образовательных организаций всех уровней образования | 1.19., 3.11., 3.13. |
| 33. | Внедрение механизмов, способствующих развитию экономической самостоятельности образовательных организаций для повышения эффективности использования ресурсов, выделяемых на образование | 2.13. |
| 34. | Реализация комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности сферы образования, способствующих притоку инвестиций, финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования | 2.9., 4.3., 4.8. |
| 35. | Внедрение специальных повышенных нормативов финансирования обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях всех уровней образования | 3.13. |
|  | ГКВ | 1.2., 1.4., 3.3 |

IV. Обоснование ресурсного обеспечения госпрограммы

Расчет потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемых госпрограммой задач по установленным направлениям.

| № | Источники расходов | всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Из всех источников | 827,40 | 80,61 | 222,66 | 243,79 | 284,34 |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: | 260,98 | 45,49 | 62,23 | 71,46 | 81,795 |
|  | в рамках ФЦПРО, из них: | 132,78 | 25,39 | 31,43 | 36,26 | 39,70 |
|  | ГКВ | 92,22 | 19,4 | 22,18 | 24,3 | 26,34 |
|  | НИОКР | 2,84 | 0,42 | 0,65 | 0,84 | 0,93 |
|  | прочие | 37,72 | 5,57 | 8,60 | 11,12 | 12,42 |
|  | в логике и в развитие ПНПО | 127,7 | 22,1 | 30,8 | 35,2 | 41,6 |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации | 402,98 | 22,78 | 119,53 | 126,63 | 134,03 |
|  | Внебюджетные источники | 163,45 | 10,34 | 40,9 | 45,7 | 68,51 |

| № | Источники расходов | всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Из всех источников | 66,90 | 14,15 | 15,95 | 17,46 | 19,35 |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: | 35,26 | 13,27 | 14,01 | 3,72 | 4,26 |
|  | в рамках ФЦПРО, из них | 7,79 | 0,84 | 1,43 | 2,54 | 2,98 |
|  | ГКВ | - | - | - | - | - |
|  | НИОКР | 0,55 | 0,06 | 0,10 | 0,18 | 0,21 |
|  | прочие | 7,24 | 0,78 | 1,33 | 2,36 | 2,77 |
|  | в логике и в развитие ПНПО | 27,47 | 12,43 | 12,58 | 1,18 | 1,28 |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации | 27,12 | 0,88 | 1,28 | 12,48 | 12,48 |
|  | Внебюджетные источники | 4,515 | 0 | 0,655 | 1,255 | 2,605 |

| № | Источники расходов | всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | Из всех источников | 218,647 | 35,548 | 42,279 | 61,975 | 77,735 |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: | 51,422 | 8,758 | 12,214 | 14,215 | 14,295 |
|  | в рамках ФЦПРО, из них | 9,937 | 1,068 | 1,079 | 3,88 | 3,92 |
|  | ГКВ | 4,34 |  |  | 2,17 | 2,17 |
|  | НИОКР | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
|  | прочие | 1,65 | 0,39 | 0,49 | 0,42 | 0,35 |
|  | в логике и в развитие ПНПО | 39,535 | 7,69 | 11,135 | 10,335 | 10,375 |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации | 165,665 | 26,8 | 29,195 | 46,58 | 62,01 |
|  | Внебюджетные источники | 3,51 | 0,00 | 0,89 | 1,18 | 1,44 |

| № | Источники расходов | всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | Из всех источников | 39,72 | 5,505 | 6,565 | 12,705 | 14,945 |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: | 16,48 | 2,805 | 3,165 | 5,355 | 5,155 |
|  | в рамках ФЦПРО, из них | 2,68 | 0,405 | 0,665 | 0,905 | 0,705 |
|  | ГКВ | - | - | - | - | - |
|  | НИОКР | 0,19 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
|  | прочие | 2,49 | 0,38 | 0,62 | 0,84 | 0,66 |
|  | в логике и в развитие ПНПО | 13,8 | 2,4 | 2,5 | 4,45 | 4,45 |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации | 9,88 | 0,8 | 1,3 | 3,1 | 4,68 |
|  | Внебюджетные источники | 13,36 | 1,9 | 2,1 | 4,25 | 5,11 |

Итого по всем направлениям госпрограммы

| № | Источники расходов | всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-IV | Из всех источников | 1152,407 | 131,698 | 287,482 | 335,925 | 396,365 |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч.: | 361,932 | 70,318 | 91,627 | 94,745 | 104,965 |
|  | в рамках ФЦПРО, из них | 153,427 | 27,698 | 34,609 | 43,58 | 47,3 |
|  | ГКВ | 96,56 | 19,4 | 22,18 | 26,47 | 28,51 |
|  | НИОКР | 3,70 | 0,54 | 0,83 | 1,11 | 1,22 |
|  | прочие | 49,10 | 7,12 | 11,05 | 14,74 | 16,20 |
|  | в логике и в развитие ПНПО | 208,505 | 42,62 | 57,015 | 51,165 | 57,705 |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации | 605,635 | 51,14 | 151,305 | 188,8 | 213,2 |
|  | Внебюджетные источники | 184,84 | 10,24 | 44,55 | 52,39 | 77,67 |

V. Механизмы реализации госпрограммы, 
включая механизм управления программой

Механизмы ресурсного обеспечения госпрограммы

В части групп проектов в рамках мероприятий (действий) госпрограммы, реализуемых посредством ФЦПРО, механизмы ресурсного обеспечения и реализации соответствуют механизмам реализации, предусмотренным в ФЦПРО. В этой части основными механизмами являются:

создание разработок, методических рекомендаций, проведение консультаций и семинаров, оказание услуг консультационно-методического сопровождения осуществления институциональных изменений в соответствии с процедурами, установленными федеральным законом № 94-ФЗ;

осуществление закупок, поставок, выполнение работ в соответствии с процедурами, установленными федеральным законом № 94-ФЗ.

В качестве основных механизмов ресурсного обеспечения и реализации госпрограммы наряду с механизмами, применяемыми при реализации федеральных целевых программ и региональных программ, применяются также инновационные механизмы, отработанные и доказавшие свою высокую эффективность в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».

В первую очередь, это механизм «Деньги в обмен на обязательства», т.е. конкурсная поддержка инновационных, «пилотных» программ и проектов субъектов Российской Федерации, образовательных учреждений, обеспечивающих решение поставленных задач, выполнение заданных требований. Конкурсная поддержка осуществляется в форме субсидий, распределяемых на конкурсной основе. Порядок, критерии отбора, форма соглашения с получателями субсидий, распределение субсидий устанавливаются приказом Минобрнауки, порядок распределения и предоставления субсидий на конкурсной основе в рамках механизма «Деньги в обмен на обязательства» устанавливается Правительством Российской Федерации. Субсидии направляются на основании заключаемых соглашений между Рособразованием и получателями субсидий.

Механизмы координации работ в рамках госпрограммы

Госпрограмма предусматривает взаимоувязанную системную реализацию значительного числа проектов как на федеральном, так и на региональном уровне. Основные механизмы координации работ между федеральным центром и субъектами Российской Федерации:

соответствие региональных программ в области образования актуальным задачам формирования современной модели образования, согласованность региональных программ с госпрограммой;

в отношении всех проектов, реализуемых в логике «деньги в обмен на обязательства» – заключение соглашений с победителями конкурсных отборов.

В рамках организационного сопровождения институциональных и инфраструктурных изменений, обеспечивающих инновационный характер образования предусматривается необходимое операционное, информационно-аналитическое, правовое сопровождение отдельных мероприятий (действий), проектов в рамках мероприятий, а также госпрограммы в целом. Предусматривается функционирование стратегического и рабочего координационных органов.

С целью обеспечения прозрачности, оперативности и эффективности принятия решений в рамках программы на всех уровнях управления предусматривается также организация в сети Интернет электронного мониторинга по основных целевым и контрольным показателям и индикаторам (включая показатели социально-экономической эффективности), финансовым, нормативным и иным необходимым параметрам всех мероприятий и участников госпрограммы с учетом позитивного опыта ПНПО.

В реализацию госпрограммы будут вовлечены значительные кадровые ресурсы – не менее 10% образовательных учреждений, 14% работников образования и более чем 30% учащихся. В то время как создающиеся институциональные механизмы коснутся как всех обучающихся, так и всех работающих в системе образования. Кадры, непосредственно задействованные в реализации проектов, пройдут отбор и/или стандартизованную подготовку.

Институциональные механизмы  реализации госпрограммы

Особый акцент с точки зрения механизмов реализации будет сделан на организационном сопровождении институциональных и инфраструктурных изменений в области образования. Интегрированный законодательный акт – Закон Российской Федерации «Об образовании» коснется всех уровней системы образования. При этом ряд нормативных актов будет сопровождать текущие изменения системы образования. Среди таковых:

Закон о выплатах компенсаций родителям за содержание детей в негосударственных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования;

Закон о федеральных и национальных исследовательских университетах;

Закон об упорядочении льгот в системе образования;

Закон о расширении прав работодателей в области реализации программ дополнительного образования;

Серия законодательных изменений в области оценки качества образования;

Нормативные правовые акты в области разработки образовательных и профессиональных стандартов.

IV. Оценка социально-экономической эффективности госпрограммы

Социальная эффективность реализации госпрограммы определяется с помощью системы связанных со сферой образования показателей и индикаторов, отражающих приоритеты развития страны в соответствии с концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.

При выборе показателей и индикаторов используются достоверные, сравнимые и доступные данные. Показатели, отражающие социально-экономическую эффективность госпрограммы:

повышение доли граждан, удовлетворенных полученным базовым образованием через год после его завершения (по результатам социологических исследований, в соответствии с методологией оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации);

повышение доли учащихся образовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с современными требованиями к условиям организации образовательного процесса;

места ведущих российских вузов в международных рейтингах;

повышение доли средств, привлеченных через НИР и НИОКР в структуре доходов вузов;

повышение доли средств на научные исследования, проводимые в вузах, в общем объеме средств, направляемых на научные исследования;

повышение доли выпускников вузов, получивших международное (общеевропейское) приложение к диплому о высшем профессиональном образовании;

повышение доли выпускников образовательных учреждений всех уровней образования, проходящих итоговую аттестацию во внешних независимых аттестационных центрах;

доля образовательных организаций и программ, прошедших аккредитацию в международных ассоциациях;

повышение доли образовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, и принимающий участие в оценке качества и востребованности предоставляемых образовательных услуг;

повышение доли педагогических работников, получающих среднемесячную заработную плату выше среднемесячной заработной платы в экономике по региону, от общего числа педагогических работников;

повышение доли образовательных организаций, размещающих в сети Интернет и представляющих местному сообществу ежегодный отчет об образовательной и хозяйственной деятельности по установленной форме, обеспечивающей объективность, полноту, прозрачность информации;

повышение охвата детей услугами дошкольного образования;

повышение доли детей в возрасте 8-18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих общее образование; в том числе, в неспециализированных образовательных учреждениях («инклюзивно»);

повышение доли лиц в возрасте 8-18 лет, получающих общее образование, от числа лиц данного возраста, не получивших общее образование;

повышение доли детей и молодежи в возрасте 14-25 лет, получающих дополнительные образовательные услуги для одаренных детей и талантливой молодежи;

повышение доли лиц в возрасте 5-18 лет, получающих бесплатные дополнительные образовательные услуги;

повышение доли освоивших в течение года программы подготовки и/или переподготовки и повышения квалификации кадров за счет финансирования предприятий и организаций от общего числа обучавшихся по таким программам;

повышение доли занятого населения в возрасте 25–55 лет, прошедшего на протяжении последнего года повышение квалификации и/или переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы;

повышение доли мигрантов трудоспособного возраста, прошедших сертификацию профессиональных квалификаций, от общей численности мигрантов трудоспособного возраста;

количество центров сертификации квалификаций во всех федеральных округах.

Директор Департамента государственной 
политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования                                        И.М. Реморенко

Приложение

Охват основных групп уровней образования 
мероприятиями (действиями) госпрограммы

| Мероприятия (действия) | Группы уровней образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дошкольное | Общее | Профессиональное | Непрерывное |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  |  |  |
| 1.9. |  |  |  |  |
| 1.10. |  |  |  |  |
| 1.11. |  |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  |  |
| 1.14 |  |  |  |  |
| 1.15 |  |  |  |  |
| 1.16 |  |  |  |  |
| 1.17 |  |  |  |  |
| 1.18 |  |  |  |  |
| 1.19. |  |  |  |  |
| 1.20 |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  |  |
| 2.7. |  |  |  |  |
| 2.8. |  |  |  |  |
| 2.9. |  |  |  |  |
| 2.10. |  |  |  |  |
| 2.11. |  |  |  |  |
| 2.12. |  |  |  |  |
| 2.13 |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  |  |  |
| 3.6. |  |  |  |  |
| 3.7. |  |  |  |  |
| 3.8. |  |  |  |  |
| 3.9. |  |  |  |  |
| 3.10 |  |  |  |  |
| 3.11 |  |  |  |  |
| 3.12 |  |  |  |  |
| 3.13 |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  |  |  |
| 4.4. |  |  |  |  |
| 4.5. |  |  |  |  |
| 4.6. |  |  |  |  |
| 4.7. |  |  |  |  |
| 4.8. |  |  |  |  |
| 4.9. |  |  |  |  |
| 4.10 |  |  |  |  |

Реализация общесистемных изменений 
в рамках мероприятий (действий) госпрограммы

|  | Ключевые общесистемные изменения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия (действия) | Организационно-экономические механизмы | Изменения принципов управления | Взаимодействие с мировым образовательным пространством | Доступность ресурсов | ИКТ | Кадровое обеспечение современной модели образования |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 |  |  |  |  |  |  |

Под базовым образованием для целей настоящего документа понимается образование всех уровней, в отношении которых действуют федеральные государственные образовательные стандарты, необходимое для полноценного вступления в трудовую деятельность.

Под непрерывным образованием для целей настоящего документа понимается формальное и неформальное дополнительное образование учащихся, рабочих и специалистов, обеспечивающее оперативное обновление востребованных компетентностей.

Современные условия получения образования предусматривают полную оснащенность образовательного процесса комплексом современного учебного и компьютерного оборудования, укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию, соответствие требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и Строительных норм и правил и другим документам, определяющим современный уровень организации образовательного процесса

К населению, получающему услуги непрерывного образования, отнесены лица, участвующие в формальном и дополнительном образовании, и не отнесены лица, участвующие в самообразовании. По состоянию на 2006 год, значение данного показателя составляло 11,4%

2009-2012 годы, в сопоставимых ценах 2007 года.

Без учета мероприятий 3.3., 3.14 – 3.17

Без учета мероприятий 3.3., 3.14 – 3.17

Без учета мероприятий 3.3., 3.14 – 3.17

В рамках региональных программ (оценочно) и софинансирования проектов, поддерживаемых из федерального бюджета на конкурсной основе

Под дополнительными образовательными услугами для одаренных детей и талантливой молодежи понимаются научные, творческие лагеря и школы в каникулярное время и др. формы организации научно-исследовательской работы; дистанционное, очно-заочное обучение и консультирование с использованием возможностей ведущих учебных заведений и научных организаций; обучение в соответствующих интернатах и при поддержке консультационных центров (центров сопровождения) при ведущих научно-образовательных комплексах

Под «эффективным контрактом» понимается размер заработной платы, обеспечивающий привлекательность соответствующего рабочего места для высококвалифицированных кадров

Базовая школа – общеобразовательное учреждение, имеющее сеть филиалов, из которых осуществляется подвоз обучающихся. Как правило, деятельность базовых школ ориентирована на тесное взаимодействие с местным сообществом, максимальное использование различного рода образовательных ресурсов.

С учетом общих механизмов развития налогового законодательства путем внесения изменений в Налоговый кодекс в части уплаты НДС, налога на прибыль, налога на имущество, земельного налога

Под базовым образованием для целей настоящего документа понимается образование всех уровней, в отношении которых действуют федеральные государственные образовательные стандарты, необходимое для полноценного вступления в трудовую деятельность.

Под непрерывным образованием для целей настоящего документа понимается формальное и неформальное дополнительное образование учащихся, рабочих и специалистов, обеспечивающее оперативное обновление востребованных компетентностей.

Современные условия получения образования предусматривают полную оснащенность образовательного процесса комплексом современного учебного и компьютерного оборудования, укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию, соответствие требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и Строительных норм и правил и другим документам, определяющим современный уровень организации образовательного процесса

К населению, получающему услуги непрерывного образования, отнесены лица, участвующие в формальном и дополнительном образовании, и не отнесены лица, участвующие в самообразовании. По состоянию на 2006 год, значение данного показателя составляло 11,4%

Не менее 2 вузов к 2012 году

Под дополнительными образовательными услугами для одаренных детей и талантливой молодежи понимаются научные, творческие лагеря и школы в каникулярное время и др. формы организации научно-исследовательской работы; дистанционное, очно-заочное обучение и консультирование с использованием возможностей ведущих учебных заведений и научных организаций; обучение в соответствующих интернатах и при поддержке консультационных центров (центров сопровождения) при ведущих научно-образовательных комплексах

2009-2012 годы, в сопоставимых ценах 2007 года.

Участие в утверждении ПИР, обновление СНиП

Федеральные органы исполнительной власти

Обновление СНиП

2009-2012 годы, в сопоставимых ценах 2007 года.

2009-2012 годы, в сопоставимых ценах 2007 года.

Под внеучебными достижениями понимаются, индивидуальные творческие образовательные достижения, отличные от отметок «академической успеваемости» по предметам

Возможна корректировка мероприятия 13: добавление педагогических и управленческих кадров

Включая поощрение лучших учителей и вознаграждения за классное руководство

Включая вознаграждения за классное руководство и поощрение лучших учителей

2009-2012 годы, в сопоставимых ценах 2007 года.

2009-2012 годы, в сопоставимых ценах 2007 года.

Обновление СНиП

2009-2012 годы, в сопоставимых ценах 2007 года.

Без учета мероприятий 3.3., 3.14 – 3.17

Без учета мероприятий 3.3., 3.14 – 3.17

Без учета мероприятий 3.3., 3.14 – 3.17

2009-2012 годы, в сопоставимых ценах 2007 года.

В логике и в развитие ПНПО

2009-2012 годы, в сопоставимых ценах 2007 года.

2009-2012 годы, в сопоставимых ценах 2007 года.

Без учета мероприятий 3.3., 3.14 – 3.17

Без учета мероприятий 3.3., 3.14 – 3.17

Без учета мероприятий 3.3., 3.14 – 3.17

2009-2012 годы, в сопоставимых ценах 2007 года.

2009-2012 годы, в сопоставимых ценах 2007 года.

2009-2012 годы, в сопоставимых ценах 2007 года.

Без учета мероприятий 3.3., 3.14 – 3.17

Без учета мероприятий 3.3., 3.14 – 3.17

Без учета мероприятий 3.3., 3.14 – 3.17

2009-2012 годы, в сопоставимых ценах 2007 года.

2009-2012 годы, в сопоставимых ценах 2007 года.

Без учета мероприятий 3.3., 3.14 – 3.17

Без учета мероприятий 3.3., 3.14 – 3.17

Без учета мероприятий 3.3., 3.14 – 3.17

Современные условия получения образования предусматривают полную оснащенность образовательного процесса комплексом современного учебного и компьютерного оборудования, укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию, соответствие требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и Строительных норм и правил и другим документам, определяющим современный уровень организации образовательного процесса

Под дополнительными образовательными услугами для одаренных детей и талантливой молодежи понимаются научные, творческие лагеря и школы в каникулярное время и др. формы организации научно-исследовательской работы; дистанционное, очно-заочное обучение и консультирование с использованием возможностей ведущих учебных заведений и научных организаций; обучение в соответствующих интернатах и при поддержке консультационных центров (центров сопровождения) при ведущих научно-образовательных комплексах